Протокол № 2

заседания  Координационного  совета по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края.

Дата проведения   - 18 ноября 2011 года.

По списку – 11 человек.

Присутствовали  - 10 человек.

План проведения заседания.

- О ходе повышения заработной платы учителям и работникам образовательных учреждений (докладчик Сушко Т.Н. – директор муниципального учреждения «Центр методического, бухгалтерского и хозяйственно – технического обеспечения» Ипатовского муниципального района) – до 20 мин.

- Об освоении средств, предусмотренных на реализацию мероприятий комплекса мер по модернизации в 2011 году общего образования Ипатовского муниципального района Ставропольского края (докладчик Кожурин В.М. – начальник отдела образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края) – до 20 мин.

Слушали:

- Сушко Татьяну Николаевну, 	директора муниципального учреждения «Центр методического, бухгалтерского и хозяйственно – технического обеспечения» Ипатовского муниципального района.

Одним из главных вопросов современной образовательной политики   России является улучшение условий обучения и повышения социального статуса учителя. Проект комплекса мер по модернизации региональных систем общего образования, предложенный председателем  Правительства России В.В.  Путиным, направлен на решение именно этих вопросов.

В бюджете Ставропольского края в 2011 году расходы по отрасли «Образования» на выплату заработной платы учителям увеличены на сумму 370,5 млн. рублей, в том числе – на выплату заработной платы учителям Ипатовского района – на сумму 9 млн. 105 тыс. руб.   Это позволит довести средний размер заработной платы учителей общеобразовательных учреждений края  в 4 квартале 2011 года  до среднего размера заработной платы работников  отраслей экономики, сложившейся  в крае за 1 квартал 2011 год (14 028 рублей, без начислений).

Повышение заработной платы коснется каждого учителя, более того – каждого работника образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

В 2011 году повышение заработной платы было произведено с 01.06.2011 года, с 01.09.2011 года и с 01.10.2011 года.

С 01.06.2011 года проиндексированы штатное расписание и тарификация на 6,5%. Дополнительная сумма была направлена на увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня  4 611 рублей (с 4330 рубля), оставшаяся сумма была направлена на увеличение стимулирующей части заработной платы.

С 01.09.2011 года увеличилась заработная плата только учителей по тарификации. На 15% увеличились оклады, 13,5% на увеличение компенсационных и стимулирующих выплат учителям. Всего фонд оплаты труда по тарификации проиндексирован на 28,5%.

С 01.10.2011 года штатное расписание и тарификация  проиндексированы на 6,5%. В тарификации дополнительная сумма была направлена на увеличение стимулирующей части заработной платы учителей. В штатном расписании, в соответствии с приказом Министерства образования Ставропольского края №798-пр от 06.09.2011 года «О внесении изменений и дополнений в приказ министерства образования Ставропольского края №886-пр от 29.09.2008 года «Об условиях оплаты труда работников государственных учреждений образования» произошло увеличение размеров должностных окладов руководителям школ, их заместителям и главным бухгалтерам в зависимости от группы оплаты труда и квалификационной категории руководителя согласно следующей таблице:

| № п/п | Наименование должности и требования к квалификации I | Должностной оклад (рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Группа по оплате труда руководителей |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Начальник (директор, заведующий, руководитель) имеющие I квалификационную категорию или прошедший аттестацию на соответствие занимаемой должности и имеющий стаж работы от 0 до 3 лет имеющие высшую квалификационную категорию или прошедший аттестацию на соответствие занимаемой должности и имеющий стаж работы свыше 3 лет | 15000 (было 9960) 17000 (было 10296) | 14054 (было 9332) 15917 (было 9640) | 13198 (было 8764) 14927 (было 9040) | 12420 (было 8248) 14035 (было 8500) |

Согласно письму Министерства образования Ставропольского края №01-54/8619 от 25.10.2011 года «Об алгоритме повышения заработной платы» повышение окладов произвести за счет соответствующего перераспределения средств из фонда стимулирующих выплат в базовый фонд оплаты труда по должностям  руководители, их заместители и главный бухгалтер. В случае недостатка фонда оплаты труда на рост должностного оклада руководителя, возможна оптимизация штатного расписания.

С 01.10.2011 года предусмотрено повышение должностных окладов всех работников общеобразовательного учреждения на 4%, за исключением руководителя, их заместителей,  главного бухгалтера, и учителей (у учителей увеличилась только стимулирующая часть в тарификации). 2,5% пошли на увеличение компенсационных выплат в штатном расписании (за работу в сельской местности, за вредность и т.д.). МРОТ остался на уровне 4611 рублей.

Решили:

- Информацию директора муниципального учреждения «Центр методического, бухгалтерского и хозяйственно – технического обеспечения» Ипатовского муниципального района принять к сведению.

- Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить  выплату среднемесячной заработной платы учителям в размере, не ниже уровня, доведенного отделом образования администрации Ипатовского района Ставропольского края.

- Поручить «Центру методического, бухгалтерского и хозяйственно – технического обеспечения Ипатовского муниципального района»  (Сушко Т.Н.)  осуществлять ежемесячный контроль о среднемесячной  заработной плате учителей  каждого общеобразовательного учреждения.

- Общий контроль за выплатой заработной платы работникам образовательных учреждений возложить на начальника отдела образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Кожурина В.М.

2. Слушали:

Кожурина Владимира Михайловича, 	начальника отдела образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

Из федерального бюджета в бюджеты регионов страны в течение  2011-2013 года будут направлены 120 млрд. рублей на модернизацию образования, и уже в 2011 году размер субсидии  Ставропольскому краю составил 542,3 млн. руб., Ипатовский район получил 15 млн. 318 тыс. 150 руб.

В рамках реализации мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования в 2011 году на приобретение медиатек для образовательных учреждений запланировано 1356,00 тыс. рублей. По состоянию на 16.11.2011 года оборудование поставлено и установлено полностью во всех общеобразовательных учреждениях района, оформленные пакеты документов, подтверждающие поставку и установку оборудования,  имеются в наличии, кассовый расход составил 1186,49 тыс. рублей (87,5%).  В срок до 25.11.2011 будет произведена оплата на 100%.

На приобретение оборудования для первых классов предусмотрено 3546,00 тыс. руб. Оборудование поставлено и установлено полностью во всех общеобразовательных учреждениях района, оформленные пакеты документов, подтверждающие поставку и установку оборудования, имеются в наличии, кассовый расход составил 2856,479 тыс. рублей (80,55%).  В срок до 25.11.2011 будет произведена оплата на 100%.

На приобретение медицинского оборудования для медкабинетов запланировано 860 тыс. рублей, кассовый расход по состоянию на 16.11.2011 года составил 370,36 тыс. рублей (43,07%), не завершена поставка медицинского оборудования в образовательные учреждения в связи с тем, что  на базе организации поставщика данного оборудования отсутствуют медицинские кушетки. В срок до 25.11.11 оборудование должно быть полностью укомплектовано, после чего будет произведена оплата.

На приобретение учебно – наглядного оборудования запланировано 5200 тыс. рублей. По состоянию на 16.11.2011 договоры заключены на все 5200 тыс. рублей. Но поставка оборудования не осуществлена, предварительный срок поставки – с 25.11.2011 г. по 15.12.2011 г.

На курсы повышения квалификации педработников предусмотрено 337,6 тыс. рублей, договоры заключены на всю сумму, кассовый расход составляет 242,291 тыс. рублей (71,77%). В настоящее время 5 общеобразовательных учреждений освоили выделенные на прохождение курсов повышения квалификации средства полностью.

Из 847,7 тыс. рублей, запланированных на учебные расходы, на всю сумму заключены договоры, на сумму 649,587 тыс. рублей поставлено оборудование, кассовый расход составил 530,455 тыс. рублей (62,58%). Расчеты будут полностью произведены в течение 10 дней.

На приобретение транспортных средств для перевозки учащихся из выделенных 2660 тыс. рублей кассовый расход составляет 1330 тыс. рублей (50%). Автобус для МОУ СОШ № 16 а. Малый Барханчак получен, в МОУ СОШ № 10 поставка будет осуществлена согласно контракту 15.12.2011 г.

На центр дистанционного образования предусмотрено 510,848 тыс. рублей. Договоры и контракты на приобретение оборудования, программного продукта, на оплату Интернета заключены на всю сумму, оборудование не поставлено полностью, окончательный расчет будет произведен в течение 2-х недель по поставке оборудования и программного обеспечения и до конца 2011 года по оплате Интернет.

Средства бюджета Ипатовского муниципального района, предусмотренные в рамках софинансирования на реализацию мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования Ипатовского муниципального района в 2011 году, освоены на 88,5% (из 382,950 тыс. руб. кассовый расход составляет 338,872 тыс. работа).

Вопрос по освоению денежных средств находится на ежедневном контроле отдела образования, принимаются все меры по их скорейшему освоению.

Решили:

1.Информацию  начальника отдела образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края принять к сведению.

2.Руководителям общеобразовательных учреждений:

2.1. активизировать  работу по освоению средств, предусмотренных на реализацию мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

2.2. регулярно размещать информацию о ходе реализации проекта на информационных стендах образовательных учреждений, на официальных сайтах школ.

3.Поручить «Центру методического, бухгалтерского и хозяйственно – технического обеспечения Ипатовского муниципального района»  (Сушко Т.Н.)  оказывать содействие образовательным учреждениям в своевременном освоении денежных средств.

4.Отделу образования (Кожурин В.М.) принять меры к полному и целевому освоению средств, выделенных образовательным учреждениям Ипатовского муниципального района Ставропольского края в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования Ипатовского муниципального района Ставропольского края в 2011 году, в срок до 15.12.11 г.

5.  Контроль возложить на начальника отдела образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края  Кожурина В.М..

6. Секретарю Координационного совета (Братчик Г.Н.) довести данное решение до заинтересованных лиц и ответственных исполнителей,  и разместить на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края в срок до 29.11.11.

Председатель       -                                                                      Т.А. Фоменко