- Информация

о выполнении среднесрочного плана мероприятий на 2013 - 2015 годы по  реализации Стратегии социально – экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденного постановлением администрации  Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 15 февраля 2013 года  № 109  за 9 месяцев  2013 года.

Стратегией социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края  (далее – Ипатовский район) от 25 августа 2009 года №45 (далее - Стратегия), определены основные принципы и стратегические цели развития Ипатовского района на долгосрочную перспективу.

Для достижения стратегических целей  в 2013 году осуществляется выполнение среднесрочного плана мероприятий на 2013 - 2015 годы по  реализации Стратегии социально – экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года (далее - План), утвержденный постановлением администрации  Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 15 февраля 2013 года  № 109.

Реализация мероприятий Плана  в 2013 году осуществлялась по следующим направлениям:

-  социальное развитие;

- развитие конкурентоспособной и эффективной экономики;

-  создание эффективной системы муниципального управления.

I. Социальное развитие

1.1. Развитие системы образования

Основные усилия администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края  в сфере образования в 2013 году  направлены на сохранение и развитие муниципальной системы образования, обеспечение гарантий доступности и эффективности качественного дошкольного и общего образования, совершенствование воспитательного процесса. Целевое стратегическое направление «Развитие  системы образования,  включая дополнительное» в  2013 году   осуществляется реализацией ведомственных целевых  программ: «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края на 2012-2013 годы» и  «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского муниципального района  Ставропольского края на 2013 - 2015 годы».

На выполнение  мероприятий по программе  «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края на 2012-2013 годы» предусмотрено выделение средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края в  сумме 38,2  млн.рублей, кассовое исполнение за 9 месяцев 2013 года  составило 16,7 млн.рублей.

В целях решения задачи по повышению  качества образования в образовательных учреждениях района	 в основные сроки с 26 мая по 19 июня 2013 года  было организовано проведение государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена для 305 выпускников 11 классов 2012 – 2013 учебного года  19 общеобразовательных учреждений Ипатовского района и 556 выпускников 9 классов 22 общеобразовательных учреждений. Запланированные  средства из муниципального бюджета  по данным мероприятия были направлены для обеспечения подвоза выпускников,  экзаменационного материала и функционирования ППЭ.

Целевой индикатор «Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, из расчета  по двум обязательным предметам  от общего числа лиц, принимавших  участие в ЕГЭ по  предметам  русский язык и математика» с учетом  выпускников всех форм обучения  за отчетный период  2013 года  составил 99,67%, а при расчете показателя  без учета выпускников  заочной формы  обучения  данный показатель  составил 100%.  В 2012 году данный показатель  составлял 99,2%, то есть рост показателя на 0,47 процентных пункта.

В рамках решения задачи по обеспечению доступности дошкольного образования проводятся мероприятия, направленные на открытие детских дошкольных учреждений, открытие дополнительных мест и групп.

Намеченные целевые индикаторы, характеризующие выполнение стратегических задач    по обеспечению доступности дошкольного образования:

-численность детей получающих  дошкольную образовательную услугу  и (или) услугу  по их содержанию  в муниципальных казенных  дошкольных образовательных учреждениях при  запланированном количестве  на 2013 год 2360 человек фактически составила за отчетный период 1906 человек.  Наблюдается Увеличение численности детей, обеспеченных услугами дошкольного образования будет обеспечиваться  мероприятиями по созданию дополнительных мест.

Так, в целях открытия  в 2013 году дополнительной группы  сокращенного дня  в  МК ДОУ д/с  № 19 «Солнышко» с. Октябрьское осуществлены мероприятия по  выполнению  подрядных работ  по ремонту помещений и  благоустройству  территории. Выполнены: сантехнические работы, устройство водоснабжения, канализации, горячей воды, электромонтажные работы, замена окон, дверей, отделочные работы помещений, устройство полов из линолеума, ремонт крылец, обустройство игровой площадки с устройством теневого навеса. Закуплена мебель.  Кассовые расходы за отчетный период на содержание  дошкольного учреждения в рамках программных мероприятий составили 634,8 тыс.рублей.

В июне 2013 года  осуществлено открытие МК ДОУ д/с №27 «Одуванчик»  а. Юсуп- Кулакский, обеспечены местами в детском саду 20   детей дошкольного возраста.  Расходы на содержание дошкольного учреждения в рамках программных мероприятий за отчетный период 1048,08 тыс.рублей, в том числе закуплена мебель на сумму 191,0 тыс.рублей.

В отчетном периоде проведены мероприятия по открытию дополнительных мест в МК ДОУ д/с №7 «Дюймовочка» г. Ипатово. Обеспечены  дополнительными  местами в детском саду 25 детей ясельного возраста. Расходы составили  671,7 тыс.рублей, в том числе закуплена мебель на сумму 183,0 тыс.рублей.

В целях решения задачи по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся нормативными документами администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края  утвержден порядок организации  отдыха детей и подростков в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края. Для обеспечения  детей, охваченных организованным отдыхом на организацию питания  в лагерях дневного пребывания  из средств бюджета Ипатовского муниципального района  выделено 3,0 млн.рублей.

Загородный отдых детей  организован на базе  муниципального автономного образовательного учреждения  дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» Ипатовского муниципального района Ставропольского края, в котором до начала летнего сезона проведен капитальный ремонт  столовой, ремонт 26 домиков, ремонт летнего театра и проведены работы по благоустройству территории.  В период летней оздоровительной компании в ДООЦ «Лесная сказка»  было оздоровлено 346 детей и подростков против 261 ребенка в 2012 году. Из средств бюджета Ипатовского муниципального района  выделено 1,3 млн.рублей  на оплату 132 льготных путевок.

Всеми формами  отдыха и занятости в Ипатовском муниципальном районе  было охвачено  в летний период 5260 человек, что составило 98% от общего количества учащихся 1-10 классов.

В целях укрепления  здоровья детей и подростков, привития навыков к здоровому образу жизни из средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края выделяются средства на проведение районных соревнований  по мини-футболу,  по легкой атлетике,  традиционной районной военно – спортивной игре «Зарница». Обеспечивается  участие представителей Ипатовского района в региональных соревнованиях.

Целевые индикаторы, характеризующие достижение результатов по стратегической задаче « Создание условий для сохранения  и укрепления здоровья детей и подростков» за 9 месяцев 2013 года следующие: доля детей  первой и второй группы здоровья в общей численности  обучающихся  при намеченных в Плане 88%  составляют 88%. Намеченная планом доля детей, охваченная летним отдыхом исполнена в полном объеме.

В целях повышения качества  предоставляемых образовательных услуг за счет средств бюджетов всех уровней направляются средства на выполнение  работ по ремонту зданий образовательных учреждений.

Так, за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края:

осуществляется ремонт  детского сада №20 с.Бурукшун.  Общая сумма расходов на ремонт дошкольного  учреждения составила более 3,0 млн.рублей.

осуществлен ремонт кровли детского сада №10 «Ивушка» с.Лиман, сумма расходов составила 418,5 тыс.рублей;

осуществлено устройство  и ремонт ограждений (МКДОУ д/с №5 , №1  г.Ипатово)   на общую сумму 354 тыс.рублей.

Осуществлены расходы по  ремонту спортивного зала МКОУ СОШ№3 с. Октябрьское – за 1 полугодие 2013 года  выполнена замена деревянных оконных блоков на блоки ПВХ профиля.

Задачи по  укреплению материально-технической базы общеобразовательных учреждений в отчетном периоде  осуществляются в рамках модернизации муниципальных систем общего образования. Общая сумма расходов составляет  17728,7 тыс.рублей, из них  за счет средств субсидий из краевого фонда софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам в 2013 году в сумме 14873,89 тыс.рублей и средств софинансирования из средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края в сумме 2854,8 тыс.рублей. За счет вышеуказанных средств предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение реконструкции зданий  общеобразовательных учреждений в сумме 6,0 млн.рублей. Осуществляются работы по   строительству пяти пристроек  для размещения  туалетов к зданиям  общеобразовательных  учреждений (МКОУ СОШ №4 с.Золотаревка - два объекта по филиалам, МКОУ СОШ №5 пос.Красочный, ООШ №3 с.Б-Джалга, СОШ №2 с.Б-Джалга).

- осуществление мер, направленных на энергосбережение  в общеобразовательных  учреждениях в сумме 8,3 млн. рублей. Выполнены работы по замене оконных блоков  на блоки из ПВХ профилей в 23 школах района. Из суммы полученной экономии  при размещении муниципальных заказов заключен контракт на выполнение дополнительного объема работ по замене окон в МКОУ СОШ №11 с.Первомайского, МКОУ СОШ №3 с.Октябрьское. Средства федерального и муниципального бюджетов освоены в полном объеме.

Задача по улучшению кадрового обеспечения отрасли «Образование» предусматривает проведение районных этапов краевых конкурсов профессионального мастерства и  обеспечение участия победителей в краевых этапах  конкурсов профессионального мастерства, а также организацию и проведение переподготовки сотрудников учреждений системы образования Ипатовского муниципального района Ставропольского края. В отчетном периоде осуществлена плановая  переподготовка педагогических кадров  образовательных учреждений на базе государственного бюджетного  образовательного учреждения  дополнительного образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки  работников образования». Повысили квалификацию  на курсах различной типологии  94 педагогических работника  основного общего  образования  общеобразовательных  учреждений Ипатовского муниципального района. Кафедрами СКИРО ПК и ПРО проведены обучающие семинары для экспертов по проверке экзаменационных работ в рамках проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме ЕГЭ, в работе которых приняли участие 32 педагога района.

Кассовый расход  на мероприятия по повышению квалификации  составил 228,9 тыс.рублей, при годовом плановом назначении 250,0 тыс.рублей, целевой индикатор исполнен на 91,6 % к годовым плановым назначениям.

Повышение квалификации педагогических  и руководящих кадров осуществляется также в рамках модернизации муниципальных систем общего образования - за счет средств федерального бюджета: запланировано 1080,01 тыс. рублей, освоено за 1 полугодие 2013 года 430,6 тыс.рублей.

В целях выполнения задачи по организации школьного питания  в общеобразовательных  учреждениях осуществляется обеспечение социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, в части 2-разового горячего питания. Плановый целевой индикатор   «доля учащихся, охваченных всеми видами питания»  фактически за отчетный период составила  95,5% , или 100,5% к годовым назначениям. В школах района горячее питание за счет средств муниципального бюджета получают  1562 учащихся из льготных  категорий, кассовый расход за отчетный период составил  2071,3  тыс.рублей, или 53,1% к годовым плановым назначениям.

На реализацию ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность образовательных учреждениях Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2013 – 2015 годы» в 2013 году предусмотрено 1390,0 тыс. рублей средств  бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Кассовое исполнение по программе в I полугодии 2013 года составило 497,83 тыс. рублей. Выполнение мероприятий программы направлено на решение стратегических задач по укреплению   материально- технической базы образовательных  учреждений. Так, в отчетном периоде в рамках реализации мероприятий программы проведена работа по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций зданий МКОУ СОШ № 18 с. Добровольное на сумму 47,298 тыс. рублей, МКОУ СОШ № 3 с. Октябрьское (43,469 тыс. рублей), МКОУ СОШ № 8 с. Тахта (71,883 тыс. рублей), МК ДОУ д/с № 17 с. Первомайское (15,0 тыс. рублей), МК ДОУ д/с № 2 «Огонек» г. Ипатово (16,443 тыс. рублей).

В рамках мероприятий программы «Обеспечение источниками наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения» выполнены работы по МК ДОУ д/с № 10 «Ивушка» с. Лиман на сумму 92,597 тыс. рублей.

По устройству и испытанию наружных эвакуационных и пожарных лестниц проведены работы на зданиях МК ДОУ д/с № 6 «Сказка» г. Ипатово (15,0 тыс. рублей), МК ДОУ д/с № 22 «Сказка» с. Кевсала (13,8 тыс. рублей), МК ДОУ д/с № 2 «Огонек» г. Ипатово (11,542 тыс. рублей), устройству и ремонту ограждений на кровле МКОУ СОШ № 1 г. Ипатово (30,0 тыс. рублей).

На приобретение средств пожаротушения, перезарядку огнетушителей израсходовано  МКОУ СОШ № 2 с. Б.Джалга 15,0 тыс. рублей, МКОУ СОШ № 20 с. Красная Поляна -  10,0 тыс. рублей, МКОУ СОШ № 8 с. Тахта - 16,8 тыс. рублей, на изготовление проектно-сметной документации по замене ветхих электропроводок МК ДОУ д/с № 21 «Улыбка» с. Тахта направлено 99,0 тыс. рублей.

- 1.2.     Развитие сферы здравоохранения

Общественная миссия отрасли здравоохранения состоит в улучшении здоровья населения. Главная цель – обеспечение всеобщей доступности качественных медицинских услуг, которая позволит  улучшить демографическую ситуацию, увеличить продолжительность жизни населения, снизить младенческую смертность.

Бесплатная медицинская помощь по Территориальной программе государственных гарантий оказывается Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Ипатовская центральная районная больница» (далее –ГБУЗ «Ипатовская ЦРБ»).

В составе учреждения функционируют:

- центральная районная больница на 360 коек,

- районная поликлиника мощностью на 500 посещений в сутки,

- детская поликлиника, стоматологическая поликлиника,

- две участковые больницы на 60 коек,

- одиннадцать амбулаторий (при четырех организованы стационары на дому на 15 условных мест, при двух – дневные стационары на 18 мест),

- двадцать шесть фельдшерско-акушерских пунктов,

Общее количество работников составляет 891 человек. Число врачей в расчете на 10000 населения за отчетный период составило 18,4.

С целью достижения задач, поставленных перед отраслью здравоохранения,  медицинскими работниками принимаются меры по снижению смертности населения, проводятся обследование населения с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, профилактика и лечение выявленной патологии.

Основные направления стратегического развития здравоохранения

●повысить качество и доступность  гарантированной медицинской помощи населению;

● развивать профилактическую медицину;

● снижать общий  коэффициент смертности, в том числе среди населения трудоспособного возраста;

●увеличить ожидаемую продолжительность жизни;

● снизить показатель  младенческой   смертности;

● преодолеть  процесс депопуляции;

● проводить стимулирующую  кадровую  политику.

В отчетном периоде осуществлялись расходы на укрепление ма

териально -технической базы.  Приобретено медицинское оборудование: стол операционный с  электромеханическим приводом  стоимостью 712,5 тыс. рублей, аппарат рентгеновский диагностический на 3 рабочих места  стоимостью 8126,0 тыс.рублей,  паровые  стерилизаторы на сумму 341,8 тыс.рублей.

В рамках достижения стратегических показателей реализуется комплекс мероприятий, направленных на проведение профилактических осмотров населения и выполняются планы прививок.

Охват населения в возрасте от 17 лет и старше профилактическими осмотрами на туберкулез при намеченном годовом показателе 73% составляет за отчетный период 52,1%. Доля привитого населения  в общей численности населения составляет 98,6 % , при плановом индикаторе 2013 года  99,8%. Прививочная работа  и профилактические осмотры среди населения продолжаются.

- Вопрос строительства   лечебно – диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ипатовская центральная районная больница», осуществляемого на территории г.Ипатово за счет средств ЗАО «Каспийский Трубопроводный Консорциум» находится на постоянном контроле администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.  При запланированном сметном финансировании 103,1 млн.рублей  за отчетный период освоено 14,4 млн.рублей.

1.3. Развитие отрасли культуры

В сфере «Культура» для достижения поставленных целей  в 2013 году на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края  реализовывались следующие  целевые программы:

●ведомственная целевая программа «Развитие и сохранение культуры и искусства Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2013-2015 годы»;

● МЦП «Культура муниципального образования г. Ипатово на 2013-2015 годы»;

● МЦП «Культура муниципального образования Винодельненского сельсовета Ипатовского района Ставропольского края  на 2011-2015 годы».

Принятие муниципальных целевых программ, предусматривающих  расходы местных бюджетов на мероприятия по развитию муниципальных учреждений  культуры  обеспечили  включение  расходов   на реконструкцию  Дома  культуры (г. Ипатово) в краевую целевую программу «Культура Ставрополья на 2012-2015 годы» в сумме 16136,0 тыс.рублей. По результатам проведенных закупочных процедур  заключен контракт, работы осуществляются согласно условий контракта.

В рамках выполнения  мероприятий программ решаются стратегические задачи  по созданию  условий  для эффективной  деятельности  учреждений культуры  и искусства, сохранения и развития  творческого потенциала, создания условий  для духовного  развития  личности в обществе.

На реализацию мероприятий ВЦП «Развитие и сохранение культуры и искусства Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2013-2015 годы» на 2013 год  предусмотрено финансирование  в сумме 1968,34 тыс.рублей, в том числе  из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края 903,5 тыс.рублей, средств краевого бюджета  - 171,1 тыс.рублей.

С целью повышения  культурного уровня  жителей района  и обеспечение досуга населения за первое полугодие 2013 года  проведено 1624 мероприятия на платной основе, что составляет 73 % к годовому  плану. По целевому индикатору «число посетителей культурно - досуговых мероприятий, проводимых на платной основе» при намеченном годовом показателе 45175 человек за отчетный период достигнуто в количестве 36108 (80%).

Задача по развитию  организации культурно -досуговых мероприятий  на базе культурно -досуговых учреждений района обеспечивается проведением мероприятий для населения.  Так,  при годовом запланированном количестве   число культурно - досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно - досуговых учреждений района в количестве

7100 мероприятий за отчетный период проведено 3977  мероприятий, что составляет  56%   к годовому запланированному количеству. За аналогичный период прошлого года  было проведено 3510 мероприятий. До конца года данный целевой индикатор будет выполнен в полном объеме.

Отдельным стратегическим  направлением  в  развитии культуры является  сохранение и популяризация библиотечного обслуживания населения. Целевой индикатор «объем книговыдач»  за отчетный период исполнен на 46% к годовым назначениям.  Количество экземпляров  библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского района  на 1000 человек  населения составляет 8,2 тыс.экземпляров, что соответствует  годовым плановым назначениям. Фактором, оказывающим положительное влияние на развитие библиотечного обслуживания является выделение средств из краевого и местного бюджета на пополнение библиотечных фондов. В 2013 году  на комплектование новыми изданиями  общедоступных библиотек  Ипатовского района Ставропольского края  за счет средств краевого  предусмотрено 171,1 тыс.рублей, освоено 128,0 тыс.рублей,  из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края предусмотрено 320,0 тыс.рублей, кассовый расход составил 241,0 тыс.рублей.

Задачи эстетического воспитания детей и молодежи, удовлетворения  потребности общества в развитии  творческих способностей  и интересов, социального и профессионального самоопределения   в Ипатовском районе решают 2 школы дополнительного образования детей: детская школа искусств с 7 филиалами и детская художественная школа. В учреждениях дополнительного образования обучаются 668 учащихся, при плановом показателе 695 учащихся.  Соответственно целевой индикатор «численность  детей  в возрасте  от 6 до  18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры» за отчетный период составил 96%.

Для повышения качества предоставления услуг в сфере культуры приобретена, установлена и лицензирована электронная  касса для межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно - досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края.

В целях сохранения и развития культуры из средств местных бюджетов и  внебюджетных источников осуществляется финансирование объектов культуры на территориях муниципальных образований.   Так, начаты работы по реконструкция кровли Дома культуры пос. Красочный ( 1,0 млн.рублей), по реконструкция кровли Дома культуры  в пос.Большевик(2,0 млн.рублей).

1.4. Развитие массовой физической культуры и спорта

Главная цель развития массовой физической культуры и спорта -  активизация процессов выработки потребности у всех категорий населения района  к занятиям физической культурой, спортом и туризмом.

В целях достижения данной цели в 2013 году на территории Ипатовского района Ставропольского края  реализуется ведомственная целевая  программа  «Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края на 2013 - 2015 годы» (далее - программа).

Кассовое исполнение за I полугодие 2013 года составило 219,95 тыс. рублей. За отчетный период команды и делегации  Ипатовского района приняли участие в 12 мероприятиях краевого уровня. На данные мероприятия израсходовано 103,3 тыс. рублей.

На организацию и проведение районных спортивных, туристских мероприятий, соревнований по видам спорта среди всех групп населения Ипатовского района профинансировано 97,65 тыс. рублей, проведено 15 спортивных мероприятий.

Проводиться работа по привлечению лиц с ограниченными физическими возможностями к активным занятиям физической культурой и спортом. Организованы  и проведены районные спартакиады инвалидов Всероссийского общества глухонемых и Всероссийского общества инвалидов. В I полугодии т.г.  на указанные мероприятия израсходовано 19,0 тыс. руб.

Работа по развитию физической культуры и спорта осуществляется на территориях сельских поселений. Так, на второе полугодие 2013 года запланированы работы по реконструкции спортивного зала в Доме Культуры пос. Красочный на сумму 3,2 млн.рублей. за счет спонсорских средств.  Из бюджета муниципального образования с.Бурукшун выделены денежные средства в сумме 0,4 млн.рублей на изготовление проектно-сметной документации по объекту «Строительство спортивного зала в с.Бурукшун», что позволит муниципальному образованию привлечь средства вышестоящих бюджетов для строительства социально-значимого объекта на территории сельского поселения.

Проводимые мероприятия по развитию  массовой физической культуры и спорта способствуют привлечению населения к занятиям физкультурой и спортом, к здоровому образу жизни.

1.5. Реализация молодежной политики

Основными направлениями по реализации потенциала молодежи в интересах района, края и в целом России являются содействие формированию личности молодого человека с активной жизненной позицией, посредством обеспечения его  прав, интересов и поддержки его инициатив.

В рамках данных направлений в 2013 году на территории Ипатовского района Ставропольского края осуществляет работу созданное в 2012 году  муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с молодежью», реализуется  ведомственная целевая программа «Реализация молодежной политики в  Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края на 2013 – 2015 годы» по которой  в 2013 году предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района в сумме 1750,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 344,2 тыс. рублей или 19,7% от предусмотренного объема финансирования.

С целью выполнения программных мероприятий разработан и утверждён календарный план по реализации молодёжной политики в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края на 2013 год.

На официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края за отчетный период  размещено 36 материалов о мероприятиях проводимых молодежью Ипатовского района.

1.6. Формирование благоприятного социального климата, обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха

Стратегическое направление по формированию благоприятного

социального климата, обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха решает задачи по обеспечению социальной защиты социально незащищённой категории граждан, сокращению безработицы, гарантий   безопасности жизни. Осуществляется создание доступной системы социальной поддержки и адресной социальной помощи  населению района, обеспечение занятости, создание новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни населения.

Для достижения стратегической цели осуществляются  мероприятия  по социальной защите граждан по отдельно переданным полномочиям на выполнение государственных функций  через Управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – УТСЗН), мероприятиями, осуществляемыми государственным казенным учреждением «Центр занятости населения», реализацией районных целевых программ:

•«Профилактика правонарушений в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края на 2013– 2015 годы»;

•«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2012-2014 годы»;

• «Доступная среда в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края на 2013-2015 годы».

Выплаты различных видов  государственной социальной помощи малоимущим семьям, отдельным категориям граждан через УТСЗН обеспечивают социальную защиту граждан, что способствует  снижению  социальной  напряженности. Общая сумма выплат жителям Ипатовского  района в  1 полугодии 2013 года составила 144,0 млн.рублей.

Из них, на оплату жилищных субсидий 2584 семьям направлено  28,9 млн. рублей, детские пособия семьям, имеющим детей - 33,2 млн.рублей (107,6% к январю –июню 2012 г.).

Задолженности по выплате мер социальной  поддержки отдельным категориям граждан в районе не имеется.

Филиалом № 2 государственного учреждения Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования  выплачено пособий в сумме 33,3 млн. рублей, или 114,0% к аналогичному периоду 2012 года.

Пенсионное обеспечение  осуществляется  в соответствии с Федеральным законодательством. 	 Численность получателей пенсий в районе в 2013 году на отчетный период составляет 18970 человек,  что по сравнению с показателем на начало 2013 года больше на 21 человека.

Среднемесячный размер пенсий возрос  по сравнению с январем - июнем 2012 года на 11% и составил 8505,53 рублей, что составляет 101,3% к запланированному целевому индикатору по Плану.

Среднемесячная заработная плата по району в отчетном периоде возросла на 15,9 % и  составила 14232,0 рублей. При намеченном стратегическом показателе в сумме  15500,00 рублей  выполнение в 1 полугодии 2013 года составляет  91,8% к плановому целевому индикатору. Среди отраслей реального сектора экономики за январь - май  2013 года уровень среднемесячной заработной платы ниже намеченного в Плане  по следующим видам деятельности: образование – 15386,7 рублей , строительство – 14016,2 рублей, обрабатывающие производства -13998,1 рублей, сельское хозяйство – 11545,3 рублей.

В 2013 году на реализацию мероприятий РЦП «Доступная среда в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края на 2013-2015 годы» предусмотрены средства муниципального бюджета в объеме 206,52 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы в I полугодии 2013 года составило 32,02 тыс. рублей (15,5% от предусмотренного финансирования на 2013 г.).

В рамках раздела «Создание условий для развития социокультурной реабилитации инвалидов Ипатовского района» был проведен районный фестиваль художественного творчества детей-инвалидов.

В рамках программы проводятся мероприятия по организации соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам  социальной сферы.

В рамках реализации программы «Профилактика правонарушений в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края на 2013 – 2015 годы» освоены средства федерального бюджета в сумме  128,9 тыс. рублей, что составляет 30,55% от предусмотренного объема финансирования на 2013 год. Средства направлены государственным казенным учреждением «Центр занятости населения Ипатовского района» ( далее- ГКУ «ЦЗН Ипатовского района») на оплату временных работ по трудоустройству несовершеннолетних граждан. За 1-е  полугодие 2013 года заключено 29 договоров о совместной деятельности с организациями района, создано 159 временных рабочих мест, трудоустроено  180 подростков, в том  числе 169 человек из малообеспеченных семей, 7– состоящих на учете в районной КДН, 2 - состоящих на ВШУ, 2- находящиеся под опекой.

Реализация мероприятий районной целевой Программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2012-2014 годы» направлена на предупреждение и предотвращение преступлений на территории Ипатовского района Ставропольского края, создает систему социальных и экономических стимулов для профилактики правонарушений. На 2013 год предусмотрены средства в объеме 5534,87 тыс. рублей. Кассовое исполнение сложилось в объеме 1302,49 тыс. рублей (23,53%).

В целях мониторинга состояния обстановки и проведения профилактических мероприятий проведены совместные заседания межведомственной антитеррористической комиссии, Совета по экономической, общественной безопасности и этнического совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края с участием глав администраций поселений и руководителями организаций предприятий района.

При межведомственной антитеррористической комиссии, распоряжением администрации Ипатовского района Ставропольского края от 26 января 2011г. № 6-р создана рабочая группа для оценки состояния инженерно-технической укрепленности объектов особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения и мест с массовым пребыванием людей на территории района.

Членами рабочей группы за 1-е полугодие 2013 г. организовано и проведено обследование 26 объектов с массовым пребыванием людей.  Установлены системы видеонаблюдения в 2 торговых магазинах г. Ипатово и автозаправочном комплексе «Транспорт» с. Октябрьское,  видеорегистратор в магазине «Катюша» г. Ипатово.

С целью предупреждения террористических актов и минимизации последствий, а также осуществления заблаговременной подготовки (обучения) органов управления, подразделений и элементов группировки сил и средств к выполнению оперативно-служебных и служебно-боевых задач при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ипатовского района проведены учения по оповещению, взаимодействию правоохранительных и силовых структур, спасательных служб района в условиях возможных чрезвычайных ситуаций обусловленных противоправными действиями и террористическими актами.

В ходе образовательного процесса осуществляется подготовка учащихся к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе по вопросам антитеррористической безопасности. С января по май в образовательных учреждениях проведено 23 учебных тренировки, приняло участие 5726 человек.

В рамках программных мероприятий «Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей «Безопасный район (город, село)» в муниципальных учреждениях образования осуществляется  техническое обслуживание систем видеонаблюдения, проведены установка, ремонт и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей - освоено 254,83 тыс. рублей, устройство и поддержание систем наружного  освещения по учреждениям образования освоено 142,0 тыс. рублей.

В 2013 году выполняет  поставленные задачи в круглосуточном режиме муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно – диспетчерская служба» Ипатовского района Ставропольского края. Ежесуточно дежурной сменой предоставляется оперативная, объективная информация в государственное учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Ставропольскому краю», что повышает уровень  безопасности  жизни, труда и отдыха на территории Ипатовского района.

Уровень зарегистрированной безработицы  по состоянию на 01.07.2013 г  1,8 %, что ниже  показателя января - июня 2012 года на 0,1 процентных пункта и ниже показателя предусмотренного планом на 0,4 процентных пункта.

По состоянию на 01.07.2013 г. года численность официально зарегистрированных  безработных в службе занятости -  612 человек (на 01.07.2012 г. – 709 чел.).

В 1 полугодии текущего года в результате реализации плана мероприятий в рамках краевой программы «Развитие сферы труда и занятости населения Ставропольского края» из 1161 обратившегося в ГКУ «ЦЗН Ипатовского района» трудоустроено 598 человек, или трудоустроено 51,5% от обратившихся. Целевой индикатор исполнен на 123%.

В целях создания и сохранения рабочих мест администрацией района  оказано содействие ГКУ «ЦЗН Ипатовского района» в подборе 8 незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них рабочие места в организациях района для включения их в краевую целевую программу «Развитие сферы труда и занятости населения Ставропольского края».

В рамках  программных мероприятий по «самозанятости» безработных граждан в январе – июне 2013 года безработными гражданами, стоящими на учете в ГКУ «ЦЗН Ипатовского района» создано 2 рабочих места. Сумма финансовой помощи из бюджета Ставропольского края составила 117,6 тыс. рублей.

II.  Развитие конкурентоспособной и эффективной экономики

2.1. Развитие агропромышленного комплекса

Экономика Ипатовского района имеет ярко выраженную сельскохозяйственную направленность, которая определяет  условия хозяйствования на его территории. Стратегическое целевое направление по развитию агропромышленного комплекса решает задачи по устойчивому развитию  сельскохозяйственного производства  на основе  повышения эффективности  и рационального использования  имеющихся  ресурсов и привлечения инвестиций.

Выполнение стратегической задачи  характеризуется следующими  целевыми  индикаторами:

- рост производства продукции  сельского хозяйства  в хозяйствах всех категорий - при плановом показателе 101%, фактически сложился в размере 143%, исполнение 141,5% к годовому плановому показателю.

- рост физического объема  инвестиций  в основной капитал  в сельское хозяйство - при плановом показателе 102,5%  по итогам   отчетного периода   составил 96,3%, исполнение 94% к годовому показателю.

Задача  по сохранению  почвенного плодородия  на основе  перехода к   биологизированному земледелию характеризуется    целевыми индикаторами:

- внесено в почву  органических удобрений и  применение биологических  средств защиты растений.  По первому показателю исполнение ожидается до конца года, второй показатель выполнен.

Сельхозтоваропроизводителями  Ипатовского района выполняются мероприятия по  применению ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве, восполнение недостающих для интенсификации средств природными факторами плодородия.

Выполнение задачи  по развитию максимальной переработки сельскохозяйственной продукции- создание новых объектов переработки сельскохозяйственной продукции – не выполнен. Инвестиционные проекты планируемые к реализации находятся в стадии согласования.

2.2. Эффективное функционирование существующих промышленных предприятий, создание новых

Главная стратегическая цель развития промышленности - эффективное функционирование существующих промышленных предприятий, создание новых,  для самообеспечения жителей района продукцией местных производителей, обеспечения занятости населения и достойного

уровня жизни.

Результаты работы промышленного сектора экономики района за отчетный период  не могут характеризовать ситуацию в промышленности района как устойчиво развивающуюся. Оборот  крупных и средних  организаций  промышленного вида деятельности составил 876,5 млн. рублей или 82,6%  к  январю - июню 2012  года.

Предприятиями промышленности отгружено товаров собственного производства, выполнено  работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности в объеме 647,2 млн. рублей, что составляет 93,7% по отношению к аналогичному периоду 2012 года.

2.3. Развитие транспортного комплекса

В целях выполнения стратегического направления по развитию транспортного комплекса  решаются  задачи по бесперебойному обеспечению  населения и хозяйствующих субъектов района транспортными услугами.     Улучшение качества дорожного покрытия, установка дорожных знаков  оказывает существенное влияние на безопасность дорожного движения, показатели работы транспорта на территории Ипатовского района.

За счет средств бюджетов осуществляется  строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог. На территории Ипатовского района Ставропольского края  в 2013 году реализуются следующие  целевые программы:

-ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края на 2013 – 2015 годы»;

- муниципальная целевая программа «Развитие транспортной системы муниципального образования города Ипатово Ипатовского района СК на 2011-2015 годы»;

-муниципальная целевая программа «Развитие транспортной системы муниципального образования Лиманского сельсовета Ипатовского района СК на 2012-2015 годы»;

-муниципальная целевая программа  «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района Ставропольского края на 2012- 2015 гг».

В рамках выполнения мероприятий районной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе  Ставропольского края на 2013-2015 годы» на  2013 год  предусмотрены  средства муниципального бюджета в объеме 8297,5 тыс. рублей. В результате проведения закупочных процедур определен  подрядчик и заключен контракт на выполнение работ по ремонту и содержанию  автомобильных дорог общего пользования

(ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, обкос обочин,  установка дорожных знаков, горизонтальная дорожная разметка). В отчетном периоде кассовое исполнение составило 1931,15  тыс. рублей, работы будут выполнены в полном объеме, включая зимнее содержание дорог, до конца 2013 года.

По бюджету муниципального образования г.Ипатово сумма средств направляемая на  ремонт и содержание дорог в 2013 году  составит 8,8 млн.рублей. По двум муниципальным образованиям получены средства  субсидий из краевого Фонда софинансирования  расходов, выделяемых местным бюджетам  в 2013 году  на капитальный ремонт и  ремонт автомобильных дорог общего пользования- муниципальное образование пос.Советское Руно-1,3 млн. рублей и муниципальное образование с.Лиман-1,6 млн.рублей.

Для  улучшения  доступа и качества услуг жителям сельских населенных пунктов по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования проводятся конкурсы на определение перевозчиков. В городе Ипатово осуществляется  обслуживание пассажиров по шести маршрутам. Практически все населенные пункты района имеют регулярное транспортное сообщение, однако целевой индикатор

«доля населения, проживающая в населённых пунктах, не имеющих  регулярного автобусного сообщения  с муниципальным центром г.Ипатово, в общей численности  населения муниципального района» не улучшился. Открытие маршрутов, несмотря на  объявленные конкурсы для перевозчиков, не состоялись. Перевозка пассажиров всеми видами транспорта на коммерческой основе   в  январе – июне  2013 года  составляет  343,6 тыс. человек, или 90,3% к уровню аналогичного периода 2012 года.  Пассажирооборот уменьшен  на 7 %. Выполнение целевого индикатора предусмотренного Планом за отчетный период составило 45% к годовому показателю.

По статистическим данным за  1 полугодие 2013 года грузовым автотранспортом крупных и средних предприятий района перевезено 491,3  тыс. тонн грузов или 96,7% к аналогичному периоду 2012 года.

При запланированном целевом индикаторе в Плане на 2013 год в количестве 1550,0 тыс.тонн выполнение за отчетный период составляет 32 %. Влияние на снижение объемных показателей в работе грузоперевозок оказало снижение объемов в организациях промышленного и сельскохозяйственного производства.

2.4. Развитие отрасли  строительства и производства строительных материалов,  архитектуры и  градостроительства

Целью стратегического развития отрасли  строительства и производства строительных материалов,  архитектуры и  градостроительства является эффективное функционирование субъектов строительной отрасли, использование производственных мощностей,  обеспечения занятости населения и достойного уровня жизни.

В отчетном периоде т.г. крупными  и средними предприятиями  строительного комплекса выполнено собственными силами работ и услуг  на сумму более 85 млн. рублей.

Строительство жилья в районе ведется индивидуальным сектором, за счет собственных и привлеченных  средств.  За 6 месяцев 2013 года застройщиками введено в эксплуатацию 2,8 тыс. квадратных метров жилья, что в 2 раза выше января – июня 2012 г.

По оперативным данным по состоянию на 01.07.2013 г. в Ипатовском районе инвестиции в основной капитал и жилищное строительство в 3 раза превысили показатель аналогичного периода 2012 года.  Объем инвестиционных вложений составил 827 млн. рублей.

2.5. Создание благоприятного инвестиционного климата

По оперативным данным по состоянию на 01.07.2013 г. в Ипатовском районе инвестиции в основной капитал и жилищное строительство в 3 раза превысили показатель аналогичного периода 2012 года.  Объем инвестиционных вложений составил 827 млн. рублей.

Активная инвестиционная деятельность отмечается в сельскохозяйственных предприятиях с объемом инвестиций в основной капитал 267,4 млн. рублей, или 144% к январю – июню 2012 г.

2.6. Развитие малого и среднего предпринимательства

Задача   стратегического направления «Развитие  частно – предпринимательской инициативы -  дальнейшее развитие экономики, увеличение доходов населения, формирование среднего класса, создание дополнительных рабочих мест» в современных условиях является важным направлением 	социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Малый  бизнес, в том числе индивидуальный, является главным регулятором занятости экономически активного населения и оказывает положительное влияние на рост денежных доходов населения.

По состоянию на 1 июля 2013 года число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс.человек  населения  составило 310 или 89,9% к намеченным показателям Плана.

Реализация данного стратегического направления в 2013 году  осуществляется выполнением районной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2012 – 2014 годы». Основное направление в реализации мероприятий программы - оказание муниципальной поддержки в виде субсидирования процентной ставки по кредитам банка, привлекаемых на реализацию инвестицион

ных проектов субъектам малого и среднего бизнеса. На реализацию мероприятий РЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2012-2015 годы»  в 2013 году  предусмотрены  средства муниципального бюджета в сумме 500 тыс. рублей.

В отчетном периоде  текущего года кассовое исполнение составило 105,74 тыс. рублей (21,15 % от предусмотренного объема финансирования на 2013 год).

Основное направление в реализации мероприятий программы - оказание финансовой поддержки  в виде субсидирования процентной ставки по кредитам банка, привлекаемых на реализацию инвестиционных проектов субъектам малого и среднего бизнеса. Финансовая поддержка за счет средств муниципального бюджета в сумме 102,59 тыс. рублей (22,8% к плану) оказана ООО «Монолит» по реализации инвестиционного проекта «Приобретение бетонорастворосмесительного завода MEKAMIX-20».

В целях более полного освоения финансовых средств, выделенных из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края  на реализацию данного программного мероприятия, администрацией района был объявлен конкурс по отбору инвестиционных проектов (по приоритетным направлениям деятельности) для оказания муниципальной поддержки в виде субсидирования процентной ставки банковских кредитов, предусмотренных на реализацию инвестиционных проектов в 2013 году,  но заявок от субъектов малого и среднего бизнеса на участие в проводимом конкурсе в администрацию района не поступило.

В рамках реализации мероприятий «Организация освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовление и издание информационных материалов, баннеров, направленных на информационную поддержку и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» в районной газете «Степные зори»  опубликована статья «Бизнесу – муниципальная поддержка»  на сумму 3,15 тыс.рублей.

В целях создания оптимальных условий развития бизнеса и выработки конкретных решений по проблемным вопросам ежеквартально информация о механизмах государственной поддержки заслушивается на заседаниях администрации при рассмотрении вопроса «О социально – экономическом положении Ипатовского муниципального района» и на заседаниях совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

В рамках проведенных заседаний рассматривались важные вопросы, касающиеся стабильного функционирования субъектов малого бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Ипатовского района, а именно: дальнейшее функционирование рынков на территории г. Ипатово, изменение в системе исчисления взносов в Пенсионный фонд, патентная система налогообложения, о механизмах государственной поддержки, о реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

2.7. Развитие потребительского рынка и сферы услуг

Стратегическое целевое направление  «Развитие  потребительского  рынка  и сферы услуг» решает задачи по  обеспечению стабильного и безопасного функционирования, создание  равных возможностей в качественном и полном получении услуг всем жителям  района.

В рамках стратегического направления по дальнейшему  развитию  потребительского  рынка  и сферы услуг на территории Ипатовского района в 2013 году реализуется  районная целевая программа «Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края на 2013-2015 годы». В 2013 году за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 20,6 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края - 57,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов  муниципальных образований городского и сельских поселений - 20,0 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников: собственных – 19,3 млн. рублей, привлеченных – 1,3 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за I полугодие 2013 года составило 3,8 млн. рублей (18,23 % от предусмотренного финансирования на 2013 год).

Расширение торговой деятельности на территории района осуществляется  за счет средств  строительства  магазинов как на территории города Ипатово, так и на территориях сельских поселений. Целевой индикатор «обеспеченность населения района торговыми площадями, в расчете на 1 тыс. жителей» составил 436,6 кв.м., выполнение  планового показателя на 114,5%.

В целях реализации Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» расходы  ООО «Рынок» Ипатовского райпотребсоюза на оформление проектно – сметной документации для строительства торгового павильона составили 100,0 тыс. рублей.

В соответствии с федеральным Законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»  в I  полугодии 2013 г. сформирован в электронном виде Торговый реестр, включающий сведения о хозяйствующих субъектах района и принадлежащим им объектам. В сравнении с I полугодием 2012 года количество хозяйствующих субъектов, включенных в реестр увеличилось на 37 единиц или на 11,4% и составляет 361 единицу.

Для более полного удовлетворения потребительского спроса населения  муниципальными образования городского и сельских поселений разработаны и утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на территории Ипатовского муниципального района. С учетом внесенных изменений всего определено 556 мест нестационарной торговли, в том числе  42 места на территории города, 514 мест в сельских населенных пунктах.

В рамках раздела Программы «Создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции» в целях обеспечения населения района овощной продукцией по доступным ценам, в соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи товаров за I полугодие 2013 года на территориях муниципального образования с. Большая Джалга и г. Ипатово проведено 95 ярмарок  по продаже зернофуража, овощной продукции, фруктов, хлеба и хлебобулочных изделий, на которых реализовано населению района продукции на сумму 50361,9 тыс. рублей. Для удобства жителей на территории г. Ипатово проводится акция «Овощи к подъезду», за I полугодие 2013 г. объем реализованной продукции составил более 15 тонн.

За I полугодие 2013 года из бюджета муниципального образования г. Ипатово МУП «Благоустройство» выделены средства на покрытие убытков, возникающих от разницы в тарифах на услуги бани при обслуживании ветеранов Великой Отечественной войны в сумме 8,8 тыс. рублей.

В  целях продвижения товаров предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия товаропроизводителей Ипатовского района, формирования благоприятного имиджа и привлечения инвестиций, администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края размещает на сайте комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию информацию об имеющейся к реализации продукции, что позволяет обеспечивать взаимодействие между производителями и потребителями.

В целях удовлетворения потребительского спроса в товарах, услугах, созданию благоприятных условий развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания и других видов деятельности  в сельской местности в 2010 году на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края утвержден «План создания новых рабочих мест на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края на период 2010-2015 годы».

В 2013 году на территории района  предусмотрено создать 81 рабочее место, за отчетный период создано 34 рабочих места или 42% от запланированного на год.

Проведенные мероприятия обеспечили рост показателей, харак

теризующих развитие потребительского рынка и сферы услуг. По  оценке статистических органов показатель оборота розничной торговли по полному кругу предприятий  составил 1429,7 млн. рублей, или 121,4% в действующих ценах, или на 15,3 процентных пункта выше среднекраевого показателя. Выполнение целевого индикатора Плана составило  55%.  Темп роста оборота розничной торговли  составляет 121,4, при годовых плановых назначениях 105% (+16,4 п.п.), темп роста оборота общественного питания, в действующих ценах, составил в отчетном периоде 103,0 %, при  плановых назначениях 105% (-2  п.п.).

3. Создание эффективной системы муниципального управления

Важной составляющей  реализации Стратегии служит создание

эффективной системы муниципального управления. В рамках достижения поставленных задач по реализации создания эффективной системы муниципального управления на территории Ипатовского района в 2013 году реализуются следующие целевые программы:

- районная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2013-2015 годы»;

- ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2011-2013 годы».

Создание эффективной системы муниципального управления, обеспечивающего повышение эффективности функционирования  органов местного самоуправления Ипатовского района Ставропольского края, реализацию конституционных свобод и прав граждан на получение информации и услуг обеспечивается за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий.

На современном этапе осуществляется расширение присутствия  в сети Интернет посредством  сайтов администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края и 16 муниципальных поселений Ипатовского района Ставропольского края.

В рамках реализации районной целевой программы  «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2013-2015 годы» на 2013 год предусмотрен объем средств из муниципального бюджета в сумме 2083,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период не осуществлялось.

В целях повышения качества и сокращения сроков предоставления муниципальных услуг, упрощения их получения, ликвидации административных барьеров при предоставлении муниципальных услуг распоряжением администрации Ипатовского муниципального района утвержден перечень муниципальных услуг, предоставление которых планируется осуществлять по принципу «Одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края.

В отчетном периоде осуществлялись мероприятия по повышению  качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, и как факт – до конца 2013 года будет осуществлено строительство МФЦ с целью предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» с 1 января 2014 года.

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2011-2013 годы» на  2013 год предусмотрено средств муниципального бюджета в сумме 80,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программы за I полугодие 2013 года составило 28,4 тыс. рублей.  За отчетный период  2013 года 2 муниципальных служащих администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края прошли курсы повышения квалификации по вопросам развития муниципальной службы.

4. Жилищно – коммунальное хозяйство, улучшение среды проживания

По стратегическому направлению «Улучшение среды проживания» на территории Ипатовского района в 2013 году реализуются  следующие целевые программы:

- Районная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края на 2010 - 2013 годы». В рамках реализации мероприятий программы на  2013 год предусмотрены средства в сумме 3617,3 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета – 2747,3 тыс. рублей, муниципального бюджета – 870,0 тыс. рублей.  В отчетном полугодии фактически освоено 302,23 тыс. рублей. (8,36% от предусмотренного объема финансирования на 2013 год), все средства муниципального бюджета.

На модернизацию  автономного источника теплоснабжения в МКОУ СОШ №11 с. Первомайское было направлено 89,15 тыс. рублей,   МКОУ СОШ №12 с. Бурукшун – 93,54  тыс. рублей, МКОУ СОШ №1 с. Родники – 119,54 тыс. рублей.  Выполнена проектно- сметная документация, проведена проверка достоверности сметной документации в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» и получено положительное заключение, выполнена экспертиза промышленной безопасности проектов.

-Районная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Ипатовского муниципального района  Ставропольского края на 2013-2015 годы» . На 2013 год запланированы средства из внебюджетных источников финансирования в размере 30390,3 тыс. рублей. Кассового расхода средств на исполнение мероприятий программы в I полугодии 2013 года не осуществлено.

По результатам проведенного мониторинга реализации Плана можно заключить, что долгосрочные цели и задачи устойчивого развития Ипатовского района Ставропольского края, определенные в Стратегии, несмотря на изменения внешней среды  в настоящий момент не требуют глобальной корректировки и соответствуют основным приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации. Проведенный анализ по большинству исследованных критериев позволяет сделать вывод об адекватности Стратегии социально - экономического  развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года.

Результаты оценки выполнения плановых мероприятий по стратегическим направлениям и целевых индикаторов отражают позитивный путь развития экономики и социальной сферы Ипатовского района, нацеленный на скорейшее достижение целей и задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года.

- Начальник отдела экономического развития

администрации Ипатовского муниципального

района Ставропольского края                                         Л.В.Василенко