ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 августа 2017 г.                          г. Ипатово                                            № 393

О ходе реализации муниципальных программ в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края за Iполугодие 2017 года.

Рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальных программ в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края за I полугодие 2017 года, администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края отмечает следующее.

В рамках программных мероприятий за счет всех источников финансирования освоено 916 408,65 тысяч рублей (50,58 процентов к предусмотренному финансированию на 2017год), в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 391 667,94 тысяч  рублей (56,94 процентов к предусмотренному финансированию), за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее- местный бюджет) – 201 353,61 тысяч рублей (46,34 процентов), за счет собственных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - внебюджетные средства) – 323 387,10 тысяч рублей (53,60 процентов).

Реализация мероприятий муниципальных программ в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края позволила повысить качество бюджетной политики во всех сферах деятельности и  планомерно решать поставленные цели и задачи.

В сфере «Образование» осуществлены мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение доступности и повышения качества образования в образовательных организациях района, социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей - сирот и детей, находящихся в социально - опасном положении и в трудной жизненной ситуации, укрепление материально- технической базы образовательных организаций, проведение противопожарных мероприятий. Проведены мероприятия по обеспечению участия выпускников в государственной итоговой аттестации 2017 года, конкурсы, олимпиады, спортивные мероприятия, семинары с педагогами и учащимися. Кассовое исполнение программных мероприятий сложилось в размере 304 632,60 тысяч рублей или 50,44 процента к объему годового планового финансирования. При реализации программных мероприятий наблюдается низкое освоение денежных средств в рамках мероприятий по предотвращению пожаров в зданиях общеобразовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

В рамках мероприятий муниципальной программы «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края» осуществлялось финансирование пяти подпрограмм, входящих в ее состав из различных уровней бюджетов. Кассовое исполнение сложилось в сумме 16 893,68 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 2 212,41 тысяча рублей, за счет средств местного бюджета- 11 594,17 тысяч рублей, внебюджетных средств- 3 087,10 тысяч рублей (50,49 процентов к бюджетной росписи) сфере культуры на базе культурно - досуговых учреждений за первое полугодие 2017 года проведено 3 707 мероприятий, или 43,4процента к запланированным. При реализации программных мероприятий наблюдается низкое освоение денежных средств в рамках мероприятий по созданию условий для развития военно- патриотического воспитания казачьей молодежи и развитие духовно- культурных основ казачества, а также по обеспечению общественного порядка и профилактики правонарушений.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края направлены средства в объеме 31 685,69 тысяч рублей, в том числе средства краевого бюджета - 7 687,56 тысяч рублей, средства местного бюджета - 23 998,13 тысяч рублей. Кассовое исполнение за счет средств местного бюджета составило 5 464,10 тысяч рублей (17,24 процента к плану). При реализации программных мероприятий не освоены денежные средства в рамках мероприятий по осуществлению мер, направленных на энергосбережение. Наблюдается низкое освоение денежных средств на мероприятия по обеспечению участия детей в безопасности дорожного движения, на мероприятие по улучшению условий дорожного движения и устранение опасных участков на районных автомобильных дорогах общего пользования, мероприятия по повышению уровня безопасности, обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников спасательной службы гражданской обороны.

В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края» кассовые расходы по мероприятиям составили 48 973,32 тысячи рублей (46,22 процента к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 42 810,00 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 6 163,32 тысячи рублей.

При реализации мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального района Ставропольского края» за счет средств местного бюджета за 6 месяцев текущего года освоено 3 168,86 тысячи рублей, или 43,12 процентов к бюджетной росписи. Наблюдается низкое освоение денежных средств в рамках мероприятий, связанных с решением имущественных вопросов.

В рамках реализации  муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» планово осуществляются мероприятия в сферах сельского хозяйства, торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Целенаправленная работа ведется по формированию благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального района Ставропольского края, по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, снижению административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Кассовое исполнение за 6 месяцев 2017 года составило 356 463,37 тысяч рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 2 637,13 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета - 33 526,24 тысячи рублей, за счет внебюджетных средств- 32 0300,00 тысяч рублей (51,84 процента к плановому финансированию). При реализации программных мероприятий наблюдается низкое освоение денежных средств по обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского района финансовой поддержкой за счет средств местного бюджета. Не освоены денежные средства по мероприятию предоставления субсидий на оказание поддержки личным подсобным хозяйствам на приобретение племенного молодняка овец.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» кассовые расходы составили 180 812,72 тысяч рублей (52,45 процента к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 180 266,72 тысячи рублей, за счет средств местного бюджета - 546,00 тысяч рублей с плановым финансированием предусмотренных мероприятий.

В целях дальнейшего выполнения мероприятий муниципальных программ в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальных программ в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края за I полугодие 2017 года.

2. Исполнителям, ответственным за реализацию мероприятий  муниципальных программ в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий муниципальных программ в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2017 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края.

2.3. Вносить в установленном порядке предложения по корректировке мероприятий муниципальных программ в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края, объемов финансирования, целевых индикаторов и показателей.

2.4. Проводить мониторинг исполнения программных мероприятий ежеквартально и в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представлять его результаты в отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

3. Поручить отделу экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края:

3.1. Ежеквартально осуществлять мониторинг реализации муниципальных программ в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 17 июля 2015 г. № 599;

3.2. Разместить на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края в информационно –телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе реализации муниципальных программ в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края за I полугодие 2017 года

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Сушко Т.Н., заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Головинова Н.С., заместителей главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Бражко А.П. и Фоменко Т.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

муниципального района

Ставропольского края							         С.Б.Савченко