Таблица 8

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

отчетный период: 1 полугодие 2018г.

Ответственный исполнитель: Управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 6+9) |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально-трудовых отношений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 164241,56 |  | 50331,89 |  |  | 113864,67 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 164241,56 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки гражданам Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 164196,56 |  | 50331,89 |  |  | 113864,67 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 164196,56 |
| Контрольное событие 1: за 6 месяцев 2018 года за мерами социальной поддержки обратились 5120 граждан, из них 5112 имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки, или 100%. По 8 вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2: на 01.07.2018 года на учете в УТСЗН АИГО СК состоит 763 гражданина из числа многодетных семей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество многодетных семей увеличилось на 3,7%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 3: количество публикаций о мерах социальной поддержки в средствах массовой информации за 6 месяцев 2018 года составило 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, возникшей по независящим от них причинам, преодолеть которую они не могут самостоятельно» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 45,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 45,00 |
| Контрольное событие 4: за предоставлением социальных выплат за 6 месяцев 2018 года обратились 5 человек, все они имели право на их получение (100%). Комиссией по рассмотрению заявлений об оказании единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вынесено решение об оказании им помощи: 4 гражданам в размере 10000 рублей, 1- в размере 5000 рублей. Всем им выплата произведена в полном объеме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Организация мероприятий в Ипатовском городском округе Ставропольского края в рамках проведения краевого конкурса «Эффективный коллективный договор – основа согласования интересов сторон социального партнерства» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Контрольное событие 5: краевой конкурс «Эффективный коллективный договор – основа согласования сторон социального партнерства» будет проходить в 3 квартале 2018 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Доступная среда» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 01.01.2018г | 31.12.2018г | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Контрольное событие 6: проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в дошкольных образовательных организациях Ипатовского района Ставропольского края будет осуществлено в 3 квартале 2018 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 7: работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном учреждении культуры «Красочное социально-культурное объединение» Ипатовского района Ставропольского края выполнены, оплата будет произведена в 3 квартале 2018 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ### Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» | 01.01.2018г | 31.12.2018г |  | 9485,41 |  |  | 0,00 |  | 8923,17 |  | 0,00 | 0,00 |  | 9485,41 |  |
| 3.1 | мероприятие «Обеспечение деятельности в области труда и социальной защиты населения» | 01.01.2018г | 31.12.2018г |  | 9485,41 |  |  | 0,00 |  | 8923,17 |  | 0,00 | 0,00 |  | 9485,41 |  |
| Контрольное событие 8: мероприятия по обеспечению деятельности УТСЗН в отчетном периоде проводились стабильно и своевременно. Кассовые расходы составили 50,3% к бюджетной росписи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |