## Лист1
Мониторинг реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края" за 9 месяцев 2018г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 31815.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31815.32
1.1. | Основное мероприятие: Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: На официальных сайтах АИГО СК, отдела образования АИГО СК размещен 36 информационный материал по повышению безопасности дорожного движения
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11
Контрольное событие: В отчетном периоде проведено 93 мероприятия (викторины, конкурсы на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ)
1.3. | Основное мероприятие: Улучшение условий движения и устранению аварийно опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 31804.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31804.21
Контрольное событие 1:Замененна и установленние дорожных знаков планируется на 4 квартале 2018 года
Контрольное событие 2: Обустройство пешеходных переходов планируется на 4 квартал 2018 года
Контрольное событие 3: На автомобильные дороги протяженнностью - 81,958 км изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения.
1.4. | Основное мероприятие: Проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Провери за сохранностью автомобильных дорог местного значения в отчетном периоде не проводились
2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 15403.79 | 0 | 12063.13 | 0 | 0 | 15403.79
2.1. | Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог и тротуаров | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 15403.79 | 0 | 12063.13 | 0 | 0 | 15403.79
Контрольное событие: Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения расчитывается по предоставленным статистическим данным, которые предоставляются в конце отчетного года.