## использование средств 2018 год
Приложение № 10
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 10
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | ответственный исполнитель | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2018 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018г. | сводная бюджетная роспись на 1 января 2019 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ВСЕГО
8. | Муниципальная программа "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры и молодежной политики АИГО СК) Чубова И.В., Начальник отдела социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел социального развития АИГО СК) Д.Н.Жихарев | 08 |  |  | 3934.6 | 4759.49 | 4599.88
8.1. | Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | отдел культуры и молодежной политики АИГО СК | 08 | 1 |  | 3302.6 | 4205.49 | 4190.78
8.1.1. | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи" | отдел культуры и молодежной политики АИГО СК | 08 | 1 |  | 750 | 1471.6 | 1471.5
8.1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского городского округа Ставропольского края" | отдел культуры и молодежной политики АИГО СК | 08 | 1 |  | 2552.6 | 2733.89 | 2719.28
8.2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | отдел социального развития АИГО СК | 08 | 2 |  | 632 | 554 | 409.1
8.2.1. | Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" | отдел социального развития АИГО СК | 08 | 2 |  | 632 | 554 | 409.1

## расходы всех форм бюджета
Приложение № 11
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 11
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | оценка расходов <*> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
8. | Муниципальная программа "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 15285.47 | 12372.91
|  | местный бюджет | 4759.49 | 4599.88
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 10525.98 | 7773.03
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 4205.49 | 4190.78
|  | соисполнителю | 11079.98 | 8182.13
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
8.1. | Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 4205.49 | 4190.78
|  | местный бюджет | 4205.49 | 4190.78
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 4205.49 | 4190.78
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
8.1.1. | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи" | Всего, в том числе | 1471.6 | 1471.5
|  | местный бюджет | 1471.6 | 1471.5
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1471.6 | 1471.5
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
8.1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 2733.89 | 2719.28
|  | местный бюджет | 2733.89 | 2719.28
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 2733.89 | 2719.28
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
8.2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 11079.98 | 8182.13
|  | местный бюджет | 554 | 409.1
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 10525.98 | 7773.03
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | соисполнителю | 11079.98 | 8182.13
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
8.2.1. | Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" | Всего, в том числе | 11079.98 | 8182.13
|  | местный бюджет | 554 | 409.1
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 10525.98 | 7773.03
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | соисполнителю | 11079.98 | 8182.13
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0

## достижение индикаторов
Приложение № 12
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
района Ставропольского округа
Таблица 12
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы (Программы) | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы (Программы)) на конец отчетного года ( при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | текущий год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель 1 Программы- Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере реализации молодежной политики
8.1.1. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края (далее – городской округ), в общем количестве молодых граждан | % | 73.5 | 73.6 | 75.6 | (+2,0)
Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Задача 1. «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
8.1.2. | Доля молодых граждан городского округа, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи, в общем количестве молодых граждан городского округа | % | 65.1 | 65.2 | 65.2
8.1.3. | Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, в общем количестве молодых граждан городского округа | % | 51.9 | 52 | 52
8.1.4. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью, в общем количестве молодых граждан | % | 10.2 | 10.3 | 10.3
Задача 2. «Создание условий для эффективной работы муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского городского округа Ставропольского края»
8.1.5. | Доля молодых граждан удовлетворительно оценивающих качество предоставления услуг муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края, в общем количестве граждан принимающих участие в ежегодном мониторинге качества предоставления услуг в сфере молодежной политики | % | 97 | 97 | 97
Цель 2 Программы- Создание условий дляобеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий
8.1.6. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем объеме молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе | % | 0 | 41 | 64.7 | (+23,7). На 31.12.2018г. На учете в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края состояла 34 семья.
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей , проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Задача 1. «Предоставление молодым семьям социальных выплатна приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»
8.2.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | % | 0 | 12 | 22 | (+10,0)В отчетном году было выдано 1свидетельство и 21 извещение о предоставлении социальной выплаты на приобретение жимлья. 15 семей реализовали свои права, 7 семей право на использование социальной выплаты перешло на 2019 г.

## выполнение основных мероприятий
Приложение № 13
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной Программы "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/ фактический срок начала реализации | плановый/ фактический срок окончания реализации | сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель 1 Программы «Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере реализации молодежной политики»
Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Создание условий для организации и осуществления мероприятий по работе молодежью в Ипатовском городском округе Ставропольского края
8.1.1. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, а также организация участия молодежи Ипатовского городского округа в краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятиях для детей и молодежи | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В рамках выполнения контрольного события проведено 102 районных мероприятий (в 2017 году – 60), участниками которых стали 7785 человек, при этом наша молодежь приняла участие в двух Всероссийских конкурсах и в 25 краевых мероприятиях с участием 390 человек. | Доля молодых граждан, проживающих на территории городского округа, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городском округе, в общем количестве молодых граждан городского округа- 75,6%; доля молодых граждан городского округа, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи в общем количестве молодых граждан городского округа- 65,2%; доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, в общем количестве молодых граждан городского округа- 52,0%; доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью, в общем количестве молодых граждан городского округа- 10,3%.
Контрольное событие: «Количество районных мероприятий, организованных и проведенных муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края, а также количество краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятий, в которых приняли участие молодые граждане Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Задача 2. Создание условий для эффективной работы муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского городского округа Ставропольского края
8.1.2. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В рамках беспечения деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края за счет средств месного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 2733,89 тыс. руб. Фактическое освоение -2719,28 тыс. руб. или 99,5% | Доля молодых граждан удовлетворительно оценивающих качество предоставления услуг муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края, в общем количестве граждан принимающих участие в ежегодном мониторинге качества предоставления услуг в сфере молодежной политики- 97,0%
Контрольное событие: "Осуществление расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края»
Цель 2 Программы «Создание условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
8.2.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В рамках выполнения контрольного события в отчетном году было выдано 1 свидетельство и 21 извещение о предоставлении социальной выплаты на приобретение жимлья. 15 семей реализовали свои права, 7 семей право на использование социальной выплаты перешло на 2019 г. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем объеме молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе- 64,7%; количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья-22
Контрольное событие: «Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья»