## использование средств 2018 год
Приложение № 10
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 10
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | ответственный исполнитель | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2018 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018г. | сводная бюджетная роспись на 1 января 2019 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3. | Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Ткаченко Е.А. (далее- управление АИГО СК). Начальник отдела капитального строительства архитектуры и градостроительства-главный архитектор администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Неделько Г.Н. (далее-отдел капитального строительства АИГО СК). Заместитель начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Кожедуб Г.А. (далее- ГО и ЧС АИГО СК) | 03 |  |  | #REF! | 77378.65 | 71749.23
3.1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | управление АИГО СК | 03 |  |  | 738.59 | 688.02 | 688.02
3.1.1. | Основное мероприятие "Осуществление мер направленных на энергосбережение" | управление АИГО СК | 03 | 1 |  | 738.59 | 688.02 | 688.02
3.2. | Подпрограмма "Благоустройство территории Ипатовского городского округа" | управление АИГО СК | 03 | 2 |  | 27534.59 | 26390.04 | 24568.79
3.2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с содержанием мест захоронения" | управление АИГО СК | 03 | 2 |  | 555.82 | 881.07 | 881.07
3.2.2. | Основное мероприятие "Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов" | управление АИГО СК | 03 | 2 |  | 2798.46 | 2450.46 | 2429.62
3.2.3. | Основное мероприятие "Расходы на уличное освещение" | управление АИГО СК | 03 | 2 |  | 10869.52 | 10869.52 | 9395.57
3.2.4. | Основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству" | управление АИГО СК | 03 | 2 |  | 9586.23 | 8746.77 | 8461.04
3.2.5. | Основное мероприятие "Благоустройство парковой зоны" | управление АИГО СК | 03 | 2 |  | 3724.56 | 3442.22 | 3401.49
3.3. | Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций Ипатовкого городского округа Ставропольского края" | ГО и ЧС АИГО СК | 03 | 3 |  | 5487.34 | 6680.7 | 3675.19
3.3.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны" | ГО и ЧС АИГО СК | 03 | 3 |  | 150 | 3038.4 | 38.41
3.3.2. | Основное мероприятие "Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | ГО и ЧС АИГО СК | 03 | 3 |  | 5337.34 | 3642.3 | 3636.78
3.4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | управление АИГО СК | 03 | 4 |  | 34655.8 | 41992.41 | 41465.44
3.4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края" | управление АИГО СК | 03 | 4 |  | 34355.8 | 41776.24 | 41288.6
3.4.2. | Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" | управление АИГО СК | 03 | 4 |  | 300 | 216.17 | 176.84
3.5. | Подпрограмма "Комплексное развитие систем комунальной инфраструктуры" | отдел капитального строительства АИГО СК | 03 | 5 |  | #REF! | 1627.48 | 1351.79
3.5.1. | Основное мероприятие "Улучшение системы водоснабжения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | отдел капитального строительства АИГО СК | 03 | 5 |  | 1624.47 | 1212 | 1030.01
3.5.2. | Основное мероприятие "Газификация населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края" | отдел капитального строительства АИГО СК | 03 | 5 |  | #REF! | 415.48 | 321.78

## расходы всех форм бюджета
Приложение № 11
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 11
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | оценка расходов <*> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
3. | Муниципальная программа" Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 96570.44 | 89135.28
|  | местный бюджет | 77378.65 | 71749.23
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 19191.79 | 17386.05
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 80463.21 | 78110.38
|  | соисполнителю | 16107.24 | 11045.74
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
3.1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 8600.24 | 8600.24
|  | местный бюджет | 688.02 | 688.02
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 7912.22 | 7912.22
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 8600.24 | 8600.24
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
3.1.1. | Основное мероприятие "Осуществление мер направленных на энергосбережение" | Всего, в том числе | 8600.24 | 8600.24
|  | местный бюджет | 688.02 | 688.02
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 7912.22 | 7912.22
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 8600.24 | 8600.24
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
3.2. | Подпрограмма "Благоустройство территории Ипатовского городского округа" | Всего, в том числе | 29870.55 | 28023.86
|  | местный бюджет | 26390.04 | 24568.79
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 3480.51 | 3455.07
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 29870.56 | 28044.7
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
3.2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с содержанием мест захоронения" | Всего, в том числе | 881.07 | 881.07
|  | местный бюджет | 881.07 | 881.07
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 881.07 | 881.07
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
3.2.2. | Основное мероприятие "Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов" | Всего, в том числе | 2450.46 | 2429.62
|  | местный бюджет | 2450.46 | 2429.62
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 2450.46 | 2450.46
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
3.2.3. | Основное мероприятие "Расходы на уличное освещение" | Всего, в том числе | 10869.52 | 9395.57
|  | местный бюджет | 10869.52 | 9395.57
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 10869.52 | 9395.57
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
3.2.4. | Основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству" | Всего, в том числе | 8746.77 | 8461.04
|  | местный бюджет | 8746.77 | 8461.04
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 8746.77 | 8461.04
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
3.2.5. | Основное мероприятие "Благоустройство парковой зоны" | Всего, в том числе | 6922.73 | 6856.56
|  | местный бюджет | 3442.22 | 3401.49
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 3480.51 | 3455.07
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 6922.74 | 6856.56
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
3.3. | Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 6680.7 | 3675.19
|  | местный бюджет | 6680.7 | 3675.19
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | соисполнителю | 6680.7 | 3675.19
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
3.3.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны" | Всего, в том числе | 3038.4 | 38.41
|  | местный бюджет | 3038.4 | 38.41
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | соисполнителю | 3038.4 | 38.41
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
3.3.2. | Основное мероприятие "Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Всего, в том числе | 3642.3 | 3636.78
|  | местный бюджет | 3642.3 | 3636.78
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | соисполнителю | 3642.3 | 3636.78
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
3.4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | Всего, в том числе | 41992.41 | 41465.44
|  | местный бюджет | 41992.41 | 41465.44
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 41992.41 | 41465.44
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
3.4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовсого городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 41776.24 | 41288.6
|  | местный бюджет | 41776.24 | 41288.6
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 41776.24 | 41288.6
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
3.4.2. | Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" | Всего, в том числе | 216.17 | 176.84
|  | местный бюджет | 216.17 | 176.84
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 216.17 | 176.84
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
3.5. | Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" | Всего, в том числе | 9426.54 | 7370.55
|  | местный бюджет | 1627.48 | 1351.79
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 7799.06 | 6018.76
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | соисполнителю | 9426.54 | 7370.55
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
3.5.1. | Основное мероприятие "Улучшение системы водоснабжения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 1212 | 1030.01
|  | местный бюджет | 1212 | 1030.01
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | соисполнителю | 1212 | 1030.01
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
3.5.2. | Основное мероприятие "Газификация населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 8214.54 | 6340.54
|  | местный бюджет | 415.48 | 321.78
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 7799.06 | 6018.76
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | соисполнителю | 8214.54 | 6340.54
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0

## достижение индикаторов
Приложение № 12
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
района Ставропольского округа
Таблица 12
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы (Программы) | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы (Программы)) на конец отчетного года ( при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | текущий год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Цель Программы- Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно- энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов
| Удельный вес изготовленной проектно- сметной документации "Модернизация, устройствомодернизированных существующих источников теплоснабжения школьных дошкольных учреждений от общего количества | % | 1 | 0 | 0
| Удельный вес модернизированных существующих источников теплоснабжения школьных, дошкольных муниципальных учреждений от общего количества | % | 3 | 0 | 0
| Количество установленных энергосберегающих оконных блоков из ПВХ в школьных, дошкольных муниципальных учреждениях | кв.м. | 1697 | 1654.38 | 1654.4
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Задача 1. Изготовление проектно- сметной документации на модернизацию и перевод школьных и дошкольных муниципальных учреждений Ипатовского района на автономное теплоснабжение
3.1.1. | Количество изготовленной проектно- сметной документации на модернизацию и перевод школьных и дошкольных муниципальных учреждений Ипатовского района на автономное теплоснабжение | ед. | 0 | 0 | 0
Задача 2. Внедрение энергоэффективных отопительных устройств (оборудования и технологий) школьных и дошкольных учреждений Ипатовского района
3.1.2. | Количество модернизированных существующих источников теплоснабжения школьных, дошкольных муниципальных учреждений | ед. | 1 | 0 | 0
3.1.3. | Количество проведенных школьных, дошкольных муниципальных учреждений на автономное теплоснабжение | ед. | 0 | 0 | 0
Задача 3. Замена в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского района деревянных оконных блоков на энергосберегающие из ПВХ
3.1.4. | Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных учреждениях | % | 24.88 | 29.05 | 29.05
Задача 4. Внедрение энергоэффективных отопительных устройств в административных зданиях Ипатовского городского округа
3.1.5. | Количество административных зданий Ипатовского городского округа Ставропольского края на автономное отопление | ед. | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Благоустройство территории»
Цель подпрограммы- Организация благоустройства, организация содержания мест захоронения территории Ипатовского городского округа
| Доля вывезенных твердых коммунальных отходов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | % | 0 | 100 | 100
| Доля работающих световых фонарей уличного освещения от общего количества | % | 0 | 100 | 100
Задача 1. Организация уборки мест захоронений
3.2.1. | Количество содержанных мест захоронения | шт. | 0 | 51 | 51
Задача 2. Организация по сбору твердых коммунальных отходов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
3.2.2. | Количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края | тыс.м. куб. | 0 | 4476.8 | 4476.8
Задача 3. Содержание в работающем состоянии фонарей уличного освещения
3.2.4. | Количество работающих световых фонарей уличного освещения | шт. | 0 | 4380 | 4380
Задача 4. Организация по благоустройству и озеленению на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
3.2.5. | Обеспечение чистоты и порядка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | да/нет | - | да | да
Задача 5. Благоустройство парковых зон
3.2.6. | Количество благоустроенных парковых зон | шт. | 0 | 1 | 2 | (+1,0)
Задача 6. Обновление и увеличение количества коммунальной техники для нужд Ипатовского городского округа Ставропольского края
3.2.7. | Количество приобретенной комунальной техники для нужд Ипатовского городского округа | шт. | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»
Цель подпрограммы- Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского района от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
| Количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации | шт. | 29000 | 29000 | 29000
Задача 1. Повышение защищенности населения и территорий Ипатовского района от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей
3.3.1. | Время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы | сек. | 7 | 7 | 7
3.3.2. | Количество выездов на аварийные, нештатные и чрезвычайные ситуации | шт. | 0 | 28 | 0 | (-28,0)выезды не осуществлялись по причине отсутствия АСГ района
3.3.3. | Объем созданного резерва по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций от планируемого | % | 100 | 100 | 100
3.3.4. | Количество зданий пожарных депо в которых проведен капитальный ремонт | шт. | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»
Цель подпрограммы- Развитие и модернизация коммунально инфраструктуры Ипатовского городского округа
| Доля построенных объектов водоснабжения | % | 100 | 0 | 0
| Доля простроенных объектов газоснабжения | % | 100 | 100 | 100
| Доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | % | 100 | 100 | 100
Задача 1. Строительство объектов водоснабжения
3.4.1. | Количество построенных объектов водоснабжения | шт. | 0 | 0 | 0
Задача 2. Строительство объектов газоснабжения
3.4.2. | Количество построенных объектов газоснабжения | шт. | 0 | 1 | 1
Задача 3. Обеспечение (актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
3.4.3. | Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжени, водоснабжения и водоотведения | шт. | 0 | 1 | 1

## выполнение основных мероприятий
Приложение № 13
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной Программы "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/ фактический срок начала реализации | плановый/ фактический срок окончания реализации | сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»
Цель Подпрограммы: Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов
Задача 1. Изготовление проектно – сметной документации на модернизацию и перевод школьных и дошкольных муниципальных учреждений Ипатовского района на автономное теплоснабжение
3.1.1. | Изготовление проектно - сметной документации «Модернизация, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа с проведением экспертизы" | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В отчетном году проектно- сметная документация «Модернизация, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа с проведением экспертизы"не изготавливалась по причине отсутствия финансирования | Удельный вес изготовленной проектно - сметной документации «Модернизация, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных муниципальных учреждениях Ипатовского городского округа с проведением экспертизы в 2018 году- 0,0%; Количество изготовленной проектно сметной документации на модернизацию и перевод школьных и дошкольных муниципальных учреждений Ипатовского района на автономное теплоснабжение- 0,0 ед.
Контрольное событие: "Количество изготовленных проектно – сметные документации на модернизацию, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края с проведением экспертизы»
Задача 2. Внедрение энергоэффективных отопительных устройств (оборудования и технологий) школьных и дошкольных учреждений Ипатовского района
3.1.2. | Модернизация, устройство автономных источников теплоснабжения в учреждениях Ипатовского городского округа | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В отчетном году мероприятия по модернизации источников теплоснабжения, устройств автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа с проведением экспертизы"не проводились по причине отсутствия финансирования | Удельный вес модернизированных существующих источников теплоснабжения школьных, дошкольных учреждений в 2018 году от общего количества-0,0%; Количество модернизированных существующих источников теплоснабжения школьных дошкольных муниципальных учреждений- 0,0 ед.; Количество переведенных школьных дошкольных муниципальных учреждений на автономное теплоснабжение- 0,0 ед.
Контрольное событие: "Модернизированные источники теплоснабжения, устройство автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Задача 3. Замена в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского района деревянных оконных блоков на энергосберегающие из ПВХ
3.1.3. | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В результате выполненя контрольного события в 8 школьных дошкольных учреждениях установлено 1654,4 кв.м. энергосберегающих оконных блока из ПВХ. Денежные средства освоены в 100,0% объеме. | В 2018 году количество установленных энергосберегающих окон из блоков ПВХ в школьных дошкольных муниципальных организациях составила 1654,0 кв.м.; Доля заменённых оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях -29,05%
Контрольное событие: "Установлены оконные блоки из ПВХ в муниципальных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Задача 4. Внедрение энергоэффективных отопительных устройств в административных зданиях Ипатовского городского округа
3.1.4. | Устройство автономного источника теплоснабжения в административных зданиях с изготовлением проектно-сметной документации | 2019-01-01 | 2019-12-31 | -
Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Цель Подпрограммы: Организация благоустройства, организация содержания мест захоронения территории Ипатовского городского округа
Задача 1. Организация уборки мест захоронения
3.2.1. | Организация и содержание мест захоронения | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В рамках выполнения контрольного события в отчетном году проведена уборка 51 места захоронение общей площадью 197,5 га. | Доля вывезенных твердых коммунальных отходов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края от общего количества в отчетном году составила 100,0%; Количество содержанных мест захоронения-51 шт.
Контрольное событие: "Проведена уборка мест захоронения площадью"
Задача 2. Организация по сбору твердых коммунальных отходов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
3.2.2. | Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В рамках выполнения контрольного события проведена работа по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов. Вывезено 4630 куб.м. | Доля вывезенных твердых коммунальных отходов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края от общего количества, количество вывезенных твердых коммунальных отходов с общественных территорий в 2018 году составила 100,0%.
Контрольное событие: "Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов"
Задача 3. Содержание в работающем состоянии фонарей уличного освещения
3.2.3. | Расходы на уличное освещение | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В рамках выполнение контрольного мероприятия в отчетном году произведена плата за потребленную энергию на уличное освещение в сумме 7495,57 тыс. руб. Проведен ремонт уличного освещения, установлен 241 уличный светильник. Расходы составили 1900,0 тыс. руб. | Доля работающих световых фонарей уличного освещения от общего количества, количество работающих световых фонарей уличного освещения в отчетном году составила 100,0%
Контрольное событие 1: "Оплата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение"
Контрольное событие 2: "Осуществление расходов на проведение ремонта уличного освещения"
Задача 4. Организация по благоустройству и озеленению на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
3.2.4. | Мероприятия по благоустройству | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В целях выполнения контрольного события в 2018 г. проведена работа по ремонту МАФ, проводилась работа по обрезке деревьев, покосу травы (58,0 га.) | В отчетном году проведены работы по обеспечению чистоты и порядка на территории Ипатовского городского округа
Контрольное событие: "Озеленение территории Ипатовского городского окру-га"
Задача 5. Организация по благоустройству и озеленению на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
3.2.5. | Благоустройство парковой зоны | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В рамках выполнения контрольного событие проведено благоустройство в 2 парковых зонах на сумму 6856,55 тыс. руб. (99,0% к плану) | Количество благоустроенных парковых зон в отчетном году составило 2 шт.
Контрольное событие: "Благоустроена парковая зона по ул. Оржоникидзе между ул. Ленинградской и ул. Гагарина, благоустроен парк с. Тахта"
Задача 6. Обновление и увеличение количества коммунальной техники для нужд Ипатовского городского округа Ставропольского края
3.2.6. | Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | 2019-01-01 | 2019-12-31
3.2.7. | Закупка коммунальной техники | 2019-01-01 | 2019-12-31
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Цель Подпрограммы: Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского городского округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, пре-дупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Задача 1. Повышение защищенности населения и территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей
3.3.1. | Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В рамках выполнения контрольного мероприятия в отчетном году приобретено 5 противогазов для сотрудников спасательных служб ГО. В администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края создан резервный фонд в сумме 3000,0 тыс. руб. | Объем созданного резерва по гражданской обороне и ликвидации ЧС от планируемого в 2018 г. составил 100,0%.
Контрольное событие: "Количество приобретенных средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб ГО. Создан резервный фонд администрации Ипатовского городского округа"
3.3.2. | Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В рамках выполнения контрольного события на обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК в сфере предупреждения ЧС направлены средства в сумме 3641,29 тыс. руб. (99,9 % к плану) | Количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации, время реагирования МКУ ЕДДС округа на вызовы в 2018 г. составило 29000 шт.; Выезды на аварийные, нештатные и ЧС не осуществлялись по причине отсутствия АСГ.
Контрольное событие: "Обеспечена деятельность МКУ ЕДДС ИГО СК в сфере предупреждения ЧС"
3.3.3. | Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Объем созданного резерва по гражданской обороне и ликвидации ЧС от планируемого в 2018 г. составил 100,0%.
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»
Цель Подпрограммы: Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа
Задача 1. Строительство объектов водоснабжения
3.4.1. | Улучшение системы водоснабжения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 2018-01-01 | 2018-12-31 | мероприятия в рамках выполнения контрольного события не выполнены по причине отсутсвия финансирования в отчетном году | Доля построенных объектов водоснабжения в отчетном году-0,0%; Количество построенных объектов водоснабжения-0 ед..
Контрольное событие: "Проложена труба для водоснабжения в западной части г. Ипатово»
Задача 2. Строительство объектов газоснабжения
3.4.2. | Газификация населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В рамках выполнения контрольного мероприятия газифицировано 3 населенных пункта. Освоение денежных средств составило 77,2% | Доля построенных объектов газоснабжения в 2018 г. составила 100,0% к плану; Количество построенных объектов газоснабжения- 1 шт.
Контрольное событие: "Проведена газификация х. Кундули»
Задача 3. Обеспечение (актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
3.4.3. | Разработка и актуализация схем теплоснабжения, во-доснабжения и водоотведения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В рамках выполнения контрольного мероприятия в 2018 г. разработана одна схема теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края | Доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, количество разработанных и актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в отчетном году-100,0%.
Контрольное событие: "Количество разработанных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий»
Цель Подпрограммы:О беспечение расходов финансирования на реализацию Программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края.