## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2019 года
Ответственный исполнитель: комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1.1. | Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3481.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3481.82
1.1.1. | Основное мероприятие: Организация деятельности в области физической культуры и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2407.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.52
Контрольное событие: Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ ФКС «Прогресс»
Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ ФКС "Прогресс" за отчетный период составило 18,2%
1.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 614.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.83
Контрольное событие: Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ «Детский спортивно- оздоровительный парк»,
Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУУ "Детский спортивно- здоровительный парк" за январь- март 2019 года составила 25,0% к годовому плану
1.1.3. | Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 459.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.47
Контрольное мероприятие: Количество проведенных районных физкультурно-спортивных мероприятий; Количество краевых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых принято участие
В отчетный период проведенно 10 районных физкультурно- спортивных мероприятий, в которых приняли участие 563 человека; приняли участие 98 человек в 6 краевых физкультурно- спортивных мероприятиях
1.1.4. | Основное мероприятие: Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории городского округа | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Расходы в рамках обеспечения мероприятия по обустройству спортивно-игрового комплекса в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края
Проводятся подготовительные работы. Завершение работ планируется на 30.06.2019г.
Контрольное событие 2: Расходы в рамках обеспечения мероприятия по обустройству многофункциональной спортивно-игровая площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в селе Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края
Проводятся подготовительные работы. Освоение средств планируется во 2 квартале 2019г.
Контрольное событие 3: Расходы в рамках обеспечения мероприятия по устройству детской спортивной площадки для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта в селе Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края
Проводятся подготовительные работы. Освоение средств планируется во 2квартале 2019г.
1.1.5. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Спорт- норма жизни" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» | 01.01.20189 | 31.12.2019 | 325.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.1
2.2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 325.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.1
Контрольное событие: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и сорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 325,10 тыс. руб (17,9% к годовому плану)
_______________________________________________