## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2019 года
Ответственный исполнитель: отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1.1. | Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 24611.6 | 0 | 935.59 | 1734.22 | 0 | 26345.82
1.1.1. | Основное мероприятие: Организация культурного досуга населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281
Контрольное событие 1: Осуществление расходов на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края
На осуществление расходов по обеспечению деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно- досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края в 1 квартале 2019г. освоены средства в размере 1 281,0 тыс. руб. (30,82% к плану)
Контрольное событие 2: Количество проведенных районных культурно-досуговых мероприятий; участие в краевых культурно-досуговых мероприятиях; число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно–досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края; число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.
В отчетном периоде проведено 5 районных культурно-досуговых мероприятия; число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно–досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края составляет 2 020 единиц; число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края составляет 304 единицы.
1.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 19833.19 | 0 | 0 | 1734.22 | 0 | 21567.41
Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края
Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- март 2019 г. составило 19 833,19 тыс. руб. (20,8% к плану)
1.1.3. | Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2038.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038.89
Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края
Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 62 038,89 тыс. руб. (19,1 % к плану)
1.1.4. | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1458.52 | 0 | 935.59 | 0 | 0 | 1458.52
Контрольное событие: Количество учреждений культуры Ипатовского округа, участвующих в реализация проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
В 1 квартале 2019 г. МКУК "Красочное социально- культурное объединение" приняло участие в реализации проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. В рамках проекта осуществлялась замена оконных блоков в спортивном зале. За отчетный период освоено 1 458,52 тыс. руб. (61,5 % к плану).
2.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 560.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.3
2.2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 560.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.3
Контрольное событие: Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде составили 560,30 тыс. руб. (19,3% к плану)
_______________________________________________