ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 августа 2019 г.                            г. Ипатово                                           № 1248

О ходе выполнения за 6 месяцев 2019 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 29 декабря 2017 года № 18

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за 6 месяцев 2019 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 29 декабря 2017 года № 18 (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

На реализацию мероприятий Программы 2019 году утверждены лимиты бюджетных обязательств на сумму 328183,13 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений сумма бюджетной росписи составила 348490,06 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 87117,51 тыс. рублей,  краевого бюджета – 260054,31 тыс. рублей, местного бюджета – 1318,24 тыс. рублей.

Кассовые расходы на мероприятия Программы за 6 месяцев 2019 года составили 193239,20 тыс. рублей (55,45 % к годовой бюджетной росписи) в том числе за счет средств  федерального бюджета – 49446,15 тыс. рублей, краевого бюджета – 143416,26 тыс. рублей, местного бюджета – 425,79 тыс. рублей.

На реализацию Подпрограммы «Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально - трудовых отношений» в 2019 году, с учетом изменений, предусмотрено финансирование из федерального бюджета в объеме 87117,51 тыс. рублей, из краевого бюджета в объеме 221852,04 тыс. рублей, из местного бюджета в объеме 200,00 тыс.рублей. Кассовое исполнение за 6 месяцев 2019 года составило 183507,47 тыс. рублей или 52,7% к предусмотренному годовому финансированию, в том числе:

- из средств краевого бюджета – 134023,32 тыс. рублей,

- из средств федерального бюджета – 49446,15 тыс. рублей,

- из средств местного бюджета – 38,00 тыс. рублей.

В рамках мероприятий подпрограммы «Доступная среда» за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 507,00 тыс. рублей. В I полугодии 2019 года расходы не производились.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» с учетом изменений в 2019 году за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 18758,19 тыс. рублей, из них 544,63 тыс. рублей за счет средств местного бюджета

Фактическое исполнение Подпрограммы сложилось в сумме – 9731,73 тыс. рублей  (51,7 % к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 9392,94 тыс. рублей, средств местного бюджета – 338,79 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за 6 месяцев 2019 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 29 декабря 2017 года № 18 (далее – Программа).

2. Управлению труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, отделу образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, отделу культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2019 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы.

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе выполнения за 6 месяцев 2019 года Программы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П.Бражко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                           С.Б. Савченко

Проект вносит заместитель главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

А.П.Бражко

Визируют:

Заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края	                                                                Э.В.Кондратьева

Заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                       Т.А. Фоменко

Начальник отдела экономического

развития администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края	                                                                       Ж.Н. Кудлай

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края	                                                                  М.А.Коваленко

Проект постановления подготовлен начальником управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

О.В.Вильгоцкая

Рассылка:

Дело												1

УТСЗ	Н											1

Отдел образования									1

Отдел культуры										1

Отдел экономического развития       						1

Финансовое управление								1

Отдел правового и кадрового обеспечения					1

Отдел автоматизации и информационных технологий			1

контроль											1