## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2019 года
Ответственный исполнитель: отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 626.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.84
1.1. | Основное мероприятие: Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 626.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.84
Контрольное событие 1: Заключение договора на приобретение конвертов маркированных
Заключено 5 договоров на приобретение конвертов маркированных на сумму 49,85 тыс. руб. Оплата по договорам произведена в сумме 36,32 тыс. руб.
Контрольное событие 2: Заключение договоров на оценку земельных участков и имущества публикацию объявлений че-рез газету
Заключено 6 договоров на оценку земельных участков и мущества на сумму 39,5 тыс.руб.
Контрольное событие 3: Заключение договоров на публикацию объявлений через газету
В отчетном периоде договор на публикацию объявлений через газету не заключался
Контрольное событие 4: Заключение договоров на изготовление технической документации
Заключено 7 договоров на изготовление технической документации на сумму 394,69 тыс. руб. (оплачено- 33,24 тыс. руб.). Заключено 2 договора на строительную экспертизу жилых помещений на сумму 620,0 тыс. руб.
Контрольное событие 5: Заключение договоров по кадастровым работам
Заключено 38 договоров на проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка на сумму 693,93 тыс. руб. Оплата произведена на сумму 213,8 тыс. руб.
Контрольное событие 6: Заключение договора по по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Заключено 2 договора по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на сумму 339,68 тыс. руб. Произведена оплата в размере 91,34 тыс. руб.
Контрольное событие 7: Оплата по исполнительным листам
В отчетном периоде произведена оплата по двум исполнительным листам в сумме 30,00 тыс. руб.
2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4663.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4663.79
.2.1. | Основное мероприятие: Расходы на содержание отдела имущественных и земельных отношений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4663.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4663.79
Контрольное событие 1: Расходы связанные с содержанием отдела имущественных и земельных отношений
Расходы связанные с содержанием отдела имущественных и земельных отношений в отчетном периоде проводились вовремя в соответствии с планом
Контрольное событие 2: Расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущественных и земельных отношений
Расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущества АИГО СК в отчетном периоде составили 51,0% к плановому назначению
_______________________________________________