## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2019 года
Ответственный исполнитель: отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 57235.6 | 0 | 4132.29 | 2983.94 | 0 | 60219.54
1.1. | Основное мероприятие: Организация культурного досуга населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336
Контрольное событие 1: Осуществление расходов на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края
На осуществление расходов по обеспечению деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно- досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края в первом полугодии 2019г. направлены средства в размере 2 336,0 тыс. руб. (56,0% к плану)
Контрольное событие 2: Количество проведенных районных культурно-досуговых мероприятий; участие в краевых культурно-досуговых мероприятиях; число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно–досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края; число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.
В отчетном периоде проведено 12 районных культурно-досуговых мероприятия; приняли участие в 2 краевых мероприятиях; число культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно–досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края составляет 16 210 единиц; число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, функционирующих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края составляет 304 единицы.
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 43883.31 | 0 | 150 | 2983.94 | 0 | 46867.25
Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края
Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности учреждений культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- июнь 2019 г. составило 46 867,25 тыс. руб. (48,56% к плану)
1.3. | Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4989.41 | 0 | 103.14 | 0 | 0 | 4989.41
Контрольное событие: Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края
Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 4 989,41 тыс. руб. (45,76 % к плану)
1.4. | Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6026.88 | 0 | 3879.15 | 0 | 0 | 6026.88
Контрольное событие: Количество учреждений культуры Ипатовского округа, участвующих в реализация проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах
В первом полугодии 2019 г. 3 учреждения культуры приняло участие в реализации проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. Так, в МКУК "Красочное социально- культурное объединение" и в МКУК "Большевитское социально- культурное объединение" в рамках проекта осуществлялся ремонт спортивных залов, замена оконных блоков. Работы выполнены в полном объеме. В МКУК "Золотаревское социально- культурное объединение" завершение работ планируется в 3 квартале 2019 г. За отчетный период освоено 6 026,88 тыс. руб. (88,78 % к плану).
1.5. | Основное мероприятие: Государственная поддержка отрасли культуры (создание и модернизация учреждений культурно- досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий учреждений) | 03.06.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Капитальный ремонт дома культуры с. Бурукшун
В рамках реализации основного мероприятия в июне 2019 г. начаты работы по капитальному ремонту дома культуры с.Бурукшун. Проведены электромонтажные работы, замена отопления и вентиляции. Ведется работа по внутренней отделке помещения. Завершить работу планируется 02.08.2019г.
2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1653.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653.64
2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1653.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653.64
Контрольное событие: Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Расходы в рамках мероприятий по обеспечению деятельности отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в отчетном периоде составили 1 653,64 тыс. руб. (42,94% к плану)
_______________________________________________