## использование средств 2019 год
Приложение № 10
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 10
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | ответственный исполнитель | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2018 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019г. | сводная бюджетная роспись на 1 января 2020 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства АИГО СК) Н.С.Головинов | 11 |  |  | 380 | 249 | 249
1. | Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | отдел сельского хозяйства АИГО СК | 11 | 1 |  | 380 | 249 | 249
1.1. | Основное мероприятие "Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа" | отдел сельского хозяйства АИГО СК | 11 | 1 | 01.20660 | 300 | 249 | 249
1.2. | Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" | отдел сельского хозяйства АИГО СК | 11 | 1 |  | 80 | 0 | 0

## расходы всех форм бюджета
Приложение № 11
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 11
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"я
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | оценка расходов <*> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Всего, в том числе | 3365.16 | #REF!
|  | местный бюджет | 249 | 249
|  | средства федерального бюджета | 0 | #REF!
|  | краевой бюджет | 3116.16 | 3116.16
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 3365.16 | 3365.16
|  | соисполнителю | 0 | #REF!
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | #REF!
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | #REF!
1. | Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 751.32 | 751.32
|  | местный бюджет | 249 | 249
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 502.32 | 502.32
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 751.32 | 751.32
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа" | Всего, в том числе | 249 | 249
|  | местный бюджет | 249 | 249
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 249 | 249
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" | Всего, в том числе | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие "Расходы, связанные с исполнением переданых полномочий" | Всего, в том числе | 502.32 | 502.32
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 502.32 | 502.32
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 502.32 | 502.32
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий" | Всего, в том числе | 2613.84 | #REF!
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | #REF!
|  | краевой бюджет | 2613.84 | 2613.84
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 2613.84 | 2613.84
|  | соисполнителю | 0 | #REF!
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | #REF!
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | #REF!
2.1. | Основное мероприятие "Расходы, связанные с исполнением переданных полномочий" | Всего, в том числе | 2613.84 | 2613.84
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 2613.84 | 2613.84
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 2613.84 | 2613.84
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Приложение № 12
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
района Ставропольского округа
Таблица 12
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы (Программы) | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы (Программы)) на конец отчетного года ( при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | текущий год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Цель Программы- Устойчивое развитие отрасли "сельское хозяйство", способствующее повышению конкурентноспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ипатовском городском округе Ставропольского края
| Производство сельскохозяйственной продукции на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | млрд. руб. | 10.5 | 10.9 | 10.92 | (+0,2) Отклонение показателя в сторону увеличения связано с увеличением объемов производства зерновых в 2019 году (по данным сельскохозяйственными товаропроизводителями)
Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Задача 1. Повышение занятости, уровня качества жизни населения, проживающего в сельской местности Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.1. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 34.13 | 20 | 19.5 | (-0,5) На основании отчетности, представленной сельскохозяйственными товаропроизводителями. Снижение показателя обусловлено повышением цен на удобрения, СЗР и энергоносители и недостаточно высокой ценой реализации на сельскохозяйственную продукцию
1.2. | Среднемесячная заработная плата работников сельскохо хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 27125 | 27681 | 29214 | (+1533,0 руб.) На основании отчетности, представленной сельскохозяйственными товаропроизводителями
1.3. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 100 | 100 | 90 | (-10) Показатель получен на основании отчетности, предоставляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями. По результатам 2019 года отрицательный финансовый результат образовался у двух предприятий : СПК "Родина" и ООО СХП "Луценко"
1.4. | Количество сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа, охваченных соревнованием | ед. | 18 | 19 | 19
Задача 2. "Повышение престижа работы в предприятиях и организациях агропромышленного комплекса"
1.5. | Доля сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа охваченных соревнованием к общему числу сельскохозяйственных предприятий | % | 93 | 95 | 95
1.6. | Доля организаций агропромышленного комплекса Ипатовского района, участвующих в мероприятиях, способствующих продвижению продукции местных товаропроизводителей за пределы Ставропольского края в общем количестве организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа | % | 30 | 35 | 35
Задача 3. "Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции"
1.7. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
1.7.1. | зерновых и зернобобовых | тыс.тонн | 685.7 | 0 | 685.7 | (+685,7) по оперативным данным за 2019г. Данный показатель в 2019 г. был исключен из соглашения, заключенного АИГО СК с министерством сельского хозяйства Ставропольского края
1.7.2. | подсолнечника | тыс.тонн | 22.4 | 0 | 31.38 | (31,38) по оперативным данным за 2019г. Данный показатель в 2019 г. был исключен из соглашения, заключенного АИГО СК с министерством сельского хозяйства Ставропольского края
1.8. | Площадь озимого рапса | тыс. га. | 12.1 | 0 | 12.1 | (+12,1) по оперативным данным за 2019г. Данный показатель в 2019 г. был исключен из соглашения, заключенного АИГО СК с министерством сельского хозяйства Ставропольского края
1.9. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 682.8 | 611.6 | 713.9 | (+102,3)По оперативным данным за 2019г.
1.10. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 8.2 | 7.5 | 8.1 | (+0,6)
1.11. | Валовой сбор винограда | тонн | 350 | 0 | 350 | (+350,0) по оперативным данным за 2019г. Данный показатель в 2019 г. был исключен из соглашения, заключенного АИГО СК с министерством сельского хозяйства Ставропольского края
1.12. | Производство плодово- ягодной продукции | тонн | 1050 | 0 | 1050 | (+1050,0) по оперативным данным за 2019г. Данный показатель в 2019 г. был исключен из соглашения, заключенного АИГО СК с министерством сельского хозяйства Ставропольского края
1.13. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.тонн | 30.9 | 32.3 | 22.86 | (-9,44) по оперативным данным за 2019г. Отклонение обусловлено значительным сокращением площадей,3 занимаемых овощными культурами (в частности луком) в ООО СХП "Агроинвест" и ООО "Добровольное"
1.14. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.тонн | 33.1 | 21.4 | 42.8 | (+21,4) По оперативным данным за 2019г.
1.15. | Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений | тыс. га. | 0.06 | 0.06 | 0.07 | (+0,1) По оперативным данным за 2019г.
1.16. | Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях | тыс. условных голов | 5 | 5.3 | 5.4 | (+0,1) По оперативным данным за 2019г.
1.17. | Численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.гол. | 2.2 | 3.8 | 2.3 | (-1,5) По оперативным данным за 2019г. Показатель изначально был завышен министерством сельского хозяйства Ставропольского края, т.к.к превышают среднегодовое значение за последние 5 лет
1.18. | Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 9.86 | 10.5 | 10.6 | (+0,1) По оперативным данным за 2019г.
1.19. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 61.9 | 50 | 64.5 | (+14,5) По оперативным данным за 2019г.
1.20. | Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.гол. | 11.7 | 15 | 12.3 | (-2,7) По оперативным данным за 2019г. Показатель изначально был завышен министерством сельского хозяйства Ставропольского края, т.к.к превышают среднегодовое значение за последние 5 лет
1.21. | Производство шерсти,полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.тонн | 0.06 | 0.068 | 0.07
1.22. | Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещевания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.гол. | 7.8 | 6.7 | 7.8 | (+1,1) По оперативным данным за 2019г.
1.23. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателе, получившими грантовую поддержку к году, предшествующему году предоставления субсидий | % | 10 | 10 | 10
1.24. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку к году, предшествующему году предоставления субсидий (при условии получения сельскохозяйственными кооперативами грантовой поддержки) | % | 10 | 10 | 0 | (-10,0) Сельскохозяйственные потребительские кооперативы грантовой поддержки не получали
1.25. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель | гектаров | 420 | 888 | 140 | (-748,0) По оперативным данным за 2019г. Показатель изначально был завышен министерством сельского хозяйства Ставропольского края

## выполнение основных мероприятий
Приложение № 13
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной Программы "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/ фактический срок начала реализации | плановый/ фактический срок окончания реализации | сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Цель 1 Программы «Устойчивое развитие отрасли "сельское хозяйство", способствующее повышению конкурентноспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Повышение занятости, уровня качества жизни населения, проживающего в сельской местности Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.1. | Организация соревнования и поощрения победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Контрольным событием реализации основного мероприятия стало проведение торжественного мероприятия по подведению итогов соревнования по организованному проведению уборки зерновых и зернобобовых культур на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2019 году и чествование победителей Жатвы -2019, а также торжественного мероприятия,посвящённого Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. За вклад в развитие сельского хозяйства труженики АПК были отмечены наградами различного уровня, денежными премиями и ценными подарками. В каждом мероприятии приняли участие более 300 работников сельскохозяйственных предприятий. В соревнованиях принимали участие работники 19 предприятий. На проведение вышеуказанных мероприятий и чествование победителей соревнований из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края было использовано 249,0 тыс. рублей. | Производство сельскохозяйственной продукции на территории Ипатовского городского округа- 10,92 млрд. руб; Рентабильность сельскохозяйственных организаций- 19,5%; Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)- 29214,0 руб.; Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе- 90,0%; Количество сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа охваченных соревнованием- 19 ед.
Контрольное событие: «Количество предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, участвующих в соревнованиях»
Задача 2. Повышение престижа работы в предприятиях и организациях агропромышленного комплекса
1.2. | Организация и проведение праздничных мероприятий | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Контрольным событием в рамках основного мероприятия является участие сельскохозяйственных товаропроизводителей в районных, краевых и российских мероприятиях. В 2019 году сельхозтоваропроизводители приняли участие в 2 районных мероприятиях: посвященных чествованию победителей Жатвы - 2019 г. и Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 5 предприятий приняли участие в ежегодная выставка племенных животных и птицы, сельскохозяйственной техники, машин и оборудования "День урожая-2019" в рамках IV международного агропромышленного форума «Агро-Юг-2019». СПК "Племзавод Вторая Пятилетка" принял участие в в XIX Российской выставке племенных овец и коз в г. Астрахани и в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" в г. Москва. | Доля организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа, участвующих в мероприятиях, способствующих продвижению продукции местных товаропроизводителей за пределы Ставропольского края в общем количестве организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края- 35,0%; Доля сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа, охваченных соревнованием к общему числу сельскохозяйственных предприятий- 95,0%.
Контрольное событие: «Количество организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края, участвующих в районных, краевых, российских мероприятиях»
Задача 3. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции
1.3. | Осуществление переданных государственных полномочий | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Контрольным событием в рамках основного мероприятия является оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям. В течение 2019 года в рамках выполнения переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства, выплачено субсидий: а) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам в сумме 61,99 тыс. рублей, (100% -освоение); б) на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – 440,33 тыс. рублей (100 % - освоение). | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий- 713,9 тыс.тонн; Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов- 8,1%; Валовой сбор винограда- 350,0 тонн; Производство плодово-ягодной продукции- 1050,0 тонн; Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 22,86 тыс.тонн; Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 42,8 тыс. тонн; Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений- 0,07 тыс. га.; Численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях- 5,4 тыс. условных голов; Численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 2,3 тыс.голов; Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий - 10,6 тыс. тонн; Производство молока в хозяйствах всех категорий- 64,5 тыс.тонн; Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 12,3тыс.голов; Производство шерсти,полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 0,07 тыс. тонн; Численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещевания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей- 7,8 тыс. голов; Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателе, получившими грантовую поддержку к году, предшествующему году предоставления субсидий- 10,0%; Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку к году, предшествующему году предоставления субсидий (при условии получения сельскохозяйственными кооперативами грантовой поддержки)- 0,0%; Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель-140,0 гектаров
Контрольное событие 1: «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся субсидиями на оказание несвязанной поддержки»
Контрольное событие 2: «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз»
Контрольное событие 3: «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на возмещение процентной ставки по кредитам»
Контрольное событие 4: «Площадь природных биотопов, на которой произведена противоклещевая обработка»
Контрольное событие 5: «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших гранты на закладку сада»
Контрольное событие 6: «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур»
Цель 2 Программы «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий»
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий"
Задача 1. Обеспечение расходов финансирования на реализацию Программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, а так же за счет средств субвенций краевого бюджета в бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края, в том числе на выполнение переданных полномочий
2.1. | Расходы, связанные с исполнением переданных полномочий | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Контрольное событие в рамках основного мероприятия по обеспечению расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства выполнено на 100%. Показатель положительный и сложилс за счет экономии денежных средств. Контрольное событие в рамках основного мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных - 63 головы.
Конитрольное событие 1: «Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства»
Конитрольное событие 2: «Количество отловленных безнадзорных животных»