ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 июня 2020 г.                               г. Ипатово                                              № 838

О мониторинге реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь - март 2020 года

Рассмотрев информацию о мониторинге реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь – март 2020 года, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

В соответствии с перечнем муниципальных Программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. № 12– р (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 июля 2018 г. № 320-р, от 09 ноября 2018 г. № 514-р ) на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - Ипатовский округ) в отчетном периоде 2020 года осуществлялась реализация пятнадцати муниципальных программ.

В рамках программных мероприятий в 2020 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в объеме 2 010 777,31 тысяч рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в 2020 году, предусмотренные решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2019 г. № 117 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 09 января 2020г. №1, от 25 февраля 2020 г. № 2, от 13 марта 2020 г. № 15) сложились с учетом средств федерального бюджета в размере 108 626,57 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) в сумме 828 469,95 тысяч рублей, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- местный бюджет) в сумме 875 698,83 тысяч рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программ за январь- март 2020 года за счет средств  бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации составило 363 365,08 тысяч рублей (20,04 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 30 096,78 тысяч рублей (27,7 процентов), за счет средств краевого бюджета - 158 290,61 тысяч рублей (19,11 процентов), местного бюджета – 174 977,69 тысяч рублей (19,98 процентов).

Наибольший удельный вес в структуре расходов Ипатовского округа приходился на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и составил 41,24 процентов (149 859,03 тысяч рублей) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»- 32,43 процентов (117 853,51 тысяч рублей). Данный показатель говорит о том, что местный бюджет имеет социальную направленность (73,68 процентов в общем объеме расходов местного бюджета).

В рамках муниципальных программ предусмотрена реализация 115 основных мероприятий с 213 контрольными событиями. В отчетном периоде осуществлялась реализация 66 основных мероприятий с выполнением 123 контрольного события (57,75 процентов). Выполнение контрольных событий в рамках основных мероприятий, предусмотренных программами в полном объеме, планируется до конца отчетного года.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о  результатах мониторинга реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь- март 2020 года.

2. Исполнителям, ответственным за реализацию мероприятий муни-ципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий муниципаль-ных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края в рамках исполнения контрольных событий, установленных детальным планом- графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2020 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств всех уровней бюджетов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края

(до 31 декабря 2020 года).

2.3. Внести изменения в установленном порядке, в целях корректировки мероприятий муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края, объемов финансирования, целевых индикаторов и показателей

(по мере необходимости до 31 декабря 2020 г.).

3. Поручить отделу экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах мониторинга реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь- март 2020 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.Н.Сушко, заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Н.С. Головинова, заместителей главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П. Бражко и Т.А.Фоменко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко