## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2020 года
Ответственный исполнитель: Комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы<2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 5+9+10)
[5 empty] | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
9. Программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
9.1. | Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7117.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7117.15
9.1.1. | Основное мероприятие: Организация деятельности в области физической культуры и спорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5175.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175.4
Контрольное событие: Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ ФКС «Прогресс»
Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ ФКС "Прогресс" за отчетный период составило 49,19%
9.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1306.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.33
Контрольное событие: Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ «Детский спортивно- оздоровительный парк»,
Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУУ "Детский спортивно- здоровительный парк" за январь- июнь 2020 года составила 39,06% к годовому плану
9.1.3. | Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 635.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.42
Контрольное мероприятие: Количество проведенных районных физкультурно-спортивных мероприятий; Количество краевых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых принято участие
В отчетный период проведенно 35 районных физкультурно- спортивных мероприятий, в которых приняли участие 1 765 человека; приняли участие 42 человека в 3 краевых физкультурно- спортивных мероприятиях
9.1.4. | Основное мероприятие: Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории городского округа | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Количество отремонтированных трибун и подтрибунных помещений стадиона
Проводятся подготовительные работы. Завершение работ планируется в 3 квартале 2020г.
Контрольное событие 2: Расходы в рамках обеспечения мероприятия по обустройству спортивно-игрового комплекса в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края на ул. Шейко,2б
Проводятся подготовительные работы. Завершение работ планируется 30.07.2020г.
Контрольное событие 3: Расходы в рамках обеспечения мероприятия по устройству детской спортивно- игровой площадки в а. Юсуп- Кулакский Ипатовского городского округа Ставропольского края на ул. Ленина, 58 а
Проводятся подготовительные работы. Завершение работ планируется 30.07.2020г.
Контрольное событие 4: Количество спортивных площадок построенных в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
В отчетном периоде строительство спортивных площадок в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий не производилось
9.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1028.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.73
9.2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1028.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.73
Контрольное событие: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и сорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 1028,73 тыс. руб (47,66% к годовому плану)
_______________________________________________