## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2020 года
Ответственный исполнитель: отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы<2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 5+9+10)
[5 empty] | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Программа "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 337040.86 | 5002.65 | 0 | 178702.98 | 5751.54 | 0 | 342792.4
1.1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 102499.2 | 2616.33 | 0 | 43475.06 | 2510.22 | 0 | 105009.42
Контрольное событие 1 :Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, тыс.руб.
Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в 1 полугодии осуществлялись в установленные планом-графиком сроки, и составили 59 016,25 тыс.руб. или 44,75 % к годовому плану ( 131 870,06 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Количество дошкольных образовательных организаций имеющих доступ к сети "Интернет", ед.
В 27 дошкольных образовательных учреждениях обесечен доступ к сети интернет
Контрольное событие 3: Количество сотрудников образовательных организаций дошкольного образования,повысивших свою квалификацию, чел.
В отчетном периоде 17 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, повысили свою квалификацию. Выполнение годового плана составило 5,27%, освоено 7,89 тыс.руб.
Контрольное событие 4: Количество дошкольных образовательных организаций в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
В 2020 году не запланировано финансирование на данное мероприятие.
Контрольное событие 5: Количество граждан, получающих компенсацию части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, чел.
Количество получателей на отчетную дату- 1 981 чел. Компенсация выплачивается своевременно. Кассовое исполнение за 1 полугодие 2020 года -3 031,46 тыс. руб., или 50,56 % к годовому плану (5 995,68 тыс.руб.).
Контрольное событие 6: Количество педагогических работников дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Мерами социальной поддержки педработников образовательных организаций, расположенных в сельской местности в 1 полугодии 2020 года воспользовались 118 человек. Денежные средства выплачиваются в установленные сроки, кассовое исполнение -2 204,84 тыс.руб., или 65,93% к годовому плану (3 344,45 тыс.руб.).
Контрольное событие 7: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях" тыс.руб.
На мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педагогическим работникам из краевого бюджета. Кассовое исполнение за январь- июнь 2020г. составили 38 235,75 тыс.руб., или 45,42% к годовому плану (84 191,65 тыс.руб.).
1.1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 200757.87 | 2386.32 | 0 | 128564.92 | 3241.32 | 0 | 203999.19
Контрольное событие 1: Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений,тыс. руб.
Мероприятия, связанные с расходами по обеспечению деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение за отчетный период составили 69 745,86 тыс.руб. (49,67 % к годовому плану (140 407,95 тыс. руб.)
Контрольное событие 2: Общая площадь территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, подвергшихся акарицидным обработкам, м2.
Проведена акарицидная (противоклещевая) обработка 6 пришкольных лагерей. Кассовое исполнение составило 27,46 тыс. руб., или 10,67% к годовому плану (257,28 тыс.руб.)
Контрольное событие 3: Количество детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации,охваченным 2-разовым горячим питанием,чел.
833 ребенка, из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, охвачены 2-разовым горячим питанием. За январь- июнь 2020г. израсходовано из местного бюджета 2 215,23 тыс. руб., выполнение 53,99% к годовому плану (4 103,38 тыс.руб.)
Контрольное событие 4: Доля лиц сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам, %
Реализация мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) запланированы расходы на 3-й квартал 2020 года (404,00 тыс.руб.). В первом полугодии текущего года денежные средства освоены в размере 5,00 тыс. руб., или 1,24% (на ГСМ)
Контрольное событие 5: Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для развития информационного пространства, ед.
В 22 общеобразовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства
Контрольное событие 6: Количество сотрудников общеобразовательных организаций, повысивших свою квалификацию, чел.
В 1 полугодии 2020 года 96 сотрудников общеобразовательных организаций, повысили свою квалификацию. Освоение средств составило 62,0 тыс.руб. или 12,08 % запланированных в 2020 году (513,4 тыс.руб.)
Контрольное событие 7: Количество общеобразовательных организаций в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
На выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД направленырасходы в размере 8 519,48 тыс.руб. В первом полугодии кассовое освоение составило 33,84 тыс. руб., или 0,4% к годовому плану. Денежные средства были направлены на экспертизу проектно- сметной документации реконструкции перекрытий в МБОУ СОШ №1 г.Ипатово. Реализация мероприятия в полном объеме запланировано в 3 квартале 2020года.
Контрольное событие 8: Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт зданий и сооружений
На проведение капитального ремонта здания МБОУ СОШ №1 г.Ипатово предусмотрены средства в размере 31 851,19 тыс. руб., в том числе 30 212,33 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета. Кассовое исполнение в 1 полугодии составило 235,01 тыс. руб., или 0,74% к годовому плану. Завершение мероприятия запланировано на 3 квартал 2020 г.
Контрольное событие 9: Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Меры социальной поддержки педработников сельских поселений в размере 6 590,00 тыс.руб. выплачены своевременно, процент освоения составил 76,25 % к годовому плану (8 643,13 тыс.руб). Количество получателей в отчетном периоде составило 353 чел.
Контрольное событие 10: Расходы связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, руб.
В рамках мероприятий связанных с расходами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педработникам за счет средств краевого бюджетов. В 1 полугодии 2020г. освоено 120 113,13 тыс.руб., или 54,53% к годовому плану (220 280,69 тыс. руб).
Контрольное событие 11: Доля учащихся, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающих общеобразовательных организациях. %
Освоение денежных средств в рамках обеспечения учащихся общеобразовательных организаций бесплатными новогодними подарками запланированы на декабрь 2020 года
Контрольное событие 12: Доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях, %
На проведение работ по капитальному ремонту кровель в МБОУ СОШ №2 с.Блольшая Джалга за счет местного и краевого бюджета предусмотренно 4 284,48тыс.руб. Работы будут проводиться в 3 квартале 2020 года.
Контрольное событие 13: Доля благоустроенных территорий в общем количестве территорий, требующих благоустройства в муниципальных общеобразовательных организациях, %
Проведение работ по благоустройству территории (асфальтирование) в МБОУ СОШ №14 г. Ипатово запланировано на 3 квартал 2020 года (10 255,91 тыс. руб.).
Контрольное событие 14: Количество образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт в рамках государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий"
Проведение мероприятий в рамках государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий" запланировано на 3 квартал 2020 года (1 850,0 тыс.руб.).
Контрольное событие 15: Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведены антитеррористические мероприятия
Проведение антитеррористических мероприятий в образовательных организациях запланированны в 3 квартале 2020 г. (1 108,58 тыс. руб.) в 3 общеобразовательных организациях (МКУ СОШ №3 с.Октябрьское, МКОУ СОШ №13 пос. Винодельненский, МКОУ СОШ №18 с.Добровольное)
1.1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 25604.87 | 0 | 0 | 124.49 | 0 | 0 | 25604.87
Контрольное событие 1: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования,тыс. руб.
Расходы связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг)муниципальных образовательных организаций дополнительного образования осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также проводятся работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение в 1 полугодии 2020г. составило 25 604,87 тыс.руб., или 53,85 % к годовому плану (46 880,76 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Общая площадь территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, подвергшихся акарицидным обработкам, м2.
Проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей согласно детального плана-графика планируется в 3 квартале 2020г., заложены средства в размере 22,72 тыс.руб.(1 учреждение -МБУ ДО ЦДО ИР СК). В первом полугодии текущего года освоено 2,52 тыс. руб., или 11,09%
Контрольное событие 3: Общая численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня, чел.
В отчетном периоде текущего года количество обучающихся принявших участие в спортивных мероприятиях составило 233 человека, в том числе 23 учащихся приняли участие в 3 краевых и 210 учащихся в 7 районных мероприятиях. Кассовое исполнения составило 35,36 тыс. руб., или 17,7 % к годовому плану (200,0 тыс.руб.).
Контрольное событие 4: Количество организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для развития информационного пространства, ед.
На мероприятия по информатизации системы образования запланировано 9,90 тыс.руб. МБУ ДО ЦДО Ипатовского района отплачено 100 % договора с Аверс на сопровождение системы «Аверс: Управление учреждением дополнительного образования». Компьютерная техника в 1 полугодии 2020 года не приобреталась.
Контрольное событие 5: Количество сотрудников организаций дополнительного образования, повысивших свою уровень на курсах различной типологии, чел.
В отчетном периоде 13 сотрудников организаций дополнительного образования повысили свою квалификацию. Кассовое исполнение составило 14,03 тыс. руб., или 29,7% к годовому плану.
Контрольное событие 6: Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации инновационного социального проекта "Движение вверх", ед.
В рамках реализации инновационного социального проекта "Движение вверх!"освоено 19,18 тыс. руб., или 4,79% к годовому плану (400,0 тыс.руб.). Приоретена оргтехника, оплачены командировочные расходы. За счет средств Гранд Фонда поддержки детей на 2020г. предусмотненно финансирование в размере 708,5 тыс. руб. В отчтном периоде освоено 152,0 тыс. руб. (21,45% к плану), в том числе на реализацию программы социального сопровождения целевой группы "Перелом"-75,0 тыс. руб., участие целевой группы в работе творческой лаборатории "Юный корабел"- 77,0 тыс. руб.
Контрольное событие 7: Количество педагогических работников организаций дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Мерами социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) воспользовались 7 чел. Кассовое исполнение составило 124,49 тыс, руб, или 68,56 % к годовому плану (181,58 тыс.руб)
Контрольное событие 8: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, руб.
Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования составил 22 930,30 руб.
1.1.4. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время " | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110
Контрольное событие 1: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровительных организаций (загородного центра), руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений составили-111,0 тыс.руб., или 57,88% к годовому плану (1 917,84 тыс.руб.).
Контрольное событие 2: Количество детей и подростков,охваченным 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей,чел.
Средства в сумме 4 332,30 тыс.руб. направленные на мероприятия по организации питания детей и подростков в лагерях дневного пребывания детей будут освоены в каникулярное время.
Контрольное событие 3: Количество граждан, получивших компенсацию части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков,чел.
Выплаты компенсации родительской платы части стоимости путевки в загородный центр будут произведены во 3 квартале 2020 года. На данное мероприятие направлены средства в сумме 1 531,20 тыс.руб.
Контрольное событие 4: Количество летних оздоровительных организаций (загородный центр) в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
Выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД в (МАУ ДО ДООЦ "Лесная сказка" Ипатовского района Ставропольского края) не запланированно на 2020 год
1.1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий " | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 186.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.28
Контрольное событие 1: Количество обучающихся , принявших участие в спортивных и военно-спортивных мероприятиях, чел.
На участие в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно-спортивных соревнованиях и мероприятиях предусмотренны средства в сумме 100,0 тыс. руб. Реализация мероприятия запланированна в 3 квартале 2020г.
Контрольное событие 2: Количество выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат, чел.
Школы округа закончили с получением аттестатов об основном общем образовании - 511 выпускников, а с получением аттестатов о среднем общем образовании – 236 человек
Контрольное событие 3: Количество обучающихся в общеобразовательных организациях , принявших участие в олимпиадах,слетах,конкурсах,конференциях, интеллектуальных состязаниях и др.,чел.
Количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях за отчетный период составило 153 чел. Кассовое исполнение составило 13,76 тыс. руб., или 13,76 % к годовому плану.
Контрольное событие 4: Количество единиц компьютерной техники, приобретенных образовательными организациями, ед.
В отчетном периоде компьюторная техника не приобреталась, по причине плановости освоения средств в 3 квартале 2020 года (200,00 тыс.руб.)
Контрольное событие 5: Количество педагогов, ставших победителями и призерами в краевых этапах конкурсов профессионального (педагогического) мастерства,чел.
В отчетном периоде педагоги не принимали участие в краевых этапах конкурсов профессионального (педагогического) мастерства.
Контрольное событие 6: Количество сотрудников органа управления образованием, муниципальной методической службы образовательных организаций, повысивших свою квалификацию, чел.
Реализация мероприятия планируется в 3 квартале 2020 г.
Контрольное событие 7: Количество мероприятий, направленных на совершенствование прфессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций и развитие интеллектуальныхспособностей обучающихся и воспитаников, ед.
В отчетном периоде проведено 5 мероприятий, направленных на совершенствование профессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций.Средства освоены на 48,89 % к годовому плану (48,89 тыс. руб).
Контрольное событие 8: Удельный вес образовательных организаций, реализующих казачий компонент, в общей численности образовательных организаций, %.
Мероприятия по введению и обеспечению деятельности казачьего компонента в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края планируются на 4 квартал 2020 года. (1 учреждение- МБУ ДО ЦДО ИР СК)
1.1.6. | Основное мероприятие "Участие в программе Комплексное развитие сельских территорий Ставропольского края (в области образования) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6722.69 | 0 | 0 | 6386.56 | 0 | 0 | 6722.69
Контрольное событие: Количество образовательных учреждений, в которых выполнены инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности
В первом полугодии 2020г. Начата подготовка проектно- сметной документации на выполнение капитального ремонта зданий 3 учреждений дошкольного образования и 4 общеобразовательных организаций. Освоено 6 722,69 тыс. руб., или 29,63 к годовому плану (22 686,04 тыс. руб.)
1.1.7. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Современная школа" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество образовательных организаций в которых обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарных профилей
На обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 5-ти общеобразовательных организациях (МКОУ СОШ №4 с. Золотаревка, МКОУ СОШ №5 п. Красочный, МКОУ СОШ №8 с. Тахта, МБОУ СОШ №9 с. Кевсала, МБОУ СОШ №22) предусмотрены средства на сумму 5437,92 тыс.руб., из них за счет краевых средств - 5166,02 тыс.руб. Кассовое исполнение в 1 полугодии 2020 года - 1 730,36 тыс.руб (31,82% от годового плана), из них краевые средства - 1 638,54 тыс.руб.
1.1.8. | Основное мероприятие "Успех каждого ребенка" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 159.95 | 0 | 0 | 151.95 | 0 | 0 | 159.95
Контрольное событие: Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования, в общей численности обучающихся школьного возраста, проживающих в сельской местности
На ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №13 п. Винодельненский и создание спортивного клуба в МКОУ СОШ №16 а. М.Барханчак рамках мероприятия "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" предусмотрено на 2-3 квартал 2020 года 1732,04 тыс.руб., из них средства краевого бюджета 1645,44 тыс.руб. В отчетном периоде освоено 159,95 тыс. руб., или 9,24 %
1.2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1119.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.45
1.2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1119.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.45
Контрольное событие 1: Количество образовательных организаций, в которых произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, ед.
В 4 дошкольных и 2 общеобразовательных учреждениях проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, освоено 260,58 тыс.руб. или 65,15 % к годовому плану (400,0 тыс.руб.).
Контрольное событие 2: Количество образовательных организаций, в которых произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях, ед.
Мероприятия по устройству, ремонту и испытанию наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях проведены в МБОУ СОШ №22 г.Ипатово, МБ ДОУ №1 г. Ипатово, в МБ ДОУ д/с №28 г.Ипатово, в МК ДОУ д/с №15 с. Советское Руно. Кассовые расходы составили 69,92 тыс. руб. или 34,96% к годовому плану (200,0 тыс. руб.).
Контрольное событие 3: Число образовательных организаций, в которых произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия,ед.
За отчетный период в 26 дошкольных и 23 общешкольных организациях проведены мероприятия по приобретению, монтажу, ТО и ремонут средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили -788,95 тыс. руб., или 33,68 % к годовому плану (2 342,67 тыс.руб.).
Контрольное событие 4: Число образовательных организаций, в которых произведен, ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году, ед.
Средства на мероприятия по ремонту источников противопожарного водоснабжения не предусмотрены программой в 2020 году.
Контрольное событие 5: Число образовательных организаций, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году,ед.
Средства на мероприятия по ремонту и замене электропроводки не предусмотрены программой в 2020 году.
1.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 14253.78 | 0 | 0 | 7323.06 | 0 | 0 | 14253.78
1.3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7575.12 | 0 | 0 | 644.4 | 0 | 0 | 7575.12
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов, связанных с обеспечением функций органов местного самоуправления, тыс.руб.
Обеспечение расходов, связанных с обеспечением функций органов местного самоуправления за 1 полугодии 2020г. составило 139,01 тыс. руб. или 17,1% к годовому плану (812,86 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Обеспечение расходов, связанных с выплатами заработной платы работникам органов местного самоуправления, тыс.руб.
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления за январь- июнь 2020г. составили 2 359,73 тыс.руб., процент освоения к годовому плану -45,34 (5 204,57 тыс.руб.)
Контрольное событие 3: Расходы направленные на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций,тыс.руб.
Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций производятся в соответствии с планом-графиком. Своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение составило 4 423,2 тыс.руб., или 42,19 % к годовому плану (10 483,43 тыс.руб.).
Контрольное событие 4: Расходы направленные на прочие мероприятия,тыс.руб..
На прочие мероприятияв 2020 году программой денежные средства не предусмотрены.
Контрольное событие 5: Обеспечение расходов на приобретение и содержание имущества, находящегося в собственности
Денежные средства направленые на приобретение и содержание имущества, находящегося в собственности в сумме 27,26 тыс. руб. в отчетном периоде освоено 8,78 тыс.руб., или 32,21%
Контрольное событие 6: Обеспечение расходов, связанных с осуществлением деятельности органом управления образования по опеке и попечительству, тыс.руб.
Своевременно проводятся расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству. Освоение средств на отчетную дату составили 644,40 тыс.руб за счет средств краевого бюджета или 43,75% к годовому плану (1 473,01 тыс. руб.).
1.3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" (единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержки семьи и детей) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6678.66 | 0 | 0 | 6678.66 | 0 | 0 | 6678.66
Контрольное событие 1:Обеспечение расходов на выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка, тыс.руб.
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производятся в установленные сроки (годовой план -4973,01 тыс.руб.). Освоение краевых средств в 1 полугодии составило 41,94%, в денежном выражении - 2 072,85 тыс.руб. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период -65 чел; количество детей, находящихся в приемных семьях -49 чел.
Контрольное событие 2: Обеспечение расходов на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям,тыс.руб.
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за январь-июнь 2020 года составили 4 605,81 тыс. руб., или 47,14 %. Выплаты осуществляются своевременно. В Ипатовском городском округе на конец отчетного периода числится 19 приемных семей, имеющих право на вознаграждение.
Контрольное событие 3: Обеспечение расходов, связанных с выплатой единовременного пособия усыновителям,тыс.руб.
Выплаты единовременного пособия усыновителям в 1 полугодии 2020 года не производились. Запланированы в 4 квартале 2020 года. План на 2020 год-150,00 тыс.руб.
_______________________________________________