## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2020 года
Ответственный исполнитель: Управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы<2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 5+9+10)
[5 empty] | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
15. Программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края"
15.1. | Подпрограмма "Комфортная сельская среда" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.1. | Основное мероприятие: Фонд сельского старосты | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество исполненных мероприятий по предложениям сельских жителей
На 2020 года от сельских жителей поступило 20 предложений. В отчетном периоде проведены торги по выбору подрядчиков на выполнение работ по 2 предложениям.
15.1.2. | Основное мероприятие: Поддержка сельских инициатив | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество благоустроенных общественных мест
Проведен конкурс по отбору проектов развития территорий малых сел, аулов, хуторов численностью от 150 до 500 человек, основанных на сельских инициативах. Проведены торги по выбору подрядчиков, в с. Лесная Дача, с. Новоандреевское подрядной организацией начато выполнение работ.
_______________________________________________