## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- июнь 2020 года
Ответственный исполнитель: Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы<2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 5+9+10)
[5 empty] | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
5. Программа "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
5.1. | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 289.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.98
5.1.1. | Основное мероприятие: Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 289.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.98
Контрольное событие 1: Заключение договора на приобретение конвертов маркированных
Заключен 1 договор на приобретение конвертов маркированных на сумму 9,98 тыс. руб.
Контрольное событие 2: Заключение договоров на оценку земельных участков и имущества публикацию объявлений че-рез газету
В отчетном периоде договора на оценку земельных участков и имущества не заключались
Контрольное событие 3: Заключение договоров на публикацию объявлений через газету
Заключено 2 договора на публикацию информации в газете на сумму 11,56 тыс.руб.
Контрольное событие 4: Заключение договоров на изготовление технической документации
Заключено 25 договоров на изготовление технической документации на сумму 289,16 тыс. руб.(оплата произведена на сумму 22,00 тыс. руб.)
Контрольное событие 5: Заключение договоров по кадастровым работам
Заключено 19 договоров на проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка на сумму 517,13 тыс. руб.(оплата произведена на сумму 37,80 тыс. руб.)
Контрольное событие 6: Заключение договора по по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Заключен договор по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Произведена оплата за 1 квартал текущего года в размере 98,50 тыс. руб.
Контрольное событие 7: Расходы связанные с содержанием имущества находящегося в муниципальной казне Ипатовского городского округа Ставропольского края
Заключено 16 догоров на сумму 450,42 тыс. руб. (оплата произведена на сумму 37,80 тыс. руб.)
Контрольное событие 8: Оплата по исполнительным листам
Оплата не производилась по причине отсутствия исполнительных листов
Контрольное событие 9: Оплата налога на имущество
Оплата налога на имущество планируется на 2 квартал 2020 г.
5.1.2. | Основное мероприятие: Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в части предоставления объектов недвижимоси и земельных участков, находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2020 | 31.12.2020 | не требует финансирования
Контрольное событие 1: Количество объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа, предоставленных субъектам МСП, по договорам аренды
В отчетном периоде субъектам МСП по договорам аренды не предоставлялись объекты недвижимости и земельные участки, зарегистрированные в собственность Ипатовского городского округа
5.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2182.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.48
5.2.1. | Основное мероприятие: Расходы на содержание отдела имущественных и земельных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2182.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.48
Контрольное событие 1: Расходы связанные с содержанием отдела имущественных и земельных отношений
Расходы связанные с содержанием отдела имущественных и земельных отношений в отчетном периоде проводились вовремя в соответствии с планом
Контрольное событие 2: Расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущественных и земельных отношений
Расходы на выплаты по оплате труда работников отдела имущества АИГО СК в отчетном периоде составили 21,09 % к плановому назначению
_______________________________________________