## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2020 года
Ответственный исполнитель: отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы<2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 5+9+10)
[5 empty] | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
11. Программа "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
11.1. | Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовком городском округе Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1. | Основное мероприятие: Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовсого округа | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, участвующих в соревнованиях
Проведение соревнований среди сельскохозяйственных товаропроизводителей Ипатовского городского округа Ставропольского края планируется во 2 полугодии 2020 года.
11.1.2. | Основное мероприятие: Организация и проведение праздничных мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края, участвующих в районных, краевых, российских мероприятиях
Проведение праздничных мероприятий с участием сельскохозяйственных товаропроизводителей Ипатовсого городского округа Ставропольского края запланированно на 2 полугодие 2020 года
11.1.3. | Основное мероприятие: Осуществление переданных государственных полномочий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся субсидиями на оказание несвязанной поддержки
Сельскохозяйственные товаропроизводители в 1 квартале 2020 г. не воспользовались субсидиями на оказание несвязанной поддержки по причине отсутствия финансирования, освоение средств предполагается в 2-4 кварталах 2020г.
Контрольное событие 2: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Сельскохозяйственные товаропроизводители в отчетном периоде не воспользовались государственной поддержкой на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз по причине отсутствия финансирования, освоение средств предполагается со 2 квартала 2020 г.
Контрольное событие 3: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на возмещение процентной ставки по кредитам
Сельскохозяйственные товаропроизводители в 1 квартале 2020 г. не воспользовались государственной поддержкой на возмещение процентной ставки по кредитам, освоение средств предполагается во 2-4 кварталах 2020 г.
Контрольное событие 4: Площадь природных биотопов, на которой произведена противоклещевая обработка
Противоклещевая обработка природных биотопов запланирована на 2 квартал 2020 года.
Контрольное событие 5: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших гранты на закладку сада
За январь- март текущего года сельскохозяйственные товаропроизводители не получали гранты на закладку сада.
Контрольное событие 6: Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур
Сельскохозяйственные товаропроизводители государственной поддержкой на приобретение элитных семян в отчетном периоде не воспользвовались. Освоение средств планируется в 2-4 кварталах 2020 г.
11.2. | Подпрограмма " Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 528.05 | 0 | 0 | 528.05 | 0 | 0 | 528.05
11.2.1. | Основное мероприятие: Расходы связанные с исполнением переданных полномочий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 528.05 | 0 | 0 | 528.05 | 0 | 0 | 528.05
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства
Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства осуществляется в соответствии направленными заявками на финансирование. За отчетный период расходы составили 19,2 % к годовому плану
Контрольное событие 2: Количество отловленных безнадзорных животных
В части организации проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных состоялся аукцион, определен подрядчик, использование денежных средств предполагается в 4 квартале текущего года
_______________________________________________