## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- март 2020 года
Ответственный исполнитель: отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы<2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 5+9+10)
[5 empty] | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Программа "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 142380.11 | 3903.56 | 0 | 66120.07 | 2798.98 | 0 | 145179.09
1.1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 49153.35 | 2300.66 | 0 | 19626.35 | 2796.36 | 0 | 51949.71
Контрольное событие 1 :Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, тыс.руб.
Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края в 1 квартале осуществлялись в установленные планом-графиком сроки, и составили 29 521,81 тыс.руб. или 22,21 % к годовому плану ( 132 925,99 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Количество дошкольных образовательных организаций имеющих доступ к сети "Интернет", ед.
В 27 дошкольных образовательных учреждениях обесечен доступ к сети интернет
Контрольное событие 3: Количество сотрудников образовательных организаций дошкольного образования,повысивших свою квалификацию, чел.
В отчетном периоде пять сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, повысили свою квалификацию. Выполнение годового плана составило 3,5%, освоено 5,19 тыс.руб.
Контрольное событие 4: Количество дошкольных образовательных организаций в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
В 2020 году не запланировано финансирование на данное мероприятие.
Контрольное событие 5: Количество граждан, получающих компенсацию части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, чел.
Количество получателей на отчетную дату- 1 319 чел. Компенсация выплачивается своевременно. Кассовое исполнение за 1 квартал 2020 года -2 132,0 тыс. руб., или 35,56 % к годовому плану (5 995,68 тыс.руб.).
Контрольное событие 6: Количество педагогических работников дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Мерами социальной поддержки педработников образовательных организаций, расположенных в сельской местности в 1 квартале 2020 года воспользовались 118 человек. Денежные средства выплачиваются в установленные сроки, кассовое исполнение -1 342,34 тыс.руб., или 40,14% к годовому плану (3 344,45 тыс.руб.).
Контрольное событие 7: Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях" тыс.руб.
На мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педагогическим работникам из краевого бюджета. Кассовое исполнение за январь- март 2020г. составили 16 152,0 тыс.руб., или 19,19% к годовому плану (84 191,65 тыс.руб.).
1.1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 82084.13 | 1602.9 | 0 | 46419.66 | 2.62 | 0 | 82086.75
Контрольное событие 1: Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений,тыс. руб.
Мероприятия, связанные с расходами по обеспечению деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение за отчетный период составили 34 807,76 тыс.руб. (24,72 % к годовому плану (140 815,2 тыс. руб.)
Контрольное событие 2: Общая площадь территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, подвергшихся акарицидным обработкам, м2.
Проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей планируется во втором квартале 2020 года, на данное мероприятие выделено в 2020 году 257,28 тыс.руб.
Контрольное событие 3: Количество детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации,охваченным 2-разовым горячим питанием,чел.
833 ребенка, из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, охвачены 2-разовым горячим питанием. За январь- март 2020г. израсходовано из местного бюджета 761,86 тыс. руб., выполнение 15,7% к годовому плану (4 852,87 тыс.руб.)
Контрольное событие 4: Доля лиц сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам, %
Реализация мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА) запланированы расходы на 2-й квартал 2020 года (404,00 тыс.руб.).
Контрольное событие 5: Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для развития информационного пространства, ед.
В 22 общеобразовательных организациях созданы условия для развития информационного пространства
Контрольное событие 6: Количество сотрудников общеобразовательных организаций, повысивших свою квалификацию, чел.
За 1 квартал 2020 года 56 сотрудников общеобразовательных организаций, повысили свою квалификацию. Освоение средств составило 56,31 тыс.руб. или 10,97 % запланированных в 2020 году (513,4 тыс.руб.)
Контрольное событие 7: Количество общеобразовательных организаций в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
На выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД направленырасходы в размере 7 600,0 тыс.руб. Проведение мероприятия запланировано во 2 квартале 2020года.
Контрольное событие 8: Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт зданий и сооружений
На проведение капитального ремонта здания МБОУ СОШ №1 г.Ипатово предусмотрены средства в размере 31 851,19 тыс. руб., в том числе 30 212,33 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета. Проведение мероприятия запланировано на 3 квартал 2020 г.
Контрольное событие 9: Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Меры социальной поддержки педработников сельских поселений в размере 34 006,75 тыс.руб. выплачены своевременно, процент освоения составил 46,36 % к годовому плану (8 643,13 тыс.руб). Количество получателей в отчетном периоде составило 348 чел.
Контрольное событие 10: Расходы связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, руб.
В рамках мероприятий связанных с расходами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях производится своевременное финансирование и выплата заработной платы педработникам за счет средств краевого бюджетов. В 1 квартале 2020г. освоено 41 645,06 тыс.руб., или 19,0 % к годовому плану (220 280,69 тыс. руб).
Контрольное событие 11: Доля учащихся, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающих общеобразовательных организациях. %
Освоение денежных средств в рамках обеспечения учащихся общеобразовательных организаций бесплатными новогодними подарками запланированы на декабрь 2020 года
Контрольное событие 12: Доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях, %
На проведение работ по капитальному ремонту кровель в МБОУ СОШ №2 с.Блольшая Джалга за счет местного и краевого бюджета предусмотренно 4 284,48тыс.руб. Работы будут проводиться в 3 квартале 2020 года.
Контрольное событие 13: Доля благоустроенных территорий в общем количестве территорий, требующих благоустройства в муниципальных общеобразовательных организациях, %
Проведение работ по благоустройству территории в МБОУ СОШ №14 г. Ипатово запланировано на 3 квартал 2020 года (10 255,91 тыс. руб.).
Контрольное событие 14: Количество образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт в рамках государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий"
Проведение мероприятий в рамках государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий" запланировано на 3 квартал 2020 года (1 850,0 тыс.руб.).
Контрольное событие 15: Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведены антитеррористические мероприятия
Проведение антитеррористических мероприятий в образовательных организациях запланированны в 3 квартале 2020 г. (1 108,58 тыс. руб.).
1.1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10409.98 | 0 | 0 | 74.06 | 0 | 0 | 10409.98
Контрольное событие 1: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования,тыс. руб.
Расходы связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг)муниципальных образовательных организаций дополнительного образования осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также проводятся работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение в 1 квартале 2020г. составило 10 258,51 тыс.руб., или 21,87 % к годовому плану (46 911,27 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Общая площадь территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, подвергшихся акарицидным обработкам, м2.
Проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей согласно детального плана-графика планируется во 2 квартале 2020г., заложены средства в размере 22,72 тыс.руб.(1 учреждение -МБУ ДО ЦДО ИР СК)
Контрольное событие 3: Общая численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня, чел.
В отчетном периоде текущего года количество обучающихся принявших участие в спортивных мероприятиях составило 233 человека, в том числе 23 учащихся приняли участие в 3 краевых и 210 учащихся в 7 районных мероприятиях. Кассовое исполнения составило 35,36 тыс. руб., или 17,7 % к годовому плану (200,0 тыс.руб.).
Контрольное событие 4: Количество организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для развития информационного пространства, ед.
На мероприятия по информатизации системы образования запланировано 9,90 тыс.руб. МБУ ДО ЦДО Ипатовского района отплачено 100 % договора с Аверс на сопровождение системы «Аверс: Управление учреждением дополнительного образования». Компьютерная техника в 1 квартале 2020 года не приобреталась.
Контрольное событие 5: Количество сотрудников организаций дополнительного образования, повысивших свою уровень на курсах различной типологии, чел.
В отчетном периоде 9 сотрудников организаций дополнительного образования повысили свою квалификацию. Кассовое исполнение составило 14,03 тыс. руб., или 29,7% к годовому плану.
Контрольное событие 6: Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации инновационного социального проекта "Движение вверх", ед.
В рамках реализации инновационного социального проекта "Движение вверх!" приоретена оргтехника, оплачены командировочные расходы.
Контрольное событие 7: Количество педагогических работников организаций дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, чел.
Мерами социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) воспользовались 7 чел. Кассовое исполнение составило 74,06 тыс, руб, или 40,79 % к годовому плану (181,58 тыс.руб)
Контрольное событие 8: Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, руб.
Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования составил 22 930,30 руб.
1.1.4. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время " | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670
Контрольное событие 1: Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровительных организаций (загородного центра), руб.
Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений составили-670 тыс.руб., или 35,0% к годовому плану (1 917,84 тыс.руб.).
Контрольное событие 2: Количество детей и подростков,охваченным 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей,чел.
Средства в сумме 4 332,30 тыс.руб. направленные на мероприятия по организации питания детей и подростков в лагерях дневного пребывания детей будут освоены во 2 и 3 квартале 2020г.
Контрольное событие 3: Количество граждан, получивших компенсацию части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков,чел.
Выплаты компенсации родительской платы части стоимости путевки в загородный центр будут произведены во 2 и 3 квартале 2020 года. На данное мероприятие направлены средства в сумме 1 531,20 тыс.руб.
Контрольное событие 4: Количество летних оздоровительных организаций (загородный центр) в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация, ед.
Выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД в (МАУ ДО ДООЦ "Лесная сказка" Ипатовского района Ставропольского края) не запланированно на 2020 год
1.1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий " | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 62.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.65
Контрольное событие 1: Количество обучающихся , принявших участие в спортивных и военно-спортивных мероприятиях, чел.
На участие в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно-спортивных соревнованиях и мероприятиях предусмотренны средства в сумме 100,0 тыс. руб. Реализация мероприятия запланированна во 2 квартале 2020г.
Контрольное событие 2: Количество выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат, чел.
Проведение государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) запланировано на 2 квартал 2020 года.
Контрольное событие 3: Количество обучающихся в общеобразовательных организациях , принявших участие в олимпиадах,слетах,конкурсах,конференциях, интеллектуальных состязаниях и др.,чел.
Количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях за отчетный период составило 153 чел. Кассовое исполнение составило 13,76 тыс. руб., или 13,76 % к годовому плану.
Контрольное событие 4: Количество единиц компьютерной техники, приобретенных образовательными организациями, ед.
В отчетном периоде компьюторная техника не приобреталась, по причине плановости освоения средств во 2,3 квартал 2020 года (200,00 тыс.руб.)
Контрольное событие 5: Количество педагогов, ставших победителями и призерами в краевых этапах конкурсов профессионального (педагогического) мастерства,чел.
В отчетном периоде педагоги не принимали участие в краевых этапах конкурсов профессионального (педагогического) мастерства.
Контрольное событие 6: Количество сотрудников органа управления образованием, муниципальной методической службы образовательных организаций, повысивших свою квалификацию, чел.
Реализация мероприятия планируется во 2 квартале 2020 г.
Контрольное событие 7: Количество мероприятий, направленных на совершенствование прфессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций и развитие интеллектуальныхспособностей обучающихся и воспитаников, ед.
В отчетном периоде проведено 5 мероприятий, направленных на совершенствование профессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций.Средства освоены на 48,89 % к годовому плану (48,89 тыс. руб).
Контрольное событие 8: Удельный вес образовательных организаций, реализующих казачий компонент, в общей численности образовательных организаций, %.
Мероприятия по введению и обеспечению деятельности казачьего компонента в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края планируются на 4 квартал 2020 года. (1 учреждение- МБУ ДО ЦДО ИР СК)
1.1.6. | Основное мероприятие "Участие в программе Комплексное развитие сельских территорий Ставропольского края (в области образования) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество образовательных учреждений, в которых выполнены инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности
Реализация мероприятия планируется в 3 квартале 2020 г.
1.1.7. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Современная школа" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Количество образовательных организаций в которых обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарных профилей
На обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 5-ти общеобразовательных организациях (МКОУ СОШ №4 с. Золотаревка, МКОУ СОШ №5 п. Красочный, МКОУ СОШ №8 с. Тахта, МБОУ СОШ №9 с. Кевсала, МБОУ СОШ №22) предусмотрены средства на сумму 5437,92 тыс.руб., из них за счет краевых средств - 5166,02 тыс.руб. Кассовое исполнение в 1 квартале 2020 года - 806,39 тыс.руб (15% от годового плана), из них краевые средства - 767,86 тыс.руб.
1.1.8. | Основное мероприятие "Успех каждого ребенка" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования, в общей численности обучающихся школьного возраста, проживающих в сельской местности
На ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ №13 п. Винодельненский и создание спортивного клуба в МКОУ СОШ №16 а. М.Барханчак рамках мероприятия "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом" предусмотрено на 2-3 квартал 2020 года 1732,04 тыс.руб., из них средства краевого бюджета 1645,44 тыс.руб.
1.2. | Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 642.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.36
1.2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 642.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.36
Контрольное событие 1: Количество образовательных организаций, в которых произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, ед.
В 2 дошкольных и 2 общеобразовательных учреждениях проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, освоено 213,96 тыс.руб. или 53,49 % к годовому плану (400,0 тыс.руб.).
Контрольное событие 2: Количество образовательных организаций, в которых произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях, ед.
Мероприятия по устройству, ремонту и испытанию наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях проведены в МБОУ СОШ №22 г.Ипатово, в МК ДОУ д/с №15 с. Советское Руно. Кассовые расходы составили 16,5 тыс. руб. или 8,25% к годовому плану (200,0 тыс. руб.).
Контрольное событие 3: Число образовательных организаций, в которых произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия,ед.
За отчетный период в 24 дошкольных и 23 общешкольных организациях проведены мероприятия по приобретению, монтажу, ТО и ремонут средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили -411,9 тыс. руб., или 17,6 % к годовому плану (2 342,67 тыс.руб.).
Контрольное событие 4: Число образовательных организаций, в которых произведен, ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году, ед.
Средства на мероприятия по ремонту источников противопожарного водоснабжения не предусмотрены программой в 2020 году.
Контрольное событие 5: Число образовательных организаций, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году,ед.
Средства на мероприятия по ремонту и замене электропроводки не предусмотрены программой в 2020 году.
1.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 6836.58 | 0 | 0 | 3501.53 | 0 | 0 | 6836.58
1.3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3607.72 | 0 | 0 | 272.67 | 0 | 0 | 3607.72
Контрольное событие 1: Обеспечение расходов, связанныхс обеспечением функций органов местного самоуправления, тыс.руб.
Обеспечение расходов, связанных с обеспечением функций органов местного самоуправления за 1 квартале 2020г. составило 49,28 тыс. руб. или 6,1% к годовому плану (812,86 тыс.руб.)
Контрольное событие 2: Обеспечение расходов, связанных с выплатами заработной платы работникам органов местного самоуправления, тыс.руб.
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления за январь- март 2020г. составили 977,92 тыс.руб., процент освоения к годовому плану -18,8 (5 204,57 тыс.руб.)
Контрольное событие 3: Расходы направленные на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций,тыс.руб.
Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций производятся в соответствии с планом-графиком. Своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение составило 2 307,84 тыс.руб., или 22,0 % к годовому плану (10 493,31 тыс.руб.).
Контрольное событие 4: Расходы направленные на прочие мероприятия,тыс.руб..
На прочие мероприятияв 2020 году программой денежные средства не предусмотрены.
Контрольное событие 5: Обеспечение расходов на приобретение и содержание имущества, находящегося в собственности
Денежные средства направленые на приобретение и содержание имущества, находящегося в собственности в сумме 27,26 тыс. руб. в отчетном периоде не осваивались
Контрольное событие 6: Обеспечение расходов, связанных с осуществлением деятельности органом управления образования по опеке и попечительству, тыс.руб.
Своевременно проводятся расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству. Освоение средств на отчетную дату составили 272,67 тыс.руб за счет средств краевого бюджета или 18,51% к годовому плану (1 473,01 тыс. руб.).
1.3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" (единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержки семьи и детей) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3228.86 | 0 | 0 | 3228.86 | 0 | 0 | 3228.86
Контрольное событие 1:Обеспечение расходов на выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка, тыс.руб.
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производятся в установленные сроки (годовой план -4973,01 тыс.руб.). Освоение краевых средств в 1 квартале составило 16,54%, в денежном выражении - 817,73 тыс.руб. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период -67 чел; количество детей, находящихся в приемных семьях -45 чел.
Контрольное событие 2: Обеспечение расходов на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям,тыс.руб.
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям за январь-март 2020 года составили 2 411,12 тыс. руб., или 24,7 %. Выплаты осуществляются своевременно. В Ипатовском городском округе на конец отчетного периода числится 18 приемных семей, имеющих право на вознаграждение.
Контрольное событие 3: Обеспечение расходов, связанных с выплатой единовременного пособия усыновителям,тыс.руб.
Выплаты единовременного пособия усыновителям в 1 квартале 2020 года не производились. Запланированы в 4 квартале 2020 года. План на 2020 год-150,00 тыс.руб.
_______________________________________________