ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 ноября 2020 г.                               г. Ипатово                                         № 1556

О ходе выполнения за 9 месяцев 2020 года муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. №17.

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2019 года муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 17 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 июня 2018 г. № 648, от 27 сентября 2018 г. № 1190, от 09 ноября 2018 г. № 1409, от 29 декабря 2018 г. № 1725, от 18 февраля 2019, № 213, от 24 апреля 2019г. № 709, от 30 декабря 2019 г. № 2000) (далее - Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя две подпрограммы: «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 44 007,41 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 39 905,09 тысяч рублей, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 3 242,57 тысяч рублей, средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - средства участников Программы) – 859,75 тысяч рублей.

Фактическое освоение денежных средств по итогам 9 месяцев 2020 г. сложилось в объеме 18 556,16 тысяч рублей или 42,16 процентов к плановому финансированию, в том числе за счет средств местного бюджета –14 453,83тысяч рублей (36,22 процентов к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета – 3 242,57 тысяч рублей (100 процентов к бюджетной росписи), средства участников Программы в объеме 859,75 тысяч рублей освоены на 100 процентов.

Выполнение подпрограмм сложилось следующим образом.

Подпрограммой «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 41 808,76 тысяч рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2020 года составляет 16 970,36 тысяч рублей (40,59процента к плановому назначению). Низкое освоение денежных средств связано с завершением мероприятий по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры, укреплению материальной базы физкультуры и спорта в четвертом квартале.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» предусматривает финансирование за счет средств местного бюджета 2 198,65тысяч рублей. Реализация мероприятий за отчетный период составила 1 585,80тысяч рублей или 72,13 процентов к плановому назначению.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

- осуществлены расходы по обеспечению деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Прогресс», а также муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк»;

- проведено 42 районных физкультурно-спортивных мероприятия и обеспечено участие в 5 краевых физкультурно-спортивных мероприятиях;

- продолжена работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры на территории Ипатовского округа Ставропольского края. В рамках проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, завершены работы по обустройству спортивно-игровой площадки в ауле Юсуп-Кулакский и обустройству спортивно-игрового комплекса в городе Ипатово.

- обеспечены расходы, связанные с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

В целях дальнейшего обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2020 года муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 17(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 июня 2018 г. № 648, от 27 сентября 2018 г. № 1190, от 09 ноября 2018 г. № 1409, от 29 декабря 2018 г. № 1725, от 18 февраля 2019, № 213, от 24 апреля 2019г. № 709, от 30 декабря 2019 г. № 2000) (далее - Программа), принять к сведению.

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы, в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом – графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2020 года.

(срок исполнения- до 31 декабря 2020 года)

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы.

(срок исполнения- до 31 декабря 2020 года)

2.3. Продолжить проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого использования средств, эффективности реализации мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу.

(срок исполнения – до 10 декабря 2020 года)

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П. Бражко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия

главы Ипатовского городского округа

Ставропольского края, 	первый заместитель

главы администрации Ипатовского городского

округа Ставропольского края                                                               Т.Н. Сушко