ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 ноября 2020 г.                               г. Ипатово                                         № 1557

О ходе выполнения за январь - сентябрь 2020 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за январь - сентябрь 2020 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в  Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2020 году  предусмотрено финансирование в объеме 227 279,65 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 30,26 тысяч рублей, за счет средств  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 3 338,90 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 148 610,49 тысяч рублей, за счет средств организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее- средства участников Программы) – 75 300,00 тысяч рублей.

В рамках реализации пяти подпрограмм, входящих в состав Программы, кассовые расходы за январь- сентябрь текущего года составили 211 791,97 тысяч рублей (93,20 процентов к плану), в том числе за счет средств федерального бюджета- 9,97 тысяч рублей (32,95 процентов к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета – 2 445,38 тысяч рублей (73,20 процентов к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного  бюджета – 96 236,62 тысяч рублей (64,80 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы – 113 100,00 тысяч рублей (150,20 процентов к плану).

В рамках Программы предусмотрена реализация 28 основных мероприятий с выполнением 29 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 19 мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных Программой, планируется до конца отчетного года.

На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2020 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 500,10 тысяч рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 54,39 тысяч рублей (10,9 процентов к предусмотренному годовому финансированию).

Денежные средства были направлены на публикацию 4 статей в рамках информационно- консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в общественно - политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края «Степные Зори».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребитель-ского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 6 130,00 тысяч рублей, из них 30,00 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, 6 100,00 тысяч рублей - средства участников Программы. Фактическое исполнение сложилось в сумме – 4 820,00 тысяч рублей (78,6 процентов к плану).

Освоенные средства участников Программы в размере 4 800,00 тысяч рублей были направлены на ввод в эксплуатацию 3 торговых объектов с созданием 10 рабочих мест.

Денежные средства местного бюджета в размере 20,00 тысяч рублей были направлены на публикацию 3 статей по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей в общественно - политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края «Степные Зори».

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 69 209,90 тысяч рублей, из них за счет средств местного бюджета- 9,90 тысяч рублей, за счет средств участников Программы- 69 200,00 тысяч рублей. Освоено – 108 300,00 тысяч рублей за счет средств участников Программы  (156,5 процентов к плану).

Средства направлены на реализацию двух инвестиционных проектов:

«Закладка фруктового сада интенсивного типа» (инициатор ООО «Гелиос»). Объем освоенных инвестиций составил 8,30 миллионов рублей и созданием 27 рабочих мест;

«Закладка фруктового сада интенсивного типа 300 га» (инициатор ООО НПО Агропарк «Красочное»). Объем освоенных инвестиций составил 100,00 миллионов рублей и созданием 24 рабочих мест.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» освоено 8 468,62 тысячи рублей за счет средств местного бюджета, что составляет 64,4 процентов к плановой бюджетной росписи (13 142,65 тысяч рублей).

Освоенные средства направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края.

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы и иные меро-приятия» предусмотрено финансирование в размере 138 297,00 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 30,26 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 3 338,90 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 134 927,84 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 90 148,97 тысяч рублей (65,20 процентов к бюджетной росписи).

Расходы, предусмотренные подпрограммой направлены на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Вместе с тем, с целью выполнения плановых показателей 2020 года отдельные мероприятия подпрограмм требуют активизации работы.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского город-ского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за январь- сентябрь 2020 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 (с изменениями,  внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 799, от 25 июля 2018 г. № 927, от 08 октября 2018 г. № 1244, от 29 декабря 2018 г. № 1723, от 05 июля 2019 г. № 1031, от 30 декабря 2019 г. № 1997, от 04 августа 2020 г. № 1002) (далее – Программа).

2. Поручить отделу экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом - графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2020 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок исполнения - до 31 декабря 2020 года).

2.3. Продолжить проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого использования средств, эффективности реализации мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу

(срок исполнения - до 10 декабря 2020 года).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А.Фоменко

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий полномочия

главы Ипатовского городского округа

Ставропольского края, 	первый заместитель

главы администрации Ипатовского городского

округа Ставропольского края                                                               Т.Н. Сушко