## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2020 года
Ответственный исполнитель: управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма "Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально- трудовых отношений" | 31.12.2020/ 30.09.2020 | 365380.37 | 0 | 83522.8 | 281785.07 | 0 | 0 | 365380.37
1.1. | Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки гражданам Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2020/ 30.09.2020 | 365380.37 | 0 | 83522.8 | 281785.07 | 0 | 0 | 365380.37
Контрольное событие 1: Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки
За 9 месяцев 2020 года за мерами социальной поддержки в управление обратились 8 460 граждан, из них 7 210 имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки, или 100,0%. По 1 250 вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки
Контрольное событие 2: Количество публикаций о мерах социальной поддержки в средствах массовой информации
Количество публикаций о мерах социальной поддержки в средствах массовой информации за 9 месяцев 2020г. составило-8 статей
Контрольное событие 3: Количество граждан, из многодетныхсемей, в общей численности граждан, имеющих детей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствиями с законодательством Российсой Федерации и законодательством Ставропольского края
На 01.10.2020г. на учете в УТСЗН АИГО СК состоит 788 граждан из числа многодетных семей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствиями с законодательством Российсой Федерации и законодательством Ставропольского кр, что на 0,7 п.п. выше аналогичного периода 2019г.
Контрольное событие 4: Численность малоимущих граждан, получивших государственную и социальную помощь на основнии социального контракта
За 9 месяцев текущего года с гражданами Ипатовского округа заключено 7 социальных контрактов (из них- 3 многодетные семьи). Для выхода из тяжелой жизненной ситуации семьям выделены средства на развитие личного подсобного хозяйства в размере 500,0 тыс. руб.
Контрольное событие 5 : Количество дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи, предоставленных отдельным категориям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, возникшей по независящим от них причинам, преодолеть которую они не могут самостоятельно
За предоставлением дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи в УТСЗН за 9 месяцев 2020 года обратились 8 человек, все они имели право на их получение (100%). Комиссией по рассмотрению заявлений о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан вынесены решения о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи: в результате пожара 5 гражданам на сумму 50,0 тыс. рублей, в результате заболевания, требующего дорогостоящего лечения, 2 заявителям на сумму 12,50 тыс. рублей, трудная жизненная ситуация1 заявителю на сумму 10,0 тыс. рублей. Выплаты произведены своевременно и в полном объеме на сумму 72,50 тыс. рублей.
1.2. | Основное мероприятие: Организация мероприятий в Ипатовском городском округе Ставропольского края в рамках проведения краевого конкурса "Эффективных коллективный договор- основа согласования интересов сторон социального партнерства | 31.12.2020/ 30.09.2020 | не требует финансирования
Контрольное событие: Численность организаций, участвующих в краевом конкурсе "Эффективный коллективный договор – основа согласования сторон социального партнерства"
В целях реализации постановления Правительства Ставропольского от 28 февраля 2019г. № 80-п «О краевом конкурсе «Эффективный коллективный договор - основа согласования интересов сторон социального партнерства» в 2019 - 2021 годах» в Ипатовском городском округе Ставропольского края проведена информационно – разъяснительная работа среди работодателей округа по участию в конкурсе. Направлены письма 146 руководителям организаций округа с приглашением к участию в конкурсе согласно Положению о конкурсе. На сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края размещено обращение к руководителям организаций округа и Положение о конкурсе по участию в конкурсе. В результате дали согласие на участие в конкурсе 3 учреждения округа в категории «Некоммерческие организации»: детский сад № 1 «Светлячок» г. Ипатово, ГБСУ СОН «Софиевский ПНИ» и МБОУ СОШ № 9 с. Кевсала.
2. | Подпрограмма «Доступная среда» | 31.12.2020/ 30.09.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие: Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 31.12.2020/ 30.09.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобидьных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 8 с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края
Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №8 с. Тахта Ипатовского района Ставропольского края будет осуществлено в 4 квартале 2020 года.
Контрольное событие 2: Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобидьных групп населения в муниципальном казенном учреждении культуры «Леснодачненское социально-культурное объединение» Ипатовского района Ставропольского края
Работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном учреждении культуры «Леснодачненское социально-культурное объединение» Ипатовского района Ставропольского края будет осуществлено в 4 квартале 2020 года.
3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия" | 31.12.2020/ 30.09.2020 | 17432.52 | 0 | 0 | 16331.96 | 0 | 0 | 17432.52
3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности в области труда и социальной защиты населения | 31.12.2020/ 30.09.2020 | 17432.52 | 0 | 0 | 16331.96 | 0 | 0 | 17432.52
Контрольное событие: Обеспечение деятельности УТСЗН
Мероприятия по обеспечению деятельности УТСЗН в отчетном периоде проводились стабильно и своевременно. Кассовые расходы составили 72,87% к бюджетной росписи
_______________________________________________