## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2020 года
Ответственный исполнитель: комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  |  | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8)
|  |  |  | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 31.12.2020/ 30.09.2020 | 16670.36 | 0 | 0 | 3242.58 | 0 | 0 | 16670.36
1.1. | Основное мероприятие: Организация деятельности в области физической культуры и спорта | 31.12.2020/ 30.09.2020 | 7373.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7373.98
Контрольное событие: Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ ФКС «Прогресс»
Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ ФКС "Прогресс" за отчетный период составило 72,92%
1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк» | 31.12.2020/ 30.09.2020 | 2199.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Контрольное событие: Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ «Детский спортивно- оздоровительный парк»,
Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУУ "Детский спортивно- здоровительный парк" за январь- сентябрь 2020 года составила 62,86% к годовому плану
1.3. | Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта | 31.12.2020/ 30.09.2020 | 768.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.05
Контрольное мероприятие: Количество проведенных районных физкультурно-спортивных мероприятий; Количество краевых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых принято участие
В отчетный период проведенно 42 районных физкультурно- спортивных мероприятий, в которых приняли участие 1 954 человека; приняли участие 52 человека в 5 краевых физкультурно- спортивных мероприятиях
1.4. | Основное мероприятие: Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории городского округа | 31.12.2020/ 28.10.2020 | 6328.46 | 0 | 0 | 3242.58 | 0 | 0 | 6328.46
Контрольное событие 1: Количество отремонтированных трибун и подтрибунных помещений стадиона
Проводятся подготовительные работы. Завершение работ планируется в 4 квартале 2020г.
Контрольное событие 2: Расходы в рамках обеспечения мероприятия по обустройству спортивно-игрового комплекса в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края на ул. Шейко,2б
Работы по обустройству спортивно- игрового комплекса проведены в полном объеме. Кассовое исполнение составило 100,0%
Контрольное событие 3: Расходы в рамках обеспечения мероприятия по устройству детской спортивно- игровой площадки в а. Юсуп- Кулакский Ипатовского городского округа Ставропольского края на ул. Ленина, 58 а
Работы по обустройству спортивно- игрового комплекса проведены в полном объеме. Кассовое исполнение составило 100,0%
Контрольное событие 4: Количество спортивных площадок построенных в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
В отчетном периоде строительство спортивных площадок в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий не производилось в связи с отсутствием финансирования
2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» | 31.12.2020/ 30.09.2020 | 1585.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.8
2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2020/ 30.09.2020 | 1585.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.8
Контрольное событие: Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и сорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составило 1 585,8 тыс. руб (72,12% к годовому плану)
_______________________________________________