ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 июня 2020 г.                               г. Ипатово                                              № 837

О ходе выполнения за январь - март 2020 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25

Рассмотрев информацию о ходе выполнения  за январь - март 2020 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в  Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 799, от 25 июля 2018 г. № 927, от 08 октября 2018 г. № 1244, от 29 декабря 2018 г. № 1723, от 05 июля 2019 г. № 1031, от 30 декабря 2019 г. № 1997) (далее – Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2020 году  предусмотрено финансирование в объеме 313 492,30 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 30,26 тысяч рублей, за счет средств  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 3 319,70 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 146 142,34  тысяч рублей, за счет средств организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее- средства участников Программы) – 164 000,00 тысяч рублей.

В рамках реализации пяти подпрограмм, входящих в состав Программы, кассовые расходы за первый квартал текущего года составили 33 588,9 тысяч рублей (10,71 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 762,40 тысяч рублей (23,0 процента к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного  бюджета – 29 926,50 тысяч рублей (20,5 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы – 2 900,00 тысяч рублей (1,77 процентов к плану).

В рамках программы предусмотрена реализация 28 основных мероприятий с выполнением 29 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 15 мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется в течение отчетного года.

На реализацию Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2020 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 385,00 тысяч рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 8,6 тысяч рублей (2,2процента к предусмотренному годовому финансированию).

Расходы осуществлялись в рамках мероприятия по информационно- консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринима-тельства.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребитель-ского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 3 020,0 тысяч рублей, из них 20,00 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, 3 000,00 тысяч рублей - средства участников Программы. Фактическое исполнение сложилось в сумме – 505,74 тысяч рублей (16,75 процентов к плану).

Освоенные средства были направлены на строительство магазина и на публикацию двух статей по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей в общественно - политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края «Степные Зори».

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 161 015,00  тысяч рублей, из них за счет средств местного бюджета- 15,0 тысяч рублей, за счет  средств участников Программы- 161 000,00 тысяч рублей. Освоено – 2 400,00 тысяч рублей за счет средств участников Программы (1,5 процента к плану).

Средства направлены на реализацию инвестиционного проекта «За-кладка фруктового сада интенсивного типа» (инициатор ООО «Гелиос»). Создано 9 рабочих мест.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» освоено 2 822,03 тысячи рублей за счет средств местного бюджета, что составляет 22,0 процента к плановой бюджетной росписи (12 818,65 тысяч рублей).

Освоенные средства направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края.

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы и иные меро-приятия» предусмотрено финансирование в размере 136 253,65 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 30,26 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 3 319,70 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 132 903,69 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 27 852,53 тысяч рублей (20,4 процентов к бюджетной росписи).

Расходы, предусмотренные подпрограммой направлены на обеспече-ние достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Вместе с тем, с целью выполнения плановых показателей 2020 года отдельные мероприятия подпрограмм требуют активизации работы.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за январь- март 2020 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 (с изменениями,  внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 799, от 25 июля 2018 г. № 927, от 08 октября 2018 г. № 1244, от 29 декабря 2018 г. № 1723, от 05 июля 2019 г. № 1031, от 30 декабря 2019 г. № 1997)  (далее – Программа).

2. Поручить отделу экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом - графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2020 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок исполнения - до 31 декабря 2020 года).

2.3. Ежеквартально (кроме IV квартала 2020 г.) проводить мониторинг исполнения программных мероприятий и представлять его результаты главе Ипатовского городского округа Ставропольского края для рассмотрения в установленном порядке.

(срок исполнения - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А.Фоменко

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко