ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

29 сентября 2020 г.                             г. Ипатово                                        № 1302

О ходе реализации за 1 полугодие 2020 года муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 24

Рассмотрев информацию отдела культуры и молодежной политики  администрации Ипатовского городского округа  Ставропольского края о ходе реализации за 1 полугодие 2020 года муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 24 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2018 г. № 1699, от 28 декабря 2019 г. № 1991, от 09 апреля 2020г. № 503, от 10 сентября 2020 г. №1184) (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа предусматривает реализацию двух подпрограмм в сфере развития культуры. На реализацию мероприятий в 2020 году предусмотрено финансирование в размере 150 340,32 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 21 082,74 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- местный бюджет) - 123 307,58 тысяч рублей, средств участников Программы– 5 950,00 тысяч рублей.

Кассовое исполнение за первое полугодие текущего года составило – 58 144,9 тысяч рублей (38,7 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета- 1 108,58 тысяч рублей (5,3 процента), за счет средств местного бюджета- 55 551,48 тысячи рублей (45,1 процент), средств участников Программы - 1 484,84 тысяч рублей (24,95 процентов).

В рамках Программы предусмотрена реализация 6 основных мероприятий с выполнением 7 контрольных событий. В январе - июне 2020 года осуществлялась реализация всех мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных Программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2020 году предусмотрено финансирование за счет всех форм бюджета в размере 145 220,18 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 55 863,40 тысяч рублей (38,5 процентов к плану).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» на 2020 год предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 5 120,13 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 2 281,49 тысячи рублей (44,6 процентов к бюджетной росписи).

В рамках реализации Программы:

- организован культурный досуг населения, с осуществлением расходов на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно - досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края;

- проведены 3 районных культурно - досуговых мероприятия;

- обеспечивается деятельность учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- осуществляется библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения, с обеспечением расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек  Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- обеспечено участие муниципального казенного учреждения культуры «Золотаревское социально-культурное объединение» и муниципального бюджетного учреждения культуры «Ипатовская централизованная клубная система» в реализации проекта развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах;

- обеспечено участие муниципального казенного учреждения культуры «Большевистское социально-культурное объединение»; муниципального казенного учреждения культуры «Красочное социально-культурное объединение»; муниципального казенного учреждения культуры «Мало-Барханчакское социально-культурное объединение»; муниципального казенного учреждения культуры «Советскорунное социально-культурное объединение»; муниципального казенного учреждения культуры «Винодельненский Дом культуры»; муниципального казенного учреждения культуры «Добровольненский Дом культуры» в программе Комплексное развитие сельских территорий Ставропольского края (в области культуры);

- обеспечивается деятельность отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На основании вышеизложенного и в целях дальнейшего выполнения мероприятий Программы, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию отдела культуры и молодежной политики  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о реализации программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее – Программа), за 1 полугодие 2020 года.

2. Поручить отделу культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок исполнения – до 31 декабря 2020 года).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить информацию о ходе реализации Программы за 1 полугодие 2020 года на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П. Бражко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Ипатовского городского округа

Ставропольского края, 	первый заместитель

главы администрации Ипатовского городского

округа Ставропольского края                                                               Т.Н. Сушко