## использование средств 2020 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2020 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020г. | сводная бюджетная роспись на 1 января 2021 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| ВСЕГО |  |  |  |  | 842357.99 | 874758.68 | 848454.4
1 | Муниципальная программа "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края", ВСЕГО: | Начальник отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Братчик Г.Н. (далее- отдел образования АИГО СК) | 01 |  |  | 367704.23 | 361948.39 | 349816.14
1.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | отдел образования АИГО СК | 01 | 1 |  | 348483.72 | 342030.87 | 329946.7
1.1.1. | Основное мероприятие"Обеспечение бесплатного дошкольного образования" | отдел образования АИГО СК | 01 | 1 | 01.11110 01.20090 01.20120 | 132152.11 | 132152.11 | 127789.49
1.1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" | отдел образования АИГО СК | 01 | 1 | 02.11110 02.20020 02.20050 02.20070 02.20090 02.20120 02.20150 02.L3040 02.L5760 02.S7210 02.S7300 02.S7680 02.S7740 02.S7990 | 159630.18 | 157510.7 | 149932.48
1.1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" | отдел образования АИГО СК отдел культуры АИГО СК | 01 | 1 | 03.11110 03.20010 03.20020 03.20060 03.20090 03.20120 03.20160 | 47691.19 | 48304.69 | 48273.59
1.1.4. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время" | отдел образования АИГО СК | 01 | 1 | 04.11110 04.20030 04.20040 | 7781.34 | 2713.84 | 2713.84
1.1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий" | отдел образования АИГО СК | 01 | 1 | 05.20010 05.20070 05.20080 05.20090 05.20110 05.20120 05.20130 05.20140 | 870.4 | 690.08 | 582.85
1.1.6. | Основное мероприятие "Участие в программе Комплексное развитие сельских территорий Ставропольского края (в области образования)" | отдел образования АИГО СК | 01 | 1 | 06.S7920 | 0 | 572.85 | 567.85
1.1.7. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей" | отдел образования АИГО СК | 01 | 1 | Е1.S7740 | 271.9 | 0 | 0
1.1.8. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" | отдел образования АИГО СК | 01 | 1 | Е2.50970 | 86.6 | 86.6 | 86.6
1.2. | Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края" | отдел образования АИГО СК | 01 | 2 |  | 2942.67 | 2979.1 | 2950.36
1.2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" | отдел образования АИГО СК | 01 | 2 | 07.20190 07.20200 07.20210 | 2942.67 | 2979.1 | 2950.36
1.3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | отдел образования АИГО СК | 01 | 3 |  | 16277.84 | 16938.42 | 16919.08
1.3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | отдел образования АИГО СК | 01 | 3 | 08.10010 08.10020 08.11110 08.20700 | 16277.84 | 16938.42 | 16919.08
2. | Муниципальная программа "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края -Чубова И.В. (далее- отдел культуры АИГО СК) | 02 |  |  | 122609.01 | 123863.19 | 123026.9
2.1. | Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | отдел культуры АИГО СК | 02 | 1 |  | 117262.66 | 118395.45 | 117563.35
2.1.1. | Основное мероприятие "Организация культурного досуга населения" | отдел культуры АИГО СК | 02 | 1 | 01.11110 01.20310 01.20320 | 4173.17 | 4473.17 | 4473.17
2.1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально- культурных объединений" | отдел культуры АИГО СК | 02 | 1 | 02.11110 02.L2990 02.L5191 02.L6650 | 98431.52 | 99235.04 | 98524.23
2.1.3. | Основное мероприятие"Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения" | отдел культуры АИГО СК | 02 | 1 | 03.11110 03.L5193 03.S8540 | 11153.3 | 11153.3 | 11032.01
2.1.4. | Основное мероприятие "Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края" | отдел культуры АИГО СК | 02 | 1 | 05.G6420 05.S6420 | 3504.67 | 3305.76 | 3305.76
2.1.5. | Основное мероприятие "Участие в программе Комплексное развитие сельских территорий Ставропольского края (в области культуры)" | отдел культуры АИГО СК | 02 | 1 | 06.S7920 | 0 | 228.18 | 228.18
2.2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия" | отдел культуры АИГО СК | 02 | 2 |  | 5346.35 | 5467.74 | 5463.55
2.2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела культуры и молодежной политики Ипатовского городского округа Ставропольского края" | отдел культуры АИГО СК | 02 | 2 | 01.10010 01.10020 01.20990 | 5346.35 | 5467.74 | 5463.55
3. | Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Управление АИГО СК ). Соисполнители: отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования АИГО СК); отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и антитеррора АИГО СК); отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК); финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее-финансовое управление АИГО СК); отдел по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - отдел по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий АИГО СК) | 03 |  |  | 72815.96 | 78796.72 | 77080.08
3.1. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | отдел образования АИГО СК , отдел по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий АИГО СК | 03 |  |  | 329.56 | 129.84 | 125.55
3.1.1. | Основное мероприятие "Осуществление мер направленных на энергосбережение" | отдел образования АИГО СК, отдел по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий АИГО СК | 03 | 1 | 01.20610 01.S6690 | 329.56 | 129.84 | 125.55
3.2. | Подпрограмма "Благоустройство территории Ипатовского городского округа" | управление АИГО СК | 03 | 2 |  | 25348.29 | 28324.93 | 27127.67
3.2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с содержанием мест захоронения" | управление АИГО СК | 03 | 2 | 01.20510 | 700 | 576.67 | 576.67
3.2.2. | Основное мероприятие "Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов" | управление АИГО СК | 03 | 2 | 02.20520 | 3040.97 | 2586.08 | 2586.08
3.2.3. | Основное мероприятие "Расходы на уличное освещение" | управление АИГО СК | 03 | 2 | 03.20530 | 10869.52 | 11258.51 | 10700.95
3.2.4. | Основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству" | управление АИГО СК | 03 | 2 | 04.20540 04.20550 04.L5760 | 3476.03 | 5642.96 | 5459.57
3.2.5. | Основное мероприятие "Благоустройство парковой зоны" | управление АИГО СК | 03 | 2 | 05.G6420 | 7261.77 | 7820.41 | 7804.4
3.2.6. | Основное мероприятие "Благоустройство территорий общего пользования" | управление АИГО СК | 03 | 2 | 08.S8560 | 0 | 440.3 | 0
3.3. | Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций Ипатовкого городского округа Ставропольского края" | отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и антитеррора АИГО СК финансовое управление АИГО СК | 03 | 3 |  | 5413.05 | 5669.76 | 5531.99
3.3.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны" | отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и антитеррора АИГО СК финансовое управление АИГО СК | 03 | 3 | 05.20890 | 50 | 50 | 0
3.3.2. | Основное мероприятие "Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, и антитеррора АИГО СК | 03 | 3 | 07.11110 | 5363.05 | 5619.76 | 5531.99
3.4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | управление АИГО СК | 03 | 4 |  | 40725.06 | 43642.19 | 43310.55
3.4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края" | управление АИГО СК | 03 | 4 | 01.10010 01.10020 01.20700 01.20990 | 40425.06 | 43400.56 | 43143.17
3.4.2. | Основное мероприятие "Социальная поддержка граждан" | управление АИГО СК | 03 | 4 | 02.20560 | 300 | 241.63 | 167.38
3.5. | Подпрограмма "Комплексное развитие систем комунальной инфраструктуры" | отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 03 | 5 |  | 1000 | 1030 | 984.32
3.5.1. | Основное мероприятие "Улучшение системы водоснабжения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | управление АИГО СК | 03 | 5 | 06.20570 | 1000 | 1030 | 984.32
4. | Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Начальник финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- финансовое управление АИГО СК) Домовцова Л.Г. | 04 |  |  | 40426.86 | 46920.3 | 46886.73
4.1. | Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | финансовое управление АИГО СК | 04 | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Основное мероприятие "Резервирование средств для решения вопросов местного значения" | финансовое управление АИГО СК | 04 | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.2. | Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края" | финансовое управление АИГО СК | 04 | 2 |  | 27456.15 | 32747.63 | 32714.47
4.2.1. | Основное мероприятие "Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности" | финансовое управление АИГО СК | 04 | 2 | 01.11110 | 27456.15 | 32747.63 | 32714.47
4.3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия" | финансовое управление АИГО СК | 04 | 3 |  | 12970.71 | 14172.67 | 14172.26
4.3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края" | финансовое управление АИГО СК | 04 | 3 | 01.10010 01.10020 01.20700 | 12970.71 | 14172.67 | 14172.26
5. | Муниципальная программа "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- отдел имущества АИГО СК) С.В.Гринева | 05 |  |  | 13963.84 | 14808.61 | 13897.97
5.1. | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" | отдел имущества АИГО СК | 05 | 1 |  | 3939.3 | 4143.83 | 3265.67
5.1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов" | отдел имущества АИГО СК | 05 | 1 | 01.20420 01.20430 01.20440 01.20450 01.20700 01.20990 | 3939.3 | 4143.83 | 3265.67
5.2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия муниципальной программы" | отдел имущества АИГО СК | 05 | 2 |  | 10024.54 | 10664.78 | 10632.3
5.2.1. | Основное мероприятие "Расходы на содержание отдела имущественных и земельных отношений" | отдел имущества АИМР СК | 05 | 2 | 02.10010 02.10020 | 10024.54 | 10664.78 | 10632.3
6. | Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольском крае", ВСЕГО: | отдел экономического развития, соисполнители- отделы аппарата администрации, отделы (управления, комитет) со статусом юридического лица | 6 |  |  | 136160 | 144408.36 | 142588.91
6.1. | Подпрограмма 1 " Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | 6 | 1 |  | 385 | 80.1 | 80.1
6.1.1. | Основное мероприятие "Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства" |  | 6 | 1 | 20500 | 30 | 0 | 0
6.1.2. | Основное мероприятие "Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам" |  | 6 | 1 | 60520 | 300 | 0 | 0
6.1.3. | Основное мероприятие "Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" |  | 6 | 1 | 20360 | 55 | 80.1 | 80.1
| Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности" |  | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0
6.2. | Подпрограмма 2 "Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |  | 6 | 2 |  | 20 | 29.99 | 29.99
6.2.1. | Основное мероприятие "Создание условий для развития потребительского рынка потребительского рынка Ипатовского городского округа, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка" |  | 6 | 2 | 20360 | 20 | 29.99 | 29.99
6.3. | Подпрограмма 3 "Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | 6 | 3 |  | 15 | 9.9 | 0
6.3.1. | Основное мероприятие «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» |  | 6 | 3 | 20371 20380 | 15 | 9.9 | 0
6.4. | Подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |  | 6 | 4 |  | 12818.65 | 13142.65 | 13024.77
6.4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Ипатово" |  | 6 | 4 | 1110 | 12618.65 | 13062.65 | 12944.77
6.4.2. | Основное мероприятие "Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края |  | 6 | 4 | 20535 | 200 | 80 | 80
6.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий" |  | 6 | 5 |  | 122921.35 | 131145.72 | 129454.05
6.5.1. | Основное мероприятие "Глава муниципального образования" |  | 6 | 5 | 10010 10020 | 1623.08 | 1604.5 | 1545.09
6.5.2. | Основное мероприятие "Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | 6 | 5 | 10010 10020 | 58058.78 | 63275.76 | 62400.24
6.5.3. | Основное мероприятие "Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в части хозяйственно- технического обеспечения" |  | 6 | 5 | 11110 | 57977 | 59588.55 | 59090.28
6.5.4. | Основное мероприятие "Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | 6 | 5 | 20360 20700 20990 | 5262.49 | 6676.91 | 6418.44
7. | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Начальник управления труда и социальной защиты населения Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – УТСЗН) О.В.Вильгоцкая, Начальник отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования АИГО СК) Г.Н. Братчик, Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры и молодежной политики АИГО СК) Чубова И.В. | 07 |  |  | 1733.78 | 2011.99 | 2011.36
7.1. | Подпрограмма "Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально- трудовых отношений" | УТСЗН | 07 | 1 |  | 200 | 200 | 200
7.1.1. | Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки гражданам Ипатовского городского округа Ставропольского края" | УТСЗН | 07 | 1 | 01.20372 | 200 | 200 | 200
7.2. | Подпрограмма "Доступная среда" | отдел образования АИГО СК, отдел культуры и молодежной политики АИГО СК | 07 | 2 |  | 507 | 507 | 507
7.2.1. | Основное мероприятие "Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | отдел образования АИГО СК, отдел культуры и молодежной политики АИГО СК | 07 | 2 | 02.20373 | 507 | 507 | 507
7.3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском городском округе Ставропольского края " и общепрограммные мероприятия" | УТСЗН | 07 | 3 |  | 1026.78 | 1304.99 | 1304.36
7.3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности в области труда и социальной защиты населения" | УТСЗН | 07 | 3 | 03.10010 03.10020 03.20700 | 1026.78 | 1304.99 | 1304.36
8. | Муниципальная программа "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры и молодежной политики АИГО СК) Чубова И.В., Начальник отдела социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел социального развития АИГО СК) Д.Н.Жихарев | 08 |  |  | 3692.02 | 3828.94 | 3742.83
8.1. | Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | отдел культуры и молодежной политики АИГО СК | 08 | 1 |  | 3060.02 | 3410.02 | 3405.55
8.1.1. | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи" | отдел культуры и молодежной политики АИГО СК | 08 | 1 | 01.20220 | 750 | 1100 | 1099.98
8.1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского городского округа Ставропольского края" | отдел культуры и молодежной политики АИГО СК | 08 | 1 | 02.11110 | 2310.02 | 2310.02 | 2305.57
8.2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | отдел социального развития АИГО СК | 08 | 2 |  | 632 | 418.92 | 337.28
8.2.1. | Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" | отдел социального развития АИГО СК | 08 | 2 | 01.S4970 01.S7980 | 632 | 418.92 | 337.28
9. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – комитет АИГО СК) Н.Н.Свечников | 09 |  |  | 34562.53 | 41037.05 | 36238.72
9.1. | Подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | комитет АИГО СК | 09 | 1 |  | 32507.16 | 38577.89 | 33786.74
9.1.1. | Основное мероприятие "Организация деятельности в области физической культуры и спорта" | комитет АИГО СК | 09 | 1 | 01.11110 | 10695.08 | 10522.94 | 10522.94
9.1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту "Детский спортивно- оздоровительный парк"" | комитет АИГО СК | 09 | 1 | 02.11110 | 2069 | 3510.79 | 3510.79
9.1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта " | комитет АИГО СК | 09 | 1 | 03.20350 | 1000 | 1000 | 1000
9.1.4. | Основное мероприятие "Развитие физкультуно- спортивной инфраструктуры, укрепление материально- технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории городского округа " | комитет АИГО СК | 09 | 1 | 04.20351 04.20353 04.20353 04.G6420 04.L5760 04.S6420 | 18743.08 | 23544.16 | 18753.01
9.2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | комитет АИГО СК | 09 | 2 |  | 2055.37 | 2459.16 | 2451.98
9.2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органа управления физической культуры и спорта Ипатовского городского округа Ставропольского края" | комитет АИГО СК | 09 | 2 | 01.10010 01.10020 01.20700 01.20990 | 2055.37 | 2459.16 | 2451.98
10. | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- управление АИГО СК) Е.А.Ткаченко, Начальник отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- отдел образования АИГО СК) Г.Н. Братчик | 10 |  |  | 40507.5 | 50906.28 | 47076.12
10.1. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" | управление АИГО СК | 10 | 1 |  | 23012 | 25515.83 | 24816.77
10.1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | управление АИГО СК отдел образования АИГО СК | 10 | 1 | 01.20740 | 12 | 12 | 12
10.1.2. | Основное мероприятие "Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования" | управление АИГО СК | 10 | 1 | 02.20840 02.20841 02.20842 02.20843 02.20844 | 23000 | 25503.83 | 24804.77
10.2. | Подпрограмма "Развитие транспортной системы" | управление АИГО СК | 10 | 2 |  | 17495.5 | 25390.45 | 22259.35
10.2.1. | Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и тротуаров" | управление АИГО СК | 10 | 2 | 03.20845 03.20846 03.20847 03.G6420 03.S6420 03.S6460 03.S7830 | 17495.5 | 25390.45 | 22259.35
11. | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства АИГО СК) Н.С.Головинов | 11 |  |  | 380 | 492 | 485.7
11.1. | Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | отдел сельского хозяйства АИГО СК | 11 | 1 |  | 380 | 297 | 297
11.1.1. | Основное мероприятие "Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа" | отдел сельского хозяйства АИГО СК | 11 | 1 | 01.20660 | 300 | 297 | 297
11.1.2. | Основное мероприятие "Организация и проведение праздничных мероприятий" | отдел сельского хозяйства АИГО СК | 11 | 1 | 02.20670 | 80 | 0 | 0
11.2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы администрации Ипатосвкого городского округа Ставропольского края и иных мероприятий" | отдел сельского хозяйства АИГО СК | 11 | 2 |  | 0 | 195 | 188.7
11.2.1. | Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий по обращению с животными без владельцев" | отдел сельского хозяйства АИГО СК | 11 | 2 | 03.20680 | 0 | 195 | 188.7
12. | Муниципальная программа "Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Неделько Г.Н. - начальник отдела капитального строительства, архитектуры и градостроительства – главный архитектор администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК) | 12 |  |  | 1500 | 168.75 | 168.75
12.1. | Подпрограмма "Градостроительство и архитектура Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 12 | 1 |  | 1500 | 168.75 | 168.75
12.1.1. | Основное мероприятие "Разработка схемы рекламных конструкций Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства АИГО СК | 12 | 1 | 02.20355 | 1500 | 168.75 | 168.75
13. | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел социального развития АИГО СК), отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- отдел сельского хозяйства АИГО СК), отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования АИГО СК), отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- отдел культуры и молодежной политики АИГО СК) | 13 |  |  | 3203.76 | 3369.38 | 3235.47
13.1. | Подпрограмма "Поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | отдел социального развития АИГО СК | 13 |  |  | 97 | 97 | 97
13.1.1. | Основное мероприятие "Создание условий для развития военно- патриотического воспитания казачьей молодежи и духовно- культурных основ казачества" | отдел социального развития АИГО СК | 13 | 1 | 01.20352 | 97 | 97 | 97
13.2. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | отдел социального развития АИГО СК | 13 | 2 |  | 59 | 59 | 0
13.2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений" | отдел социального развития АИГО СК | 13 | 2 | 02.20370 | 59 | 59 | 0
13.3. | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизам, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | отдел сельского хозяйства АИГО СК, отдел образования АИГО СК | 13 | 3 |  | 3047.76 | 3213.38 | 3138.47
13.3.1. | Основное мероприятие "Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений" | отдел сельского хозяйства АИГО СК, отдел образования АИГО СК | 13 | 3 | 03.20810 | 80 | 80 | 80
13.3.2. | Основное мероприятие "Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" | отдел сельского хозяйства АИГО СК, отдел образования АИГО СК | 13 | 3 | 04.20820 04.20830 04.20850 04.20860 04.20870 | 2943.4 | 3109.02 | 3034.66
13.3.3. | Основное мероприятие "Информационно- аналитическая декятельность по профилактике терроризма и экстремизма" | отдел сельского хозяйства АИГО СК, отдел образования АИГО СК | 13 | 3 | 05.20880 05.S7730 | 24.36 | 24.36 | 23.81
14. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- управление АИГО СК) Е.А.Ткаченко | 14 |  |  | 1100 | 463.29 | 463.29
14.1. | Подпрограмма "Современная городская среда" | управление АИГО СК | 14 | 1 |  | 1100 | 463.29 | 463.29
14.1.1. | Основное мероприятие "Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Ипатовского городского округа" | управление АИГО СК | 14 | 1 | 01.20940 | 550 | 223.29 | 223.29
14.1.2. | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий" | управление АИГО СК | 14 | 1 | 02.20942 | 550 | 240 | 240
15. | Муниципальная программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- управление АИГО СК) Е.А.Ткаченко | 15 |  |  | 1998.5 | 1735.43 | 1735.43
15.1. | Подпрограмма "Комфортная сельская среда" | управление АИГО СК | 15 | 1 |  | 1998.5 | 1735.43 | 1735.43
15.1.1. | Основное мероприятие "Фонд сельского старосты" | управление АИГО СК | 15 | 1 | 01.201910 | 500 | 0 | 0
15.1.2. | Основное мероприятие "Поддержка сельских инициатив" | управление АИГО СК | 15 | 1 | 02.20920 | 1498.5 | 1735.43 | 1735.43

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | налоговые расходы | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа" Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 793189.87 | 748888.01
|  | местный бюджет | 361948.43 | 349816.14
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 403054.14 | 392920.52
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 742955.01 | 720723.82
|  | в т.ч. участнику Программы | 5818 | 12508.93
|  | соисполнителю | 22047.56 | 22012.84
|  | в т.ч. участнику Программы | 708.5 | 695.96
|  | средства участников Программы | 28187.3 | 6151.35
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 757217.15 | 713298.4
|  | местный бюджет | 342030.91 | 329946.7
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 386998.94 | 377200.35
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 706982.29 | 685134.21
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 5818 | 12508.93
|  | соисполнителю | 22047.56 | 22012.84
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 708.5 | 695.96
|  | средства участников Программы | 28187.3 | 6151.35
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" | Всего, в том числе | 238278.48 | 220925.35
|  | местный бюджет | 132152.11 | 127789.49
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 94488.53 | 93135.86
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 226640.64 | 220925.35
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 9163.19 | 7685.99
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 11637.84 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" | Всего, в том числе | 446982.16 | 427319.59
|  | местный бюджет | 157510.71 | 149932.48
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 279765.83 | 271466.32
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 437276.54 | 421398.8
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 5818 | 4822.94
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 9705.62 | 5920.79
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" | Всего, в том числе | 48955.25 | 48659.9
|  | местный бюджет | 48304.72 | 48273.59
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 214.96 | 163.55
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 26472.12 | 26424.3
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 22047.56 | 22012.84
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 708.5 | 695.96
|  | средства участников Программы | 435.57 | 222.76
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время" | Всего, в том числе | 9122.11 | 2721.64
|  | местный бюджет | 2713.84 | 2713.84
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 2713.84 | 2713.84
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 6408.27 | 7.8
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.5. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий" | Всего, в том числе | 690.08 | 582.85
|  | местный бюджет | 690.08 | 582.85
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 690.08 | 582.85
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.6. | Основное мероприятие "Участие в программе "Комплексное развитие сельских территорий Ставропольского края (в области образования)" | Всего, в том числе | 11457.03 | 11357.03
|  | местный бюджет | 572.85 | 567.85
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 10884.18 | 10789.18
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 11457.03 | 11357.03
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.7. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей" | Всего, в том числе | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.8. | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" | Всего, в том числе | 1732.04 | 1732.04
|  | местный бюджет | 86.6 | 86.6
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 1645.44 | 1645.44
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1732.04 | 1732.04
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательны учреждений Ипатовского городского округа Савропольского края" | Всего, в том числе | 2979.1 | 2950.36
|  | местный бюджет | 2979.1 | 2950.36
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 2979.1 | 2950.36
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 2979.1 | 2950.36
|  | местный бюджет | 2979.1 | 2950.36
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 2979.1 | 2950.36
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 32993.62 | 32639.25
|  | местный бюджет | 16938.42 | 16919.08
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 16055.2 | 15720.17
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 32993.62 | 32639.25
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 18421.32 | 18401.13
|  | местный бюджет | 16938.42 | 16919.08
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 1482.9 | 1482.05
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 18421.32 | 18401.13
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству" | Всего, в том числе | 14572.3 | 14238.12
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 14572.3 | 14238.12
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 14572.3 | 14238.12
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | текущий год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Цель Программы- Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского городского округа через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи
| Удельный вес численности населения школьного возраста, охваченного образованием, в общей численности населения данной категории. | % | 99.5 | 99.6 | 99.61 | (+0,01)
| Доля населения Ипатовского городского округа, удовлетворенного качеством образования: | %
| дошкольного |  | 75 | 78 | 78.1 | (+0,01)
| начального, основного и среднего общего |  | 79 | 81 | 81.2 | (+0,02)
| дополнительного |  | 81 | 83 | 83.1
| Доля обучающихся по ФГОС основного общего и среднего общего образования в общей численности обучающихся. | % | 91.73 | 89.5 | 96.2 | (+6,7)
| Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций. | % | 98.74 | 99 | 100 | (+1,0)
| Количество образовательных организаций, в которых обеспечена пожарная безопасность | ед. | 52 | 52 | 52
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности дошкольных образовательных организаций, повышение качества дошкольного образования
1.1. | Доступность дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100
1.2. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальных дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 4.3 | 4.2 | 4.2
1.3. | Охват детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольного образования | % | 55.3 | 52.8 | 62 | (+9,2)
1.4. | Доля родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья (детей- инвалидов) от общего количества родителей, удовлетворенных качеством оказываемых услуг в дошкольных образовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100
1.5. | Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организациях | руб. | 20550,34 | 23587,00 | 22920,45 | (-666,55) Выплаты по факту начисленной заработной платы
1.6. | Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для развития информационного пространства, в общей численности образовательных организаций | % | 100,00 | 100,00 | 100,00
1.7. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для развития информатизации, в общей численности дошкольных образовательных организаций | % | 100,00 | 100,00 | 100,00
1.8. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 54,60 | 54,4 | 52,7 | (-1,7)
Задача 2 .Обеспечение эффективной деятельности образовательных организаций, повышение качества общего образования
1.9. | Доля организаций, в которых созданы условия для получения качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья (детям-инвалидам), в общей численности организаций образования | % | 75,00 | 80,00 | 80,00
1.10. | Доля учащихся из малообеспеченных семей, обеспеченных бесплатным горячим питанием | % | 88,00 | 94,00 | 66,00 | (-28,0) невыполнение показателя обусловлено снижением уровня питающихся детей льготных категорий в связи с введенными ограничениями
1.11. | Доля общеобразовательных образовательных организаций, в которых созданы условия для развития информатизации, в общей численности дошкольных образовательных организаций | % | 100,00 | 100,00 | 100,00
1.12. | Уровень средней заработной платы Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организациях | руб. | 22868,18 | 22956,00 | 22557,20 | (-398,80) Выплаты по факту начисленной заработной платы
1.13. | Доля родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья (детей- инвалидов) от общего количества родителей, удовлетворенных качеством оказываемых услуг в общеобразовательных организациях | % | 99,10 | 99,20 | 99,32 | (+0,12)
1.14. | Доля учащихся, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающих общеобразовательных организациях | % | 43,00 | 45,00 | 45,00
1.15. | Доля обучающихся, получающих начальное, общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное, общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края | % | X | 100,00 | 100,00
1.16. | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 91,40 | 90,10 | 91,60 | (+0,5)
1.17. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам | % | 98,74 | 99,20 | 100,00 | (+0,80)
1.18. | Доля педагогических работников, прошедших в текущем году обучение по новым моделям повышения квалификации, в общей численности педагогов | % | 23,49 | 21,00 | 26,00 | (+5,00)
1.19. | Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 69,00 | 68,60 | 68,60
1.20. | Количество образовательных организаций, осуществивших своевременную обработку территорий лагерей с дневным пребыванием детей | ед. | 23 | 23 | 9 | (-14) Снижение показателя обусловлено ограничительными мерами, введенными постановлением Губернатора СК от 26.03.2020г. №119 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 19 на территории Ставропольского края"
1.21. | Доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в общеобразовательных организациях | % | 36,4 | 36,4 | 37,00 | (+0,6)
1.22. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 4,50 | 4,50 | 4,50
1.23. | Доля муниципальных общеобразовательныхорганизаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 100,00 | 95,00 | 100,00
1.24. | Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт зданий и сооружений | ед. | 0 | 13 | 6 | (-7) работы проводились согласно выделенных бюджетных ассигнований
1.25. | Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведены антитеррористические мероприятия | ед. | 0 | 22 | 1 | (-21) работы проводились согласно выделенных бюджетных ассигнований
Задача 3. Создание условий для воспитания и дополнительного образования детей
1.26. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования | % | 91,60 | 81,00 | 81,10 | (+0,1)
1.27. | Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня, в общей численности детей данной возрастной категории | % | 32,90 | 36,00 | 8,10 | (-27,9) снижение показателя обусловлено снижением фактической численности детей принявших участие в спортивных мероприятиях в связи с введеными ограничениями
1.28. | Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организациях | руб. | 23743,67 | 25587,00 | 26176,60 | (+589,60)
1.29. | Доля среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования | % | 100,00 | 100,00 | 100,00
1.30. | Количество проведенных мероприятий в рамках инновационного социального проекта "Движение вверх!" | ед. | 20 | 21 | 30 | (+9)
Задача 4. Создание условий для организации отдыха обучающихся и воспитанников в каникулярное время
1.31. | Удельный вес детей, охваченных летним отдыхом от общего числа учащихся | % | 99,74 | 86,50 | 0,00 | (-86,50) Невыполнение показателя обусловлено ограничительными мерами, введенными постановлением Губернатора СК от 26.03.2020г. №119 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 19 на территории Ставропольского края"
1.32. | Доля учащихся, охваченных всеми видами питания в каникулярное время | % | 97,18 | 83,00 | 0,00 | (-83,00) Невыполнение показателя обусловлено ограничительными мерами, введенными постановлением Губернатора СК от 26.03.2020г. №119 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 19 на территории Ставропольского края"
1.33. | Количество льготных путевок, приобретенных родителями для детей, в загородный центр | ед. | 132 | 132 | 0,00 | (-132) Невыполнение показателя обусловлено ограничительными мерами, введенными постановлением Губернатора СК от 26.03.2020г. №119 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 19 на территории Ставропольского края"
Задача 5. Совершенствование работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, участие педагогов в конкурсах
1.34. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 45.6 | 46 | 46.2 | (+0,20)
1.35. | Число педагогических и руководящих работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях (школьный, муниципальный, краевой, федеральный) | чел. | 162 | 165 | 169 | (+4)
Задача 6 . Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных организаций
1.36. | Количество центров образования цифрового и гуманитарного профилей | ед. | 3 | 5 | 5
1.37. | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования, в общей численности обучающихся школьного возраста, проживающих в сельской местности | % | 67,00 | 33,00 | 67,00 | (+34,00)
1.38. | Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" | ед. | X | 1 | 1
1.39. | Количество образовательных учреждений в которых выполнены инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности | ед. | 0 | 12 | 12
Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Задача 1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края
2.1. | Количество образовательных организаций, в которых произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий | ед. | 15 | 15 | 10 | (-5) Не выполнение показателя обусловлено отсутствием необходимости
2.2. | Количество образовательных организаций, в которых произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях | ед. | 3 | 5 | 9 | (+4)
2.3. | Доля образовательных организаций, в которых произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре в текущем году, в общей численности образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100
2.4. | Доля образовательных организаций, в которых произведен ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году, в общей численности образовательных организаций | % | 0 | 35 | 0 | (-35,00) Не выполнение показателя обусловлено отсутствием необходимости
2.5. | Доля образовательных организаций, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году, в общей численности образовательных организаций | % | 0 | 35 | 0 | (-35,00) Не выполнение показателя обусловлено отсутствием необходимости
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной Программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 5 | 6
Муниципальная программа "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Цель Программы: Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского городского округа через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности дошкольных образовательных организаций, повышение качества дошкольного образования
1.1. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования | 31.12.2020/ 31.12.2020 | В рамках выполнения контрольных событий в 2020 году выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, работ, прочих услуг, налогов, а также на приобретение и увеличение стоимости материальных запасов дошкольных образовательных учреждений исполнение составило 96,7 %. Все дошкольные образовательные организации имеют доступ к сети «Интернет» 100%. Заключены контракты с компанией ООО ЦИТ «Аверс». Приобретено антивирусное программное обеспечение. Курсовую подготовку прошли 38 педагогических работников дошкольных образовательных организаций. На выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление ПСД не предусмотрены средства. Мерами социальной поддержки педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности воспользовались 114 человек, фактическое исполнение в сумме 3301,65 тысяч рублей или 99,9 процентов. Компенсацией части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования пользуется 77,9% родителей, в 2020 число родителей -1090 чел. Согласно Постановлению Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. №119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID -19 на территории Ставропольского края» в период с 23 марта по 01 октября 2020 года в дошкольных образовательных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края действовал режим свободного посещения. Многие родители в связи со сложившейся санитарно – эпидемиологической ситуацией не водили детей в детский сад и эти дни пропусков не подлежали оплате. Сумма внесённой родительской платы оказалась гораздо ниже плановых показателей. Соответственно, по итогам 2020 года уменьшилась и сумма компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях. На мероприятия, связанные с расходами по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, из средств краевого бюджета своевременно выплачивалась заработная плата педагогическим работникам, кассовый расход 85108,23 тысяч рублей, что составило 99,97 процентов к годовому плану (85187,50 тысяч рублей). | Доля населения Ипатовского городского округа, удовлетворенного качеством дошкольного образования в 2020 году составила 78,1%; Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет- 4,2%; Охват детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольного образования составил 62,0%; Доля родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья (детей- инвалидов) от общего количества родителей, удовлетворенных качеством оказываемых услуг в дошкольных образовательных учреждениях- 100,0%; Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организациях составил 22 920,45 руб.; Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для развития информационного пространства, в общей численности образовательных организаций- 100,0%; Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для развития информационного пространства, в общей численности дошкольных образовательных организаций- 100,0%; Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составила 52,7%
Контрольное событие1: "Расходы в рамках обеспечения деятельности дошкольных образовательных организациях администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Контрольное событие 2: "Количество дошкольных образовательных организаций имеющих доступ к сети "Интернет"
Контрольное событие 3: "Количество сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, повысивших свою квалификацию"
Контрольное событие 4: «Количество дошкольных образовательных организаций в которых выполнена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация»
Контрольное событие 5: «Количество граждан, получающих компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми».
Контрольное событие 6: «Количество педагогических работников дошкольных образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения».
Контрольное событие 7: «Расходы, связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях».
Задача 2. Обеспечение эффективной деятельности образовательных организаций, повышение качества общего образования
1.2. | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей | 31.12.2020/ 31.12.2020 | В рамках выполнения контрольного события в 2020 году на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений были напавлены денежные средства в сумме 139156,96 тыс. руб. и составило 97,59 %. Своевременно была проведена акарицидная обработка территорий 9 общеобразовательных организаций, на базе которых были созданы лагеря дневного пребывания детей, в соответствии с требованиями СанПиНа. В отчетном году количество питающихся детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей - сирот, детей, находящихся в социально - опасном положении и в трудной жизненной ситуации составило 864 человека. Размер выплат, выделяемых за счёт средств муниципального бюджета на питание детей льготной категории, на одного учащегося в начале 2020 года составил 28 рублей в день. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам составила 100 %. В 2020 году аттестаты о среднем общем образовании получили 236 выпускников общеобразовательных организаций Ипатовского городского округа (100%). Медалью «За особые успехи в учении» (федеральная) с получением аттестата особого образца награждены 25 выпускников, золотой медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении» - 18 человек и серебряной медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении» - 6 человек. Аттестаты об основном общем образовании получили 511 выпускников 9-х классов (100%), из них 29 человек - с отличием. В 22 общеобразовательных учреждениях созданы условия для развития информационного пространства. Курсовую подготовку прошли 146 педагогических работника общеобразовательных организаций, дополнительного образования. По общеобразовательным учреждениям получателями компенсации по ЖКУ явились 338 педагогических работника. Доля учащихся, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающих общеобразовательных организациях 45,0 %. Приобретены в полном объеме новогодние подарки в количестве 2408 шт. для детей начальных классов (1-4 классы включительно). На капитальный ремонт кровли в МБОУ СОШ №2 с. Большая Джалга запланировано 2931,50 тысяч рублей, (из них средства краевого бюджета – 2784,92 тысяч рублей, средства местного бюджета – 146,58 тысяч рублей) освоение составило 100 процентов к годовому плану. Средства на проведение работ по благоустройству территорий в муниципальных образовательных организациях не планировались. На проведение капитального ремонта здания МБОУ СОШ №1 г. Ипатово план составил 25441,96 тысяч рублей на 2020 год. Из них средства краевого бюджета - 24169,86 тысяч рублей, кассовое исполнение – 17528,15 тысяч рублей, что составило 68,9 процентов к годовому плану. В соответствии с соглашением от 22.01.2020 года № 73 между министерством образования Ставропольского края и администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края о предоставлении из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского городского округа Ставропольского края субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций заключен контракт от 27.04.2020 года № 1 между муниципальным общеобразовательным учреждением средней общеобра-зовательной школой № 1 г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края и ООО «Еврострой» на проведение работ по капитальному ремонту здания литера Д МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово по улице Орджоникидзе, 76 г. Ипатово Ипатов-ского района Ставропольского края. Срок окончания работ по муниципальному контракту № 1 - 20 августа 2020 г. В связи с нарушением сроков окончания работ ведётся претензионная работа. Работы по ремонту спортивного зала (блок № 1) задержаны, так как в ходе работ выявлена необходимость в реконструкции перекрытия. Была заказана проектная документация, которая с первого раза не прошла государственную экспертизу. В настоящее время ПСД доработана и направлена в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства». Платеж в размере 30 % стоимости работ на проведение повторной экспертизы оплачен 16.11. 2020 года (договор от 13. 11. 2020 года № 4098), заявление принято в работу. В связи с тем, что проведение экспертизы ПСД на реконструкцию перекрытия спортивного зала, согласно условиям договора, займёт 42 дня, работы по капитальному ремонту спортивного зала (блок № 1) на сумму 5500 тысяч рублей пролонгированы до 25 апреля 2021 года. На проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных организациях в 2020 году было освоено 440,0 тысяч рублей. Работы проводились в МКОУ СОШ №13 пос. Виноделенский. На мероприятие «Выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление проектно - сметной документации» плановые ассигнования на 2020 г. 7672,21 тысяч рублей, кассовое исполнение 4561,65 тысяч рублей, в том числе проектно-сметная документация капитального ремонта МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово, ремонт пищеблоков МБОУ СОШ № 14 г. Ипатово, МКОУ ООШ № 3 с. Большая Джалга, проектно - сметная документация капитального ремонта кровли МКОУ СОШ № 12 с. Бурукшун, текущий ремонт помещений центров "Точка роста" МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово, МКОУ СОШ № 4 с. Золотаревка. | Удельный вес численности населения школьного возраста, охваченного образованием, в общей численности населения данной категории в 2020 году составил 99,61%; Доля населения Ипатовского городского округа, удовлетворенного качеством начального, основного и среднего общего образования- 81,2%; Доля обучающихся по ФГОС основного общего и среднего общего образования в общей численности обучающихся составила 91,73%; Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций составила 100,0%; Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для развития информационного пространства, в общей численности образовательных организаций- 100,0%; Уровень средней заработной платы Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организациях- 22557,20 руб.; Доля организаций, в которых созданы условия для получения качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья (детям-инвалидам), в общей численности организаций образования-80,0%; Доля учащихся из малообеспеченных семей, обеспеченных бесплатным горячим питанием составила 66,0%; Доля родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья (детей- инвалидов) от общего количества родителей, удовлетворенных качеством оказываемых услуг в общеобразовательных организациях- 99,32%; Доля учащихся обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях составила 45,0%; Доля обучающихся, получающих начальное, общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное, общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края-100,0% ; Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составил 91,6%; Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам- 100,0%; Доля педагогических работников, прошедших в текущем году обучение по новым моделям повышения квалификации, в общей численности педагогов составила 26,0%; Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций- 68,6%; Количество образовательных организаций, осуществивших своевременную обработку территории лагерей с дневным пребыванием детей- 9 ед.; Доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях- 37,0%; Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций- 4,5%; Доля муниципальных общеобразовательныхорганизаций, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных образовательных организаций-100,0%; Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт зданий и сооружений- 6 ед.; Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых проведены антитеррористические мероприятия- 1 ед.
Контрольное событие 1: «Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений».
Контрольное событие 2: «Общая площадь территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, подвергшихся акарицидным обработкам».
Контрольное событие 3: «Количество детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, охваченным 2-разовым горячим питанием».
Контрольное событие 4: «Доля лиц сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам».
Контрольное событие 5: «Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для развития информационного пространства».
Контрольное событие 6: «Количество сотрудников общеобразовательных организаций, повысивших свою квалификацию».
Контрольное событие 7: «Количество общеобразовательных организаций в которых выполнена реконструкция, капитальный, текущий ремонт зданий (в т.ч. спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно- сметная документация».
Контрольное событие 8: «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий и сооружений».
Контрольное событие 9: «Доля отремонтированных кровель в общем количестве кровель, требующих капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях».
Контрольное событие 10: «Доля благоустроенных территорий в общем количестве территорий, требующих благоустройства в муниципальных общеобразовательных организациях».
Контрольное событие 11: «Количество общеобразовательных организаций в которых обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарных профилей».
Контрольное событие 12: «Количество образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт в рамках государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий".
Контрольное событие 13: «Количество педагогических работников общеобразовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения».
Контрольное событие 14: «Расходы связанные с обеспечением государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях».
Контрольное событие 15: «Доля учащихся, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающих общеобразовательных организациях».
Контрольное событие 16: «Количество детей, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальныхорганизациях, охваченных бесплатным горячим питанием».
Контрольное событие 17: «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены антитеррористические мероприятия».
Задача 3. Создание условий для воспитания и дополнительного образования детей
1.3. | Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей | 31.12.2020/ 31.12.2020 | Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, осуществляются в установленные планом-графиком сроки, своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. Кассовое исполнение 46883,52 тысяч рублей, что составило 99,96 процентов к годовому плану (46900,76 тысяч рублей). Была проведена акарицидная обработка территории территории МБУ ДО ЦДО Ипатовского района Ставропольского края дополнительного образования детей, на базе которого был создан лагерь дневного пребывания детей, в соответствии с требованиями СанПиНа. По мероприятию «Проведение спортивных мероприятий процент исполнения годового плана 200,00 тысяч рублей составил – 100 процентов, кассовое исполнение 200 тысяч рублей. За счет этих средств организовано и проведено 5 районных соревнований с охватом 270 учащихся образовательных учреждений Ипатовского городского округа. Команды Ипатовского городского округа участвовали в 2 краевых соревнованиях, поучаствовало 23 учащихся, и заняли 7 призовых мест, были приобретены призы на проведение спортивно-массовых мероприятий в Ипатовском городском округе, на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для учебно-тренировочных занятий. Заключены контракты с компанией ООО ЦИТ «Аверс»: на поставку Сертификата сервиса технической поддержки программного изделия: информационно-аналитическая система «Аверс: Управление учреждением дополнительного образования» (организации дополнительного образования). Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников осуществляется по плану – проспекту курсовых мероприятий СКИРО ПК ПРО (г. Ставрополь). За отчетный период 2020 года курсовую подготовку прошли 13 педагогических работников организаций дополнительного образования. 7 педагогическим работникам по мерам ЖКУ средства выплачены в полном объеме. На мероприятия в рамках реализации инновационного социального проекта «Движение вверх!» потрачено за счет средств местного бюджета – 400,0 тысяч рублей или 100 процентов от годового плана. Освоены внебюджетные средства (Грант Фонда поддержки детей) 695,96 тысяч рублей (98,23 процента к плану – 708,50 тысяч рублей), в том числе на реализацию программы социального сопровождения целевой группы "Перелом", участие целевой группы в работе творческой лаборатории "Юный корабел", создание и деятельность "Школы лидерства", клуба «Наследники Победы», поискового отряда «Сапсан», реализация программы правовой грамотности «Законы писаны для нас», семейного досуга «Шаг навстречу». Уровень средней заработной платы педагогических работ-ников организаций дополнительного образования составил в сумме 26176,60 руб. | Доля населения Ипатовского городского округа, удовлетворенного качеством дополнительного образования в 2020 году составила 83,1%; Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования- 81,1%; Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня, в общей численности детей данной возрастной категории- 8,1%; Уровень средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования (определяется объемом субвенций, выделяемой министерством образования и молодежной политики Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края)- 26 176,60 руб.; Доля среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образовани- 100,0%; Количество мероприятий в рамках инновационного социального проекта "Движение вверх!"- 30 ед.
Контрольное событие 1: «Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования».
Контрольное событие 2: «Общая площадь территорий летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, подвергшихся акарицидным обработкам».
Контрольное событие 3: «Общая численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня».
Контрольное событие 4: «Количество организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для развития информационного пространства».
Контрольное событие 5: «Количество сотрудников организаций дополнительного образования, повысивших свою уровень на курсах различной типологии».
Контрольное событие 6: «Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации инновационного социального проекта «Движение вверх!».
Контрольное событие 7: «Количество педагогических работников организаций дополнительного образования, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и получающих меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения».
Контрольное событие 8: «Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования».
Задача 4. Создание условий для воспитания и дополнительного образования детей
1.4. | Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время | 31.12.2020/ 31.12.2020 | По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений», фактическое исполнение сложилось в сумме 2 713,84 тыс. руб. или на 100 % к плану. Своевременно выплачивается заработная плата, оплачиваются коммунальные платежи и налоги, а также оплачиваются работы и услуги по содержанию имущества. В связи с эпидемией COVID летняя оздоровительная кампания 2020 года не проводилась. Мероприятия по выполнению реконструкции, капиталь-ного, текущего ремонта зданий (в т.ч. спортивных залов), со-оружений и инженерных сетей, благоустройству территорий, выполнению комплекса подготовительных мероприятий и изготовлению проектно - сметной документации» в 2020 году не финансировались | Удельный вес детей, охваченных летним отдыхом от общего числа учащихся в отчетном году составил 0,0%; Доля учащихся, охваченных всеми видами питания в каникулярное время- 0,00% ; Количество льготных путевок, приобретенных родителями для детей, в загородный центр- 0 ед.
Контрольное событие 1: «Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) летних оздоровительных организаций (загородного центра)».
Контрольное событие 2: «Количество детей и подростков, охваченных 2-разовым горячим питанием в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей».
Контрольное событие 3: «Количество граждан, получивших компенсацию части платы стоимости путевки в загородный центр для детей и подростков»
Контрольное событие 4: «Количество летних оздоровительных организаций (загородный центр) в которых выполненена реконструкция, капитальный, текущий ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнен комплекс подготовительных мероприятий и изготовлена проектно-сметная документация».
Задача 5. Совершенствование работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, участие педагогов в конкурсах
1.5. | Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий | 31.12.2020/ 31.12.2020 | В связи с эпидемией COVID средства в 2020 году, выделенные на обеспечение участия в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно-спортивных соревнованиях и мероприятиях"не освоены. На проведение государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ) освоено 149,78 тысяч рублей (приобретение кулера, емкостей для воды, канцтоваров), выполнение 100 процентов от годового плана. Для обеспечения питьевого режима в пункты проведения экзаменов (ППЭ) были приобретены кулеры, канцелярских товаров (для обеспечения нужд пунктов приема экзаменов). Количество обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях за отчетный период составило 2064 человек. Кассовое исполнение – 97,23 тысяч рублей, выполнение 100 процентов к годовому плану. Выполнены работы по информатизации системы образования. Из создание условий для развития информационного пространства предусмотрено в местном бюджете 200,00 тысяч рублей. За отчетный период кассовый расход составил 196,01 тысяч рублей (98,01 процентов годового плана). Приобретение сертификата сервиса технической поддержки программного продукта информационной автоматической системы «Аверс: Управление учреждением образования». Плановые ассигнования на проведение районных этапов краевых конкурсов профессионального мастерства предусмотрены на 2020 год 30,00 тысяч рублей. Проведен муниципальный этап всероссийского конкурса "Учитель года России" 2021 года, районный этап Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России-2021", средства освоены на 100 процентов. В рамках организация и проведение переподготовки сотрудников организаций системы образования» уточненные плановые бюджетные ассигнования по данному мероприятию в 2020 году переподготовку прошел 1 человек. В отчетном периоде проведено 5 мероприятий, направленных на совершенствование профессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций. Средства освоены на 100 процентов от годового плана (100,00 тысяч рублей). Кассовое исполнение 100,00 тысяч рублей. В рамках введение и обеспечение деятельности казачьего компонента в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края» фактическое исполнение сложилось в сумме 9,53тысяч рублей или на 95,3 %. | Доля населения Ипатовского городского округа, удовлетворенного качеством дополнительного образования в 2020 году составила 83,1%; Доля обучающихся по ФГОС основного общего и среднего общего образования в общей численности обучающихся-96,2%; Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования в отчетном году составило 46,2%; Число педагогических и руководящих работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях (школьный, муниципальный, краевой, федеральный)-169 человек.
Контрольное событие 1: «Количество обучающихся, принявших участие в спортивных и военно-спортивных мероприятиях».
Контрольное событие 2: «Количество выпускников, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, получивших аттестат».
Контрольное событие 3: «Количество обучающихся в общеобразовательных организациях , принявших участие в олимпиадах, слетах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных состязаниях и др».
Контрольное событие 4: «Количество единиц компьютерной техники, приобретенных образовательными организациями».
Контрольное событие 5: «Количество педагогов, ставших победителями и призерами в краевых этапах конкурсов профессионального (педагогического) мастерства».
Контрольное событие 6: «Количество сотрудников органа управления образованием, муниципальной методической службы образовательных организаций, повысивших свою квалификацию».
Контрольное событие 7: «Количество мероприятий, направленных на совершенствование профессионализма педагогических и руководящих работников образовательных организаций и развитие интеллектуальных способностей обучающихся и воспитанников».
Контрольное событие 8:«Удельный вес образовательных организаций, реализующих казачий компонент, в общей численности образовательных организаций».
Задача 6. Укрепление материально – технической базы муниципальных образовательных организаций
1.6. | Участие в государственной программе Российской Федерации "Комплесное развитие сельских территорий" | 31.12.2020/ 31.12.2020 | На проведение капитального ремонта здания МБОУ СОШ №1 г. Ипатово план составил 25441,96 тысяч рублей на 2020 год. Из них средства краевого бюджета - 24169,86 тысяч рублей, кассовое исполнение – 17528,15 тысяч рублей, что составило 68,9 процентов к годовому плану. | Доля населения Ипатовского городского округа, удовлетворенного качеством дополнительного образования в 2020 году составила 83,1%; Количество муниципальных образовательных организаций в которых проведен капитальный ремонт в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"-1 ед.; Количество образовательных учреждений в которых выполнены инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности-1 ед.
Контрольное событие:« Количество образовательных учреждений в которых выполнены инженерные изыскания, подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности».
1.7. | Реализацияя регионального проекта "Современная школа" | 31.12.2020/ 31.12.2020 | В связи с созданием центров образования гуманитарных профилей «Точка роста» в МКОУ СОШ №4 с. Золотаревка, МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово производился ремонт кабинетов, приобреталось оборудование, канцелярские товары выплачивалась заработная плата. | Доля населения Ипатовского городского округа, удовлетворенного качеством дополнительного образования в 2020 году составила 83,1%; Количество центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 2020 году составило 5 ед.
Контрольное событие 1: «Количество образовательных организаций, в которых обеспечена деятельность центров образования цифрового и гуманитарных профилей».
1.8. | Реализацияя регионального проекта "Успех каждого ребенка" | 31.12.2020/ 31.12.2020 | Выполнен ремонт спортивного зала в муниципальном ка-зенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 13 пос. Винодельненский Ипатовского района Ставропольского края. Субсидия предоставлена в размере 1530 тысяч рублей., в том числе федеральный бюджет 1366,29 тысяч рублей, краевой бюджет 87,21 тысяч рублей, муниципальный бюджет 76,50 тысяч рублей. В 2020 году создан спортивный клуб в МКОУ СОШ № 16 аул. Малый Барханчак, для которого приобретено оборудование на сумму 202,04 тысяч рублей. | Доля населения Ипатовского городского округа, удовлетворенного качеством дополнительного образования в 2020 году составила 83,1%; Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования, в общей численности обучающихся школьного возраста, проживающих в сельской местности в 2020 году составила 67,0%
Контрольное событие: «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования, в общей численности обучающихся школьного возраста, проживающих в сельской местности».
Подпрограмма «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Задача 1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края
2.1. | Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2020/ 31.12.2020 | В 6 дошкольных и 4-х общеобразовательных организациях в 2020 году проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий, потрачено 370,30 тысяч рублей (99,96 % годового плана). Годовой план -370,46 тысяч рублей. На устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях запланировано 127,9 тысяч рублей. Данные мероприятия проведены в 2-х общеобразовательных организациях и 7 дошкольных образовательных организациях. Кассовый расход за 2020 год – 127,9 тысяч рублей (100 % от годового плана). За 2020 год в 26 дошкольных и 22 общеобразовательных организациях, 1 организации дополнительного образования проведены мероприятия по приобретению, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. Кассовые расходы составили -2452,16 тысяч рублей (98,85 процентов к годовому плану – 2480,74 тысяч рублей) По мероприятиям «Ремонт источников противопожарного водоснабжения», «Ремонт и замена электропроводки» в 2020 году денежные средства не выделялись. | Количество образовательных организаций, в которых обеспечена пожарная безопасность- 52 ед.; Количество образовательных организаций, в которых произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий в отчетном периоде составила 10 ед.; Количество образовательных организаций, в которых произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях- 9 ед.; Доля образовательных организаций, в которых произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре в текущем году, в общей численности образовательных организаций- 100,0%; Доля образовательных организаций, в которых произведен ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году, в общей численности образовательных организаций-0,0% ; Доля образовательных организаций, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году, в общей численности образовательных организаций- 0,0%
Контрольное событие 1: «Количество образовательных организаций, в которых произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий».
Контрольное событие 2: «Количество образовательных организаций, в которых произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях».
Контрольное событие 3: «Число образовательных организаций, в которых произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, приобретение, установка противопожарных дверей и иные противопожарные мероприятия».
Контрольное событие 4: «Число образовательных организаций, в которых произведен, ремонт источников противопожарного водоснабжения в текущем году».
Контрольное событие 5: «Число образовательных организаций, в которых произведен ремонт и замена электропроводки в текущем году».
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»