**АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАСТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 18 декабря 2020 г.№ 1702**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», от 28 декабря 2017 г. № 14 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края», администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

от 29 декабря 2017 г. № 25 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

от 29 июня 2018 г. № 799 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25;

от 25 июля 2018 г. № 927 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25;

от 08 октября 2018 г. № 1244 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25;

от 29 декабря 2018 г. № 1723 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25;

от 05 июля 2019 г. № 1031 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25;

от 30 декабря 2019 г. № 1997 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25;

от 04 августа 2020 г. № 1002 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25.

3. Обнародовать настоящее постановление в районном муниципальном казенном учреждении культуры «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» Ипатовского района Ставропольского края.

4. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А.Фоменко.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

Временно исполняющий полномочия

главы Ипатовского городского округа

Ставропольского края, первый заместитель

главы администрации Ипатовского городского

округа Ставропольского края

Т.Н. СУШКО

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации**

**Ипатовского городского округа**

**Ставропольского края**

**от 18 декабря 2020 г. № 1702**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел экономического развития) |
| Соисполнители Программы | отделы аппарата администрации, отделы (управления, комитет) со статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - отделы и структурные подразделения) |
| Участники программы | индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (по согласованию);  муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее – МКУ «МФЦ») (по согласованию);  муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственно- технического обеспечения» Ипатовского района Ставропольского края (далее - МКУ «ЦХТО») (по согласованию);  территориальный отдел Управления Федеральной службы понадзору всфере защиты прав потребителей иблагополучия человека поСтавропольскому краю в Ипатовском районе **(по согласованию)** |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»;  подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;  подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края»;  подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;  подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий». |
| Цели Программы | создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском городском округе Ставропольского края;  развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения Ипатовского городского округа Ставропольского края;  формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края;  снижение административных барьеров в Ипатовском городском округе Ставропольского края. |
| Индикаторы достижения целей Программы | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;  индекс оборота розничной торговли;  доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края;  объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя;  общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района. |
| Сроки реализации Программы | 2021 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит – 1438494,13 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края – 794173,80 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 135369,80 тыс. рублей;  2022 год – 131760,80 тыс. рублей;  2023 год – 131760,80 тыс. рублей;  2024 год – 131760,80 тыс. рублей;  2025 год – 131760,80 тыс. рублей;  2026 год - 131760,80 тыс. рублей.  за счет средств федерального бюджета- 980,15 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год- 32,30 тыс. рублей;  2022 год- 189,57 тыс. рублей;  2023 год- 189,57 тыс. рублей;  2024 год- 189,57 тыс. рублей;  2025 год- 189,57 тыс. рублей;  2026 год- 189,57 тыс. рублей.  за счет средств бюджета Ставропольского края– 21200,18 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год- 3 437,78 тыс. рублей;  2022 год- 3552,48 тыс. рублей;  2023 год- 3552,48 тыс. рублей;  2024 год- 3552,48 тыс. рублей;  2025 год- 3 552,48 тыс. рублей;  2026 год- 3552,48 тыс. рублей.  за счет средств участников Программы– 622140,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 103690,00 тыс. рублей;  2022 год – 103690,00 тыс. рублей;  2023 год – 103690,00 тыс. рублей;  2024 год – 103 690,00 тыс. рублей;  2025 год – 103 690,00 тыс. рублей;  2026 год – 103 690,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации  Программы | увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе в расчете на 10 тыс. человек населения в 2026 году до 330 единиц;  увеличение индекса розничного товарооборота в 2026 году до 106,5 процентов;  снижение доли обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского городского округа в 2026 году до 37,0 процентов;  рост объема инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя района (за исключением бюджетных средств) в 2026 году до 40,0 тыс. рублей;  рост общего количества оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» в 2026 году до 62,0 тыс. единиц. |

Приоритеты и цели реализуемой в Ипатовском городском округе Ставропольского края политики в сфере реализации Программы

Программа разработана в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017г. №5, методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 декабря 2017г. №14, Перечнем муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным распоряжением администрации Ипатовского городского округа от 27 декабря 2017 г. №12-р.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены в соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Ипатовского городского округа Ставропольского края, из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края, прогнозом социально - экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Основными стратегическими приоритетами муниципальной политики в сфере развития малого и среднего бизнеса в Ипатовском городском округе Ставропольского края является развитие малого и среднего предпринимательства за счет использования стимулирующих финансовых механизмов, сокращения административного давления и обеспечение за счет данных и других мер увеличения количества субъектов малого и среднего бизнеса как основного элемента рыночной экономики Ипатовского городского округа Ставропольского края, важнейшего инструмента создания новых рабочих мест, насыщения рынка товаров и услуг, источника пополнения бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края;

в сфере развития потребительского рынка - обеспечение доступности товаров и услуг для населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, пропорциональное развитие всех элементов инфраструктуры потребительского рынка, создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции, формирование и насыщение потребительского рынка качественной продукцией ставропольских производителей, совершенствование структуры сбыта и продвижения продукции ставропольских производителей, осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, создание благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечение их соблюдения;

в сфере улучшения инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края – снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, создание подготовленной инфраструктуры для инвестиционных потоков, обеспечение повышения инвестиционной привлекательности Ипатовского городского округа Ставропольского края в российском и международном экономическом сообществах; ориентация промышленной, аграрной и торговой политики на достижение международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках; участие в выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности, как важного инструмента инвестиционной политики округа в целях привлечения финансовых ресурсов для модернизации и развития производства; повышение уровня индустриализации экономики Ипатовского городского округа Ставропольского края, технического и технологического перевооружения организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечивающего глубокую, комплексную и безотходную переработку сельскохозяйственного сырья; обеспечение инвестиционных площадок на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края объектами инфраструктуры;

в сфере развития многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг - обеспечение удовлетворенности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, увеличение доли населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Целями программы являются:

создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском городском округе Ставропольского края;

развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения;

формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края;

снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» (приведена в приложении 1 к Программе);

подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (приведена в приложении 2 к Программе);

подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» (приведена в приложении 3 к Программе);

подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (приведена в приложении 4 к Программе);

подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» (приведена в приложении 5 к Программе).

Сведения об индикаторах достижения цели Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях приведены в приложении 6 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограммы Программы приведен в приложении 7 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 8 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм приведены в приложении 9 к Программе.

Предельные объемы средств местного бюджета на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации основных мероприятий Программы не приводятся, в связи с отсутствием таких контрактов.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы отсутствует в связи с тем, что муниципальные задания подведомственным администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края казенным учреждениям не доводятся.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**к муниципальной программе**

**«Развитие экономики, малого и**

**среднего бизнеса, потребительского рынка и**

**улучшения инвестиционного климата**

**в Ипатовском городском**

**округе Ставропольского края»**

**ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городского округа Ставропольского края» (далее – соответственно Подпрограмма, Программа) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел экономического развития) |
| Соисполнители Подпрограммы | Нет |
| Участники Подпрограммы | субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- субъекты малого и среднего предпринимательства) |
| Задачи Подпрограммы | устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства;  развитие кредитно - финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на краевом и муниципальном уровнях;  увеличение числа занятого населения в малых и средних предприятиях;  поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края, популяризация предпринимательской деятельности |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском городском округе Ставропольского края;  количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную и муниципальную поддержку;  доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;  количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Сроки реализации  Подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения  Подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подрограммы составит – 2310,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края – 2310,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 385,00 тыс. рублей;  2022 год – 385,00 тыс. рублей;  2023 год – 385,00 тыс. рублей;  2024 год – 385,00 тыс. рублей;  2025 год – 385,00 тыс. рублей;  2026 год – 385,00 тыс. рублей.  за счет средств федерального бюджета- 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год- 0,00 тыс. рублей;  2022 год- 0,00 тыс. рублей;  2023 год- 0,00 тыс. рублей;  2024 год- 0,00 тыс. рублей;  2025 год- 0,00 тыс. рублей;  2026 год- 0,00 тыс. рублей.  за счет средств бюджета Ставропольского края– 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год- 0,00 тыс. рублей;  2022 год- 0,00 тыс. рублей;  2023 год- 0,00 тыс. рублей;  2024 год- 0,00 тыс. рублей;  2025 год- 0,00 тыс. рублей;  2026 год- 0,00 тыс. рублей.  за счет средств участников Программы– 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы | увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском городском округе Ставропольского края до 1850 единиц в 2026 году;  увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную и муниципальную поддержку до 48 единиц в 2026 году;  увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 22,0 % в 2026 году;  количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства до 10 единиц в 2026 году;  увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа до 3,2 % в 2026 году. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается обеспечить организацию и проведение районных мероприятий (районных соревнований, конкурсов, подведение итогов деятельности и др.), участие в краевых мероприятиях.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет проведение мероприятий, посвященных празднованию профессионального праздника «День российского предпринимательства».

2. Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- обеспечить субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края льготной финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в виде субсидированной части процентной ставки за пользование кредитами банка, привлекаемыми субъектами малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края для реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства;

- обеспечить субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в виде грантов.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского рая воспользовавшихся финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края.

3. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается обеспечить организацию освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовление и издание информационных материалов, стендов, баннеров, направленных на информационную поддержку и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет количество изготовленных информационных материалов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается обеспечить организацию и проведение в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности Ипатовского городского округа Ставропольского края субъектов малого и среднего предпринимательства.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности Ипатовского городского округа Ставропольского края.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

**к муниципальной программе**

**«Развитие экономики, малого и**

**среднего бизнеса, потребительского**

**рынка и улучшения инвестиционного**

**климата в Ипатовском городском**

**округе Ставропольского края»**

**ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» программы Ипатовского городского округа Ставропольского края «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - отдел экономического развития) |
| Соисполнители  Подпрограммы | нет |
| Участники  Подпрограммы | индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (по согласованию);  территориальный отдел Управления Федеральной службы понадзору всфере защиты прав потребителей иблагополучия человека поСтавропольскому краю в Ипатовском районе **(по согласованию)** |
| Задачи Подпрограммы | формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения;  создание условий и оказание содействия хозяйствующим субъектам Ипатовского городского округа Ставропольского края в развитии потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края;  осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»;  создание и совершенствование условий для эффективной защиты прав потребителей в Ипатовском городском округе Ставропольского края в соответствии с действующим законодательствомо защите прав потребителей, повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения. |
| Показатели решения задач Подпрограммы | темп роста объема бытовых услуг к предыдущему году в действующих ценах;  темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в действующих ценах;  темп прироста оборота розничной торговли на 1 жителя Ипатовского городского округа Ставропольского края к предыдущему году (в действующих ценах);  темп прироста обеспеченности бытовыми услугами 1 жителя Ипатовского городского округа Ставропольского края к предыдущему году (в действующих ценах);  количество районных, межрегиональных, международных мероприятий, в которых приняли участие хозяйствующие субъекты Ипатовского городского округа Ставропольского края в целях формирования имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края и улучшения конкурентоспособности производимой продукции, работ и услуг;  количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам торгового и бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей;  доля проведенных плановых проверок в установленные сроки в общем количестве запланированных;  количество обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей;  доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края;  количество информационных материалов, опубликованных участником подпрограммы в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит – 22260,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края – 120,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 20,00 тыс. рублей;  2022 год – 20,00 тыс. рублей;  2023 год – 20,00 тыс. рублей;  2024 год – 20,00 тыс. рублей;  2025 год – 20,00 тыс. рублей;  2026 год – 20,00 тыс. рублей.  за счет средств федерального бюджета- 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год- 0,00 тыс. рублей;  2022 год- 0,00 тыс. рублей;  2023 год- 0,00 тыс. рублей;  2024 год- 0,00 тыс. рублей;  2025 год- 0,00 тыс. рублей;  2026 год- 0,00 тыс. рублей.  за счет средств бюджета Ставропольского края– 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год- 0,00 тыс. рублей;  2022 год- 0,00 тыс. рублей;  2023 год- 0,00 тыс. рублей;  2024 год- 0,00 тыс. рублей;  2025 год- 0,00 тыс. рублей;  2026 год- 0,00 тыс. рублей.  за счет средств участников Программы– 22 140,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 3 690,00 тыс. рублей;  2022 год – 3 690,00 тыс. рублей;  2023 год – 3 690,00 тыс. рублей;  2024 год – 3 690,00 тыс. рублей;  2025 год – 3 690,00 тыс. рублей;  2026 год – 3 690,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | увеличение темпа роста объема бытовых услуг к предыдущему году в действующих ценах до 106,0 % в 2026 году;  увеличение темпа роста оборота общественного питания к предыдущему году в действующих ценах до 104,5 % в 2026 году;  увеличение темпа прироста оборота розничной торговли на 1 жителя Ипатовского городского округа Ставропольского края к предыдущему году (в действующих ценах) до 11,00 % в 2026 году;  увеличение темпа прироста обеспеченности бытовыми услугами 1 жителя Ипатовского городского округа Ставропольского края к предыдущему году (в действующих ценах) до 4,4% в 2026 году;  количество районных, межрегиональных, международных мероприятий, в которых приняли участие хозяйствующие субъекты Ипатовского городского округа Ставропольского края в целях формирования имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края и улучшения конкурентоспособности производимой продукции, работ и услуг в 2026 году до 50;  увеличение количества изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам торгового и бытового обслуживания населения защиты прав потребителей до 22 единиц в 2026 году;  доля проведенных плановых проверок в установленные сроки в общем количестве запланированных в 2026 году составит 100,0 %;  количество обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей в 2026 году до 75 единиц;  доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2026 году до 100,0 процентов;  увеличение количества информационных материалов, опубликованных участниками подпрограммы в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2026 году до 4 единиц. |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается развитие сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, путем модернизации и оснащения современным оборудованием, техническими средствами и рекламой.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет количество введенных объектов с созданием рабочих мест.

2. Создание условий для развития потребительского рынка и оказание содействия хозяйствующим субъектам Ипатовского городского округа Ставропольского края, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- обеспечить привлечение к участию товаропроизводителей и хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края во всероссийских и региональных конкурсах, фестивалях и ярмарках;

- обеспечить организацию освещения в средствах массовой информации вопросов торгового и бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей изготовление и издание информационных материалов, баннеров, стендов.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности, а также количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам торгового и бытового обслуживания населения защиты прав потребителей.

3. Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в соответствии с законодательством.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- обеспечить осуществление исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- обеспечить осуществление исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет количество проведенных проверок.

4. Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается обеспечить формирование системы эффективной и доступной защиты прав потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет количество обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей.

5. Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер, направленных на предупреждение нарушений прав потребителей.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается выявление, пресечение и предупреждение правонарушений в сфере защиты прав потребителей.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет количество споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

6. Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается повышение правовой грамотности и информированности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края в вопросах защиты прав потребителей.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение количества информационных материалов, опубликованных участником Программы в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**

**к муниципальной программе**

**«Развитие экономики, малого**

**и среднего бизнеса, потребительского**

**рынка и улучшение инвестиционного**

**климата в Ипатовском городском**

**округе Ставропольского края»**

**ПОДПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Подпрограммы | подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» Программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) |
| Ответственный  исполнитель  Подпрограммы | отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел экономического развития) |
| Соисполнители  Подпрограммы | отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - отдел сельского хозяйства) |
| Участники Подпрограммы | индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (по согласованию) |
| Задачи Подпрограммы | повышение инвестиционной привлекательности Ипатовского городского округа Ставропольского края;  привлечение финансовых ресурсов для модернизации и развития производства;  обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края, в целях создания положительного имиджа и продвижения инвестиционного потенциала Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Показатели решения задач Подпрограммы | индекс физического объема инвестиций в основной капитал Ипатовского городского округа Ставропольского края (без субъектов малого предпринимательства) к уровню прошлого года;  количество информационных материалов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности;  объем инвестиций в основной капитал округа в расчете на 1 жителя (с досчетом);  индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края;  индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам экономической деятельности в Ипатовском городском округе Ставропольского края;  объем экспорта товаров, производимых организациями Ипатовского городского округа Ставропольского края;  количество созданных (модернизированных) и сохраненных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов. |
| Сроки реализации  Подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит – 600 090,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края – 90,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 15,00 тыс. рублей;  2022 год – 15,00 тыс. рублей;  2023 год – 15,00 тыс. рублей;  2024 год – 15,00 тыс. рублей;  2025 год – 15,00 тыс. рублей;  2026 год – 15,00 тыс. рублей.  за счет средств федерального бюджета- 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год- 0,00 тыс. рублей;  2022 год- 0,00 тыс. рублей;  2023 год- 0,00 тыс. рублей;  2024 год- 0,00 тыс. рублей;  2025 год- 0,00 тыс. рублей;  2026 год- 0,00 тыс. рублей.  за счет средств бюджета Ставропольского края– 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год- 0,00 тыс. рублей;  2022 год- 0,00 тыс. рублей;  2023 год- 0,00 тыс. рублей;  2024 год- 0,00 тыс. рублей;  2025 год- 0,00 тыс. рублей;  2026 год- 0,00 тыс. рублей.  за счет средств участников Программы– 600 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 100 000,00 тыс. рублей;  2019 год – 100 000,00 тыс. рублей;  2020 год – 100 000,00 тыс. рублей;  2021 год – 100 000,00 тыс. рублей;  2022 год – 100 000,00 тыс. рублей;  2023 год – 100 000,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  Подпрограммы | рост индекса физического объема инвестиций в основной капитал Ипатовского городского округа Ставропольского края (без субъектов малого предпринимательства) к уровню прошлого года в 2026 году до 120,0 %;  увеличение количества информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности в 2026 году до 4 единиц;  увеличение объема инвестиций в основной капитал округа в расчете на 1 жителя (с досчетом) в 2026 году до 58,0 тыс. рублей;  увеличение индекса объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края в 2026 году до 128,0%;  индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам экономической деятельности в Ипатовском городском округе Ставропольского края в 2026 году до 121,0 %;  увеличение объема экспорта товаров, производимых организациями Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2026 году до 21,4 млн. руб.;  увеличение количества созданных (модернизированных) и сохраненных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов в 2026 году до 210 мест. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1.Создание благоприятной для инвестиций административной среды.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- обеспечить обучение и повышения квалификации специалистов администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности;

- обеспечить оказание информационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет количество специалистов администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, прошедших обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности, количество информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности.

2. Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается обеспечить взаимодействие с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью реализации инвестиционных проектов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности при реализации инвестиционных проектов с созданием рабочих мест.

3. Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается обеспечить организацию и проведение мероприятий с участием товаропроизводителей и хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, объем экспорта товаров, производимых организациями Ипатовского городского округа Ставропольского края, а также количество созданных и модернизированных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**

**к муниципальной программе**

**«Развитие экономики, малого и**

**среднего бизнеса, потребительского**

**рынка и улучшения инвестиционного**

**климата в Ипатовском городском**

**округе Ставропольского края»**

**ПОДПРОГРАММА«СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел экономического развития) |
| Соисполнители Подпрограммы | отделы аппарата администрации, отделы (управления, комитет) со статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- отделы и структурные подразделения). |
| Участники Подпрограммы  Задачи Подпрограммы  Показатели решения задач  Подпрограммы  сроки реализации  Подпрограммы | муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию)  повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающим статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края;  формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края и регулярное его проведение;  организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по принципу «одного окна» в соответствии с действующим законодательством  время ожидания в очереди населения Ипатовского городского округа Ставропольского края и организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в органы местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края;  среднее количество обращений заявителей из числа представителей бизнес –сообщества для получения государственных или муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности в Ипатовском городском округе Ставропольского края;  доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, от общего числа опрошенных заявителей;  оценка гражданами эффективности деятельности руководителя МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края с учетом качества организации предоставления государственных услуг и муниципальных услуг;  доля населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, имеющего доступ кполучению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания к общему числу жителей  2021 - 2026 годы |
| Объемы и источники  финансового обеспечения  Подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит – 73911,90 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения:  бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края – 73911,90 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 12818,65 тыс. рублей;  2022 год – 12218,65 тыс. рублей;  2023 год – 12218,65 тыс. рублей;  2024 год – 12218,65 тыс. рублей;  2025 год – 12218,65 тыс. рублей;  2026 год – 12218,65 тыс. рублей.  за счет средств федерального бюджета- 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год- 0,00 тыс. рублей;  2022 год- 0,00 тыс. рублей;  2023 год- 0,00 тыс. рублей;  2024 год- 0,00 тыс. рублей;  2025 год- 0,00 тыс. рублей;  2026 год- 0,00 тыс. рублей.  за счет средств бюджета Ставропольского края– 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год- 0,00 тыс. рублей;  2022 год- 0,00 тыс. рублей;  2023 год- 0,00 тыс. рублей;  2024 год- 0,00 тыс. рублей;  2025 год- 0,00 тыс. рублей;  2026 год- 0,00 тыс. рублей.  за счет средств участников Программы– 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  2025 год – 0,00 тыс. рублей;  2026 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации  Подпрограммы | время ожидания в очереди населения Ипатовского городского округа Ставропольского края и организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края при обращении запредоставлением государственных и муниципальных услуг в органы местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края к 2026 году до 15минут;  увеличение среднего количества обращений заявителей из числа представителей бизнес –сообщества для получения государственных или муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности в Ипатовском городском округе Ставропольского края, к 2026 году – до 150;  доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края в2026 году не менее 90,0 %;  повышение оценки гражданами эффективности деятельности руководителя МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края с учетом качества организации предоставления государственных услуг и муниципальных услуг к 2026 году до 100,0%;  доля населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, имеющего доступ кполучению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания к общему числу жителей к2026 году не менее 90,0 %. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- обеспечить ведение Перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края (внесение изменений и дополнений). Размещение на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- обеспечить актуализацию нормативной правовой базы, регулирующей предоставление муниципальных услуг на базе МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края по принципу "одного окна" на предмет наличия ограничений;

- обеспечить поддержание рекламной информации о работе МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края и о предоставляемых на его базе государственных и муниципальных услугах (функциях) в актуальном состоянии;

- обеспечить обучение специалистов МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края, участвующих в оказании государственных и муниципальных услуг.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет сокращение времени ожидания в очереди заявителей при обращении запредоставлением государственных и муниципальных услуг в органы местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, а также увеличение среднего числа обращений представителей бизнес - сообщества для получения государственных или) муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности.

2. Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- обеспечить проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) со статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (в том числе в соответствии с постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 15 марта 2018 г. №234 «Об утверждении положения по организации проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края»);

- обеспечить проведение оценки гражданами эффективности деятельности руководителя МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края с учетом качества организации предоставления государственных услуг и муниципальных услуг, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22 марта 2019 г. № 155 «Об утверждении методических рекомендаций по внедрению системы оценки гражданами эффективности деятельности руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных услуг и муниципальных услуг» (для руководителей проработавших менее 12 месяцев процент положительных оценок не менее 85, проработавших более 12 месяцев процент положительных оценок не менее 90)

- обеспечить проведение анализа исполнения административных регламентов в процессе предоставления услуг, в том числе на базе МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет повышение уровня удовлетворенности населения органами местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг и увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края, от общего числа опрошенных заявителей.

3. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

- обеспечить проведение обучающих семинаров с работниками, в том числе специалистами МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края, по переводу услуг в электронный вид;

- обеспечить оказание методической поддержки перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде в рамках Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, имеющего доступ кполучению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания к общему числу жителей.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5**

**к муниципальной программе**

**«Развитие экономики, малого и**

**среднего бизнеса, потребительского рынка**

**и улучшения инвестиционного климата**

**в Ипатовском городском**

**округе Ставропольского края»**

**ПОДПРОГРАММА«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»**

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и иных мероприятий» муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее - Подпрограмма, Программа) осуществляется в целях обеспечения реализации Программы и иных мероприятий.

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение расходов финансирования Программы, в частности:

- на деятельность главы муниципального образования;

- в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- на прочие расходы в рамках деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения;

- связанные с исполнением переданных полномочий, в том числе:

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения;

на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

на обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе;

на формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края;

на осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 6**

**к муниципальной Программе**

**«Развитие экономики, малого и среднего**

**бизнеса, потребительского рынка и**

**улучшения инвестиционного климата**

**в Ипатовском городском**

**округе Ставропольского края»**

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕД НЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММ (ПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы по годам | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель 1 Программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| I.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 335 | 290 | 305 | 311 | 315 | 320 | 325 | | | 330 |
| Подпрограмма “Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставроольского края” | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1«Устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1.1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | единиц | 1893 | 1600 | 1620 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | | | 1850 |
|  | Задача 2 «Развитие кредитно -финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры, поддержки малого и среднего предпринимательства на краевом и муниципальном уровнях» | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1.2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную и муниципальную поддержку | единиц | 30 | 25 | 30 | 32 | 45 | 40 | 45 | | | 48 |
|  | Задача 3 «Увеличение числа занятого населения в малых и средних предприятиях» | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1.3.1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 26,8 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | | | 22,0 |
| 1.4.1. | Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | | | 10 |
|  | Задача 4 «Поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края, популяризация предпринимательской деятельности» | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| I.5.1. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края | Процент | 2,6 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | | | 3,2 |
|  | Цель 2 Программы: Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения округа | | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | Индекс оборота розничной торговли | процентов | 107,5 | 103,0 | 104,0 | 104,7 | 105,0 | 105,5 | 106,0 | | | 106,5 |
| 2.1. | Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | процентов | 49,0 | 45,0 | 43,0 | 42,0 | 40,0 | 39,0 | 38,0 | | | 37,0 |
| Подпрограмма “Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края” | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения» | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Темп роста объема бытовых услуг к предыдущему году в действующих ценах | процентов | 103,8 | 103,9 | 104,0 | 104,5 | 105,0 | 105,3 | 105,9 | | | 106,0 |
| 2.1.2. | Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в действующих ценах | процентов | 104,0 | 101,0 | 102,0 | 102,5 | 103,0 | 103,5 | 104,0 | | | 104,5 |
|  | Задача 2 «Создание условий и оказание содействия хозяйствующим субъектам Ипатовского городского округа в развитии потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Темп прироста оборота розничной торговли на 1 жителя округа к предыдущему году (в действующих ценах) | процентов | 7,8 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | | | 11,0 |
| 2.2.2. | Темп прироста обеспеченности бытовыми услугами 1 жителя округа к предыдущему году (в действующих ценах) | процентов | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | | | 4,4 |
| 2.2.3. | Количество районных, межрегиональных, международных мероприятий, в которых приняли участие хозяйствующие субъекты Ипатовского городского округа Ставропольского края в целях формирования имиджа городского округа и улучшения конкурентоспособности производимой продукции, работ и услуг | единиц | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 43 | 47 | | | 50 |
| 2.2.4. | Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам торгового и бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей | единиц | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | 22 |
|  | Задача 3 «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.. | Доля проведенных плановых проверок в установленные сроки в общем количестве запланированных | процентов | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 |
|  | Задача 4 «Создание и совершенствование условий для эффективной защиты прав потребителей в Ипатовском городском округе Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей, повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения» | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Количество обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей | единиц | 165 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | | | 75 |
| 2.4.2. | Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 |
| 2.4.3. | Количество информационных материалов, опубликованных участником подпрограммы в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края | единиц | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | | | 4 |
|  | Цель 3 Программы: Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского  городского округа Ставропольского края | | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 3.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс.  рублей | 35,0 | 15,2 | 17,0 | 22,0 | 24,0 | 30,0 | 35,0 | | | 40,0 |
| Подпрограмма “Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского края Ставропольского края” | | | | | | | | | | | | |
| . | Задача 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Ипатовского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 3.1.1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал Ипатовского городского округа Ставропольского края (без субъектов малого предпринимательства) к уровню прошлого года | процентов | 86,0 | 90,0 | 105,0 | 110,0 | 111,0 | 113,0 | 115,0 | | | 120,0 |
| 3.1.2. | Количество информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности | единиц | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | | 4 |
|  | Задача 2 «Привлечение финансовых ресурсов для модернизации и развития производства» | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| 3.2.1. | Объем инвестиций в основной капитал Ипатовского городского округа Ставропольского края в расчете на 1 жителя (с досчетом) | тыс. рублей | 48,0 | 23,5 | 140,2 | 49,5 | 50,0 | 52,0 | 55,5 | | | 58,0 |
|  | Задача 3 «Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края, в целях создания положительного имиджа и продвижение инвестиционного потенциала Ипатовского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 3.3.1. | Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края | процент | 110,8 | 110,0 | 112,5 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 125,0 | | | 128,0 |
| 3.3.2. | Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам экономической деятельности в Ипатовском городском округе Ставропольского края | процент | 116,0 | 107,0 | 109,0 | 111,5 | 115,0 | 117,0 | 119,0 | | | 121,0 |
| 3.3.3. | Объем экспорта товаров, производимых организациями Ипатовского городского округа Ставропольского края | млн. руб. | 20,1 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | | | 21,4 |
| 3.3.4. | Количество созданных (модернизированных) и сохраненных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов | мест | 115 | 135 | 140 | 150 | 175 | 180 | 195 | | | 210 |
|  | Цель 4 Программы: Снижение административных барьеров в Ипатовском городском округе Ставрополького края | | | | | | | | | | | |
|  | Индикатор достижения цели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 4.1. | Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края | тыс. единиц | 58,5 | 59,0 | 60,0 | 60,5 | 61,5 | 62,0 | 62,0 | | 62,0 | |
| Подпрограмма “Cнижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 «Повышение качества муниципальных услуг предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 4.1.1. | Время ожидания в очереди населения Ипатовского городского округа Ставропольского края и организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в органы местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края | минут | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | |
| 4.1.2. | Среднее количество обращений заявителей из числа представителей бизнес –сообщества для получения государственных или муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности в Ипатовском городском округе Ставропольского края | единиц | 127 | 8 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 150 | | |
| . | Задача 2 «Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края и регулярное его проведение» | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 4.2.1. | Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, от общего числа опрошенных заявителей | процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | 90,0 |
| 4.2.2. | Оценка гражданами эффективности деятельности руководителя МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края с учетом качества организации предоставления государственных услуг и муниципальных услуг | процентов | 96,6 | 97,8 | 98,0 | 98,3 | 98,8 | 99,3 | 99,8 | | | 100,0 |
|  | Задача 3 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по принципу «одного окна» в соответствии с действующим законодательством» | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель решения задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 4.3.1. | Доля населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания к общему числу жителей | процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | 90,0 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 7**

**к муниципальной Программе**

**«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса,**

**потребительского рынка и улучшения инвестиционного**

**климата в Ипатовском городском**

**округе Ставропольского края»**

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок | | | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы | |
| начала  реализации | окончания реализации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|  | Цель 1 Программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | | | | | | | |
| I. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | |
| I.1. | Задача 1 «Устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства» | | | | | | | |
| I.1.1. | Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства | выполнение функций (услуг) отделами администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – администрация), структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель - отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел экономического развития) | 2021г. | 2026г. | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | |
| I.2. | Задача 2 «Развитие кредитно - финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на краевом и муниципальном уровнях» | | | | | | | |
| I.2.1. | Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | выполнение функций (услуг) администрацией, структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель - отдел экономическогоразвития | 2021г. | 2026г. | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную и муниципальную поддержку | |
| I.3. | Задача 3 «Увеличение числа занятого населения в малых и средних предприятиях» | | | | | | | |
| I.3.1. | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | выполнение функций (услуг) администрацией, структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель - отдел экономическогоразвития | 2021г. | 2026г. | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;  доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;  количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | |
| I.4. | Задача 4 «Поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края, популяризация предпринимательской деятельности» | | | | | | | |
| I.4.1. | Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности | выполнение функций (услуг) администрацией, структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель - отдел экономическогоразвития | 2021 г. | 2026г. | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения;  доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края | |
| II. | Цель 2 Программы: Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения округа | | | | | | | |
|  | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | |
| II.1. | Задача 1 «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения» | | | | | | | |
| II.1.1. | Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания | Осуществление мероприятий участниками реализации подпрограммы | Участники подпрограммы- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | | Индекс оборота розничной торговли;  темп роста объема бытовых услуг к предыдущему году в действующих ценах;  темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в действующих ценах | |
| II.2. | Задача 2 «Создание условий и оказание содействия хозяйствующим субъектам Ипатовского городского округа Ставропольского края в развитии потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | |
| II.2.1. | Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края | выполнение функций (услуг) администрацией, структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель - отдел экономическогоразвития | 2021г. | 2026г. | | Индекс оборота розничной торговли;  темп прироста оборота розничной торговли на 1 жителя Ипатовского городского округа Ставропольского края к предыдущему году (в действующих ценах);  темп прироста обеспеченности бытовыми услугами 1 жителя Ипатовского городского округа Ставропольского края к предыдущему году (в действующих ценах);  количество районных, межрегиональных, международных мероприятий, в которых приняли участие хозяйствующие субъекты Ипатовского городского округа Ставропольского края в целях формирования имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края и улучшения конкурентоспособности производимой продукции, работ и услуг; количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам торгового и бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей. | |
| II.3. | Задача 3 «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | |
| II.3.1. | Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в соответствии с законодательством | выполнение функций (услуг) администрацией, структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель - отдел экономическогоразвития | 2021г. | 2026г. | | Индекс оборота розничной торговли;  Доля проведенных плановых проверок в установленные сроки в общем количестве запланированных | |
| II.4. | Задача 4 «Создание и совершенствование условий для эффективной защиты прав потребителей в Ипатовском городском округе Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей, повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения» | | | | | | | |
| II.4.1. | Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей | Осуществление мероприятий участниками реализации подпрограммы | Участник подпрограммы – Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края** | 2021г. | 2026г. | | Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края;  количество обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей | |
| II.4.2. | Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер, направленных на предупреждение нарушений прав потребителей | Осуществление мероприятий участниками реализации подпрограммы | Участник подпрограммы – Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края** | 2021г. | 2026г. | | Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края;  доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | |
| II.4.3. | Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей | Осуществление мероприятий участниками реализации подпрограммы | Участник подпрограммы – Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе **Ставропольского края** | 2021г. | 2026г. | | Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края;  количество информационных материалов, опубликованных участником подпрограммы в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края | |
| III. | Цель 3 Программы: Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края | | | | | | | |
|  | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | |
| III.1. | Задача 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Ипатовского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | |
| III.1.1. | Создание благоприятной для инвестиций административной среды | выполнение функций (услуг) администрацией, структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель - отдел экономическогоразвития | 2021г. | 2026г. | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя;  Индекс физического объема инвестиций в основной капитал Ипатовского городского округа Ставропольского края (без субъектов малого предпринимательства) к уровню прошлого года;  количество информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности | |
| III.2. | Задача 2 «Привлечение финансовых ресурсов для модернизации и развития производства» | | | | | | | |
| III.3.2. | Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | Осуществление мероприятий участниками реализации подпрограммы | Участники подпрограммы- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя;  объем инвестиций в основной капитал Ипатовского городского округа Ставропольского края в расчете на 1 жителя (с досчетом) | |
| III.4. | Задача 3 «Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края, в целях создания положительного имиджа и продвижения инвестиционного потенциала Ипатовского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | |
| III.4.1. | Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края | выполнение функций (услуг) администрацией, структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель - отдел экономического развития  Соисполнитель- отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- отдел сельского хозяйства) | 2021г. | 2026г. | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя;  индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края;  индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам деятельности в Ипатовском городском округе Ставропольского края;  объем экспорта товаров, производимых организациями Ипатовского городского округа Ставропольского края;  количество созданных, (модернизированных) и сохраненных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов | |
| VI. | Цель 4 Программы: «Снижение административных барьеров в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | |
|  | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | |
| VI.1. | Задача 1 «Повышение качества муниципальных услуг предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | |
| VI.1.1. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края | Осуществление мероприятий участниками реализации подпрограммы | Ответственный исполнитель - отдел экономического развития;  Участники подпрограммы - муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее –МКУ «МФЦ» Ипатовского района) | 2021г. | 2026г. | | Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края;  время ожидания в очереди населения Ипатовского городского округа Ставропольского края и организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в органы местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края;  среднее количество обращений заявителей из числа представителей бизнес –сообщества для получения государственных или муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности в Ипатовском городском округе Ставропольского края | |
| VI.1.2. | Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово | Осуществление мероприятий участниками реализации подпрограммы | Ответственный исполнитель - отдел экономического развития;  Участники подпрограммы - МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | | Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края | |
| VI.2. | Задача 2 «Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края и регулярное его проведение» | | | | | | | |
| VI.2.1. | Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края | выполнение функций (услуг) администрацией, структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель - отдел экономического развития;  Участники подпрограммы - МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | | Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края;  доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, от общего числа опрошенных заявителей;  оценка гражданами эффективности деятельности руководителя МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края с учетом качества организации предоставления государственных услуг и муниципальных услуг | |
| VI.3. | Задача 3 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по принципу «одного окна» в соответствии с действующим законодательством» | | | | | | | |
| VI.3.1. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края | Осуществление мероприятий участниками реализации подпрограммы | Ответственный исполнитель - отдел экономического развития;  Участники подпрограммы - МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края | 2021г. | 2026г. | | Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района Ставропольского края;  доля населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания к общему числу жителей | |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» | | | | | | | | |
| V.1.1. | Глава муниципального образования | выполнение функций (услуг) администрацией, структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель - отдел экономическогоразвития | 2021г. | | 2026г. | |  |
| V.1.2. | Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | выполнение функций (услуг) администрацией, структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель - отдел экономическогоразвития | 2021г. | | 2026г. | |  |
| V.1.3. | Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения | выполнение функций (услуг) администрацией, структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель - отдел экономическогоразвития | 2021г. | | 2026г. | |  |
| V.1.4. | Расходы, связанные с исполнением переданных полномочий | выполнение функций (услуг) администрацией, структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель - отдел экономического развития;  Соисполнители- отделы аппарата администрации, отделы (управления, комитет) со статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 2021г. | | 2026г. | |  |
| V.1.5. | Прочие расходы в рамках деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | выполнение функций (услуг) администрацией, структурными подразделениями, обладающими статусом юридического лица, учреждениями | Ответственный исполнитель - отдел экономическогоразвития | 2021г. | | 2026г. | |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 8**

**к муниципальной Программе**

**«Развитие экономики, малого и среднего**

**бизнеса, потребительского рынка и**

**улучшения инвестиционного климата**

**в Ипатовском городском**

**округе Ставропольского края»**

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю, участнику программы, подпрограммы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| 2021 г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 242529,88 | 239192,85 | 239192,85 | 239192,85 | 239192,85 | 239192,85 |
| - бюджетные ассигнования бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – ассигнования местного бюджета) | 135369,80 | 131760,80 | 131760,80 | 131760,80 | 131760,80 | 131760,80 |
| - средства федерального бюджета | 32,30 | 189,57 | 189,57 | 189,57 | 189,57 | 189,57 |
| - средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 3437,78 | 3552,48 | 3552,48 | 3552,48 | 3552,48 | 3552,48 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 122748,15 | 119742,15 | 119742,15 | 119742,15 | 119742,15 | 119742,15 |
| соисполнителю | 16091,73 | 15760,70 | 15760,70 | 15760,70 | 15760,70 | 15760,70 |
| - средства участников Программы | 103690,00 | 103690,00 | 103690,00 | 103690,00 | 103690,00 | 103690,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», всего | Всего, в том числе: | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.1. | Основное мероприятие «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства» всего: | Всего, в том числе: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.1.1 | в т.ч. по мероприятию «Организация и проведение районных мероприятий (районные соревнования, конкурсы, подведение итогов деятельности и др.), участие в краевых мероприятиях» | Всего, в том числе: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Основное мероприятие «Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» Подпрограммы, всего: | Всего, в том числе: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2.1. | в т.ч. по мероприятию «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа льготной финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в виде субсидированной части процентной ставки за пользование кредитами банка, привлекаемыми субъектами малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа для реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2.2 | в т.ч. по мероприятию «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в виде грантов | Всего, в том числе: | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.3. | Основное мероприятие «Информационная и консультационная поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства», всего: | Всего, в том числе: | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.3.1 | в т.ч. по мероприятию «Организация освещения в средствах массовой информации вопросов государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изготовление и издание информационных материалов, стендов, баннеров, направленных на информационную поддержку и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края». | Всего, в том числе: | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 3710,00 | 3710,00 | 3710,00 | 3710,00 | 3710,00 | 3710,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 3690,00 | 3690,00 | 3690,00 | 3690,00 | 3690,00 | 3690,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.1. | Основное мероприятие «Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания» | Всего, в том числе: | 3690,00 | 3690,00 | 3690,00 | 3690,00 | 3690,00 | 3690,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 3690,00 | 3690,00 | 3690,00 | 3690,00 | 3690,00 | 3690,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.2. | Основное мероприятие «Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края», всего: | Всего, в том числе: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.2.1 | в т.ч. по мероприятию «Привлечение к участию товаропроизводителей и хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края во всероссийских и региональных конкурсах, фестивалях и ярмарках» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.2.2 | в т.ч. по мероприятию «Организация освещения в средствах массовой информации вопросов торгового и бытового обслуживания населения, изготовление и издание информационных материалов, стендов, баннеров» | Всего, в том числе: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.2.3. | Основное мероприятие «Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в соответствии с законодательством» | Финансирование не предусмотрено | | | | | | |
| I.2.4. | Основное мероприятие «Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей» | Финансирование не предусмотрено | | | | | | |
| I.2.5. | Основное мероприятие «Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер, направленных на предупреждение нарушений прав  потребителей» | Финансирование не предусмотрено | | | | | | |
| I.2.5. | Основное мероприятие «Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей» | Финансирование не предусмотрено | | | | | | |
| I.3. | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 100015,00 | 100015,00 | 100015,00 | 100015,00 | 100015,00 | 100015,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятной для инвестиций административной среды», всего: | Всего, в том числе: | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3.1.1. | в т.ч. мероприятие «Обеспечение обучения и повышения квалификации специалистов администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, ответственных за работу в сфере инвестиционной деятельности» | Всего, в том числе: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3.1.2 | в т.ч. мероприятие «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам инвестиционной деятельности» | Всего, в том числе: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3.2 | Основное мероприятие «Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3.3. | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.4. | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края», всего | Всего, в том числе: | 12818,65 | 12218,65 | 12218,65 | 12218,65 | 12218,65 | 12218,65 |
| - ассигнования местного бюджета | 12818,65 | 12218,65 | 12218,65 | 12218,65 | 12218,65 | 12218,65 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| соисполнителю | 12618,65 | 12018,65 | 12018,65 | 12018,65 | 12018,65 | 12018,65 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| I.4.1. | Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края» | Финансирование не предусмотрено | | | | | | |
| I.4.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово» | Всего, в том числе: | 12618,65 | 12018,65 | 12018,65 | 12018,65 | 12018,65 | 12018,65 |
| - ассигнования местного бюджета | 12618,65 | 12018,65 | 12018,65 | 12018,65 | 12018,65 | 12018,65 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 12618,65 | 12018,65 | 12018,65 | 12018,65 | 12018,65 | 12018,65 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.4.3. | Основное мероприятие «Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Финансирование не предусмотрено | | | | | | |
| I.4.4. | Основное мероприятие «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» | Всего, в том числе: | 125601,23 | 122864,20 | 122864,20 | 122864,20 | 122864,20 | 122864,20 |
| - ассигнования местного бюджета | 122131,15 | 119122,15 | 119122,15 | 119122,15 | 119122,15 | 119122,15 |
| - средства федерального бюджета | 32,30 | 189,57 | 189,57 | 189,57 | 189,57 | 189,57 |
| - краевой бюджет | 3437,78 | 3552,48 | 3552,48 | 3552,48 | 3552,48 | 3552,48 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 122128,15 | 119122,15 | 119122,15 | 119122,15 | 119122,15 | 119122,15 |
| соисполнителю | 3473,08 | 3742,05 | 3742,05 | 3742,05 | 3742,05 | 3742,05 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| I.5.1 | Основное мероприятие «Глава муниципального образования» | Всего, в том числе: | 1623,08 | 1623,08 | 1623,08 | 1623,08 | 1623,08 | 1623,08 |
| - ассигнования местного бюджета | 1623,08 | 1623,08 | 1623,08 | 1623,08 | 1623,08 | 1623,08 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 1623,08 | 1623,08 | 1623,08 | 1623,08 | 1623,08 | 1623,08 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5.2 | Основное мероприятие«Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 56693,59 | 56693,59 | 56693,59 | 56693,59 | 56693,59 | 56693,59 |
| - ассигнования местного бюджета | 56693,59 | 56693,59 | 56693,59 | 56693,59 | 56693,59 | 56693,59 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 56693,59 | 56693,59 | 56693,59 | 56693,59 | 56693,59 | 56693,59 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5.3. | Основное мероприятие «Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения» | Всего, в том числе: | 57977,00 | 56977,00 | 56977,00 | 56977,00 | 56977,00 | 56977,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 57977,00 | 56977,00 | 56977,00 | 56977,00 | 56977,00 | 56977,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 57977,00 | 56977,00 | 56977,00 | 56977,00 | 56977,00 | 56977,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5.4. | Основное мероприятие «Расходы, связанные с исполнением переданных полномочий»,всего: | Всего, в том числе: | 3473,08 | 3742,05 | 3742,05 | 3742,05 | 3742,05 | 3742,05 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 32,30 | 189,57 | 189,57 | 189,57 | 189,57 | 189,57 |
| - краевой бюджет | 3440,78 | 3552,48 | 3552,48 | 3552,48 | 3552,48 | 3552,48 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 3473,08 | 3742,05 | 3742,05 | 3742,05 | 3742,05 | 3742,05 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5.4.1. | в т.ч. по мероприятию «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» | Всего, в том числе: | 32,30 | 189,57 | 189,57 | 189,57 | 189,57 | 189,57 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 32,30 | 189,57 | 189,57 | 189,57 | 189,57 | 189,57 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 32,30 | 189,57 | 189,57 | 189,57 | 189,57 | 189,57 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5.4.2. | в т.ч. по мероприятию «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения» | Всего, в том числе: | 1108,65 | 1147,69 | 1147,69 | 1147,69 | 1147,69 | 1147,69 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 1108,65 | 1147,69 | 1147,69 | 1147,69 | 1147,69 | 1147,69 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 1108,65 | 1147,69 | 1147,69 | 1147,69 | 1147,69 | 1147,69 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5.4.3. | в т.ч. по мероприятию «Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | Всего, в том числе: | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 | 32,37 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5.4.4. | в т.ч. по мероприятию «Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе» | Всего, в том числе: | 1263,14 | 1302,32 | 1302,32 | 1302,32 | 1302,32 | 1302,32 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 1263,14 | 1302,32 | 1302,32 | 1302,32 | 1302,32 | 1302,32 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 1263,14 | 1302,32 | 1302,32 | 1302,32 | 1302,32 | 1302,32 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5.4.5. | в т.ч. по мероприятию «Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 1033,62 | 1067,10 | 1067,10 | 1067,10 | 1067,10 | 1067,10 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 1033,62 | 1067,10 | 1067,10 | 1067,10 | 1067,10 | 1067,10 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 1033,62 | 1067,10 | 1067,10 | 1067,10 | 1067,10 | 1067,10 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5.4.6. | в т.ч. по мероприятию «Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий» | Всего, в том числе: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5.5. | Основное мероприятие «Прочие расходы в рамках деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края», всего: | Всего, в том числе: | 5834,48 | 3828,48 | 3828,48 | 3828,48 | 3828,48 | 3828,48 |
| - ассигнования местного бюджета | 5834,48 | 3828,48 | 3828,48 | 3828,48 | 3828,48 | 3828,48 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 5834,48 | 3828,48 | 3828,48 | 3828,48 | 3828,48 | 3828,48 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5.5.1 | в т.ч. по мероприятию «Расходы, связанные с информационной деятельностью» | Всего, в том числе: | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| - ассигнования местного бюджета | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.5.5.2 | в т.ч. по мероприятию «Прочие мероприятия» | Всего, в том числе: | 4834,48 | 2828,48 | 2828,48 | 2828,48 | 2828,48 | 2828,48 |
| - ассигнования местного бюджета | 4834,48 | 2828,48 | 2828,48 | 2828,48 | 2828,48 | 2828,48 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Из них предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 4834,48 | 2828,48 | 2828,48 | 2828,48 | 2828,48 | 2828,48 |
| соисполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства участников Программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - налоговые расходы местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 9**

**к муниципальной Программе**

**«Развитие экономики, малого и среднего**

**бизнеса, потребительского рынка и**

**улучшения инвестиционного климата**

**в Ипатовском городском**

**округе Ставропольского края»**

**СВЕДЕНИЯ О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛЯМ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ», ЗАДАЧАМ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ, ОТРАЖАЮЩИХ ЗНАЧИМОСТЬ (ВЕС) ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ В ДОСТИЖЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ЦЕЛЯМИ ПРОГРАММЫ, ВЛИЯЮЩИМИ НА ДОСТИЖЕНИЕ ТЕХ ЖЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ЗАДАЧАМИ ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ В ДОСТИЖЕНИИ ТОЙ ЖЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели Программы, задачи подпрограмм Программы | | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Цель 1 Программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2. | Цель 2 Программы: Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения Ипатовского городского округа Ставропольского края | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3. | Цель 3 Программы: Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4. | Цель 4 Программы: «Снижение административных барьеров в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | |
| 6. | Задача 1 «Устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства» | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7. | Задача 2 «Развитие кредитно -финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры, поддержки малого и среднего предпринимательства на краевом и муниципальном уровнях» | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 8. | Задача 3 «Увеличение числа занятого населения в малых и средних предприятиях» | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 9. | Задача 4 «Поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края, популяризация предпринимательской деятельности» | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | |
| 10. | Задача 1 «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения» | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 11. | Задача 2 «Создание условий и оказание содействия хозяйствующим субъектам Ипатовского городского округа Ставропольского края в развитии потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края» | | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 12. | Задача 3 «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 13. | Задача 4 «Создание и совершенствование условий для эффективной защиты прав потребителей в Ипатовском городском округе Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей, повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения» | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» | | | | | | | | |
| 14. | Задача 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Ипатовского городского округа Ставропольского края» | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 15. | Задача 2 «Привлечение финансовых ресурсов для модернизации и развития производства» | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 16. | Задача 3 «Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края, в целях создания положительного имиджа и продвижения инвестиционного потенциала Ипатовского городского округа Ставропольского края» | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | | | | | | | | |
| 17. | Задача 1 «Повышение качества муниципальных услуг предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 18. | Задача 2 «Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края и регулярное его проведение» | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 19. | Задача 3 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по принципу «одного окна» в соответствии с действующим законодательством» | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |