ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 декабря 2021 г.                            г. Ипатово                                           № 1897

О ходе реализации за 9 месяцев 2021 года муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1825

Рассмотрев информацию отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации за 9 месяцев 2021 года муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2021 г. № 1825 (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

На реализацию мероприятий муниципальной Программы предусмотрено финансирование в размере 7 736,94 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) - 3 457,25 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее-местный бюджет) - 4 279,69 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 5 334,72 тысяч рублей (69,0 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета- 2 967,44 тысяч рублей (85,8 процентов к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета- 2 367,28 тысяч рублей (55,3 процента к бюджетной росписи).

В рамках Программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий с выполнением 3 контрольных событий. В январе - сентябре 2021 года осуществлялась реализация всех мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных Программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2021 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 3 079,69 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 2 211,10 тысяч рублей (71,8 процентов к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края организовано и проведено - 63 мероприятия для детей и молодежи, организовано участие молодежи Ипатовского городского округа в 40 краевых и 3 Всероссийских мероприятиях для детей и молодежи, а также обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края.

Подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 4 657,25 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 3 123,62 тысяч рублей (67,1 процент к бюджетной росписи).

Между администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края и министерством строительства и архитектуры Ставропольского края заключено Соглашение № 07714000-1-2021-006 от 25 января 2021 г. о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».

В отчетном периоде 4 молодым семьям были выданы извещения на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о реализации за 9 месяцев 2021 года программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1825 (далее – Программа).

2. Поручить отделу культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок исполнения – до 31 декабря 2021 года).

2.2. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом-графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2021 года.

(срок исполнения – до 31 декабря 2021 года).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить информацию о ходе реализации Программы за 9 месяцев 2021 года на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Ипатовского городского округа

Ставропольского края, заместитель главы

администрации Ипатовского городского

округа Ставропольского края                                                     Э.В. Кондратьева