ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01 февраля 2021 г.                             г. Ипатово                                              № 66

О ходе выполнения за 2020 год муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 29 декабря 2017 года № 18

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за 2020 год муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 29 декабря 2017 года № 18, (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2018 г. № 630, от 19 сентября 2018 г.   № 1147, от  26 декабря 2018 г. № 1688, от 04 июля 2019 г. № 1005, от 30 декабря 2019 г. № 1992, от 23 декабря 2019 г. № 1922, от 19 августа 2020 г. № 1086, от 30 декабря 2020 г. № 1851) (далее – Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

На реализацию мероприятий Программы  первоначально утверждены лимиты бюджетных обязательств на сумму 377110,75 тысяч рублей.

С учетом внесенных изменений сумма бюджетной росписи составила 516522,10 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 121553,95 тысяч рублей,  бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) –392956,16 тысяч рублей, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 2011,99  тысяч рублей.

Кассовые расходы на мероприятия Программы составили 509703,98 тысяч рублей (98,7 процентов к годовой бюджетной росписи) в том числе за счет средств краевого бюджета – 392442,86 тысяч рублей (99,9 процентов), за счет средств федерального бюджета – 115249,76 тысяч рублей (94,8 процентов), за счет средств местного бюджета – 2011,36 тысяч рублей (100 процентов).

На реализацию Подпрограммы «Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально - трудовых отношений» в 2020 году, с учетом изменений, предусмотрено финансирование в объеме 493026,39 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 486208,89 тысяч рублей или 98,6 процентов к предусмотренному годовому финансированию. Денежные средства были направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В рамках мероприятий подпрограммы «Доступная среда» за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 507,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 100 процентов. Денежные средства были направлены на проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  в муниципальном казенном учреждении культуры «Леснодачненское социально-культурное объединение»  Ипатовского района Ставропольского края, в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 8 с. Тахта Ипатовского  района Ставропольского края.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» с учетом изменений в 2020 году за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 22988,71 тысяч рублей. Фактическое исполнение Подпрограммы сложилось в сумме – 22988,09 тысяч рублей (99,9 процентов к плану). Денежные средства были использованы для обеспечения деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в области труда и социальной защиты населения.

В рамках Программы предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 9 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация всех мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий Программы на 2020 составило 88,9 процентов.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за 2020 год муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 29 декабря 2017 года № 18 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 мая 2018 г. № 630, от 19 сентября 2018 г.   № 1147, от  26 декабря 2018 г. № 1688, от 04 июля 2019 г. № 1005, от 30 декабря 2019 г. № 1992, от 23 декабря 2019 г. № 1922, от 19 августа 2020 г. № 1086, от 30 декабря 2020 г. № 1851)  (далее – Программа).

2. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе выполнения за 2020 год Программы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П. Бражко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                      В.Н. Шейкина