Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2020 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017г. № 5 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 октября 2018г. №1197, от 16 августа 2019г. №1176, от 06 марта 2020г. №341, от 03 сентября 2020г. №1152) на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, информации финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сводный доклад содержит:

общие сведения о муниципальных программах Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- муниципальные программы):

информацию об оценке эффективности муниципальных программ;

информацию о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий муниципальных программ и их финансовом обеспечении в 2020 году (приложение № 1 к сводному докладу);

информацию о степени достижения целей муниципальных программ и о степени решения задач их подпрограмм в 2020 году (приложение № 2 к сводному докладу);

характеристика итогов реализации муниципальных программ;

выводы и рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году (приложение №3 к сводному докладу);

предложения об изменении форм и методов управления ходом реализации муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансового обеспечения муниципальных программ и (или) досрочном прекращении выполнения отдельных основных мероприятий подпрограмм или муниципальных программ в целом начиная с очередного финансового года, а также о начале реализации новых основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ (при необходимости);

оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

Общие сведения о муниципальных программах Ипатовского городского округа Ставропольского края

Распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. №12-р (с изменениями, внесенными распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 30 июля 2018 г. № 320-р, от 09 ноября 2018г. №514-р, от 11 июня 2020 года № 259- р) утвержден перечень муниципальных программ.

В 2020 году в Ипатовском городском округе Ставропольского края осуществлялась реализация пятнадцати муниципальных программ по двум направлениям:

1. Новое качество жизни населения в Ипатовском городском округе Ставропольского края:

- «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе  Ставропольского края»;

- «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Формирование современной городской среды»;

- «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края»;

- «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края».

2. Устойчивое развитие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ипатоском городском округе Ставропольского края:

- «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»;

- «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в 2020 году, предусмотренные решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2019 года № 117 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 09 января 2020 г. №1, от 13 марта 2020 г. №15, от 27 апреля 2020 г. №50, от 04 сентября 2020 г. №98, от 08 октября 2020 г. №117, от 24 ноября 2020 г. № 144, от 15 декабря 2020 г. №151) сложились с учетом средств федерального бюджета, средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) и составили 2 048 620,42 тыс. руб. при первоначальном предусмотренном 1 549 201,92 тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов за счет средств всех форм бюджетов на реализацию муниципальных программ в 2020 году составило 1 937 672,70 тыс. руб. (125,1 % к первоначальному плану, или 94,6% к уточненному плану).

Наибольший удельный вес в структуре расходов Ипатовского городского округа Ставропольского края приходился на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и составил 38,3% (742 736,65 тыс. руб.) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» - 26,3% (509 703,97 тыс. руб.). Данный показатель говорит о том, что местный бюджет имеет социальную направленность (64,6% в общем объеме расходов).

Объем финансирования муниципальных программ в 2020 году отражен  на рисунке 1.

Рис.1. Объем финансирования муниципальных программ в 2020 году

Согласно представленным годовым отчетам о реализации муниципальных программ (далее – годовые отчеты), общий объем фактических расходов на реализацию муниципальных программ, с учетом средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее - средства участников Программ), в отчетном году составил 5 007 900,06 тыс. руб., что в 2,7 раза больше (1 876 704,51 тыс. руб.), чем в 2019 году.

Увеличение общего объема фактических расходов на реализацию муниципальных программ к уровню 2019 года обусловлено увеличением средств участников Программ в 18,4 раза (3 070 227,1 тыс. руб. против 166 452,64 тыс. руб.).

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ, в разрезе всех источников финансирования в сравнении с прошлым годом отражены на рисунке 2.

Рис. 2. Фактические расходы на реализацию муниципальных программ, тыс. руб.

Освоение средств федерального бюджета в 2020 году составило 115 259,73 тыс. руб. (130,8 процентов к уровню 2019 года), или 94,8% к бюджетной росписи в рамках реализации муниципальных программ «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (9,97 тыс. руб.) и «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (115 249,76 тыс. руб.).

Из краевого бюджета на реализацию мероприятий десяти муниципальных программ (кроме «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Формирование современной городской среды» и «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края») привлечено 973 958,8 тыс. руб., или 128,0% к уровню 2019 года.

Средства участников Программ, направленные на реализацию мероприятий трех муниципальных программ («Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края») фактически освоены на 101,0% к плану, и при этом сумма увеличена к уровню 2019 года более чем в 18 раз, за счет освоения значительной суммы собственных средств при реализации инвестиционного проекта АО «ВетроОГК» «Строительство Бондаревской ВЭС мощностью 120 МВт» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

# Об оценке эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, проведенная в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018г. №311 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 28 марта 2019 г. №544), основана на сопоставлении достигнутых результатов реализации муниципальных программ с расходами, направленными на их реализацию и проведена по следующим критериям:

– степень достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограмм) с учетом весовых коэффициентов;

– степень соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию программы, фактических расходов соисполнителей программы, участников программы к их запланированному уровню;

– степень выполнения контрольных событий основных мероприятий подпрограмм.

Информация о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий в ходе реализации муниципальных программ в 2020 году в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлены в Приложении 1 к Сводному докладу.

По итогам проведенного анализа установлено, что в рамках муниципальных программам в 2020 году осуществлялась реализация  122 основных мероприятий с выполнением 178 контрольных событий при плане в 207.   Степень выполнения контрольных событий достигла 86,0%.

По большинству программам основные мероприятия выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия и они дали ожидаемые результаты). Финансовое обеспечение реализации программ в 2020 году осуществлено в полном объеме по всем программам. Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2020 году по отношению к уточненному плану составило от 90 до 100 процентов - по 12- ти программам, ниже 90 процентов по трем программам («Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»).

Информация о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий в ходе реализации программ в 2020 году в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлена в таблице 1.

Проведенный анализ результатов реализации муниципальных программ и затраченных ресурсов на их реализацию, говорит о соответствии принципу эффективности использования бюджетных средств, лежащих в основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, которым установлено, что «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств».

При сопоставлении результатов анализа реализации муниципальных программ можно судить о следующих качественных характеристиках их разработки, как инструментов управления:

обоснованность включения в муниципальную программу тех или иных мероприятий для достижения поставленных в ней целей и задач;

качество управления муниципальной программой в ходе ее реализации (своевременность и полнота выполнения основных мероприятий);

целостность системы целеполагания развития отрасли (взаимосвязанность систем целей, индикаторов муниципальной программы и задач, показателей программ);

адекватность набора мероприятий, включенных в муниципальную программу, масштабу заявленных целей и задач, с точки зрения способности оказывать влияние на индикаторы достижения целей и показатели решения задач.

Оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя) в соответствии с Методикой определяется по каждому индикатору достижения цели программы и показателю решения задачи подпрограммы. Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм определена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой программе и ее подпрограмме определены средние степени достижения целей и решения задач.

Степень достижения непосредственных результатов основных мероприятий пятнадцати програм сложилась в пределах от 100 до 236,42 процентов.

Средняя степень достижения целевых показателей, измеряющих цели муниципальных программ в 2020 году составила 112,1 процентов против 102,4 процентов в 2019 году.

Вместе с тем, по программе «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» степень достижения результатов составила 30,0 процентов. Снижение показателей обусловлено не только причиной уменьшения числа индивидуальных предпринимателей в сфере торговли, оказания бытовых и транспортных услуг, но и переходом общества с ограниченной ответственностью «Добровольное» в категорию крупных предприятий, что является положительным фактором развития округа. По причине введения ограничительных мер в период режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции снижены объемы бытовых услуг населению, а также хозяйствующие субъекты Ипатовского городского округа Ставропольского края не принимали участие в районных, межрегиональных, международных мероприятиях, что также негативно повлияло на степень достижения результатов программы в целом.

По программе «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» степень достижения результатов составила «-»100,0 процентов. Вместе с тем, целевые показатели по разработке документации в области градостроительства и архитектуры в 2020 году не выполнены по причине их разработки в 2019 году, что явилось положительным фактором для Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Информация о степени достижения целей каждой из программ и о степени решения задач их подпрограмм в 2020 году приведена в Приложении 2 к Сводному докладу.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ

# По направлению: «Новое качество жизни населения в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

# Муниципальная программа «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

# Муниципальная программа «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 32. В 2020 году внесено 3 изменения в программу (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 31 июля 2020 г. № 999, от 18 августа 2020 г. № 1082, от 30 декабря 2020 г. № 1855).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель Программы: Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского городского округа через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи.

По итогам 2020 года выполнены показатели индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- удельный вес численности населения школьного возраста, охваченного образованием, в общей численности населения данной категории составил 99,6% Показатель выполнен в полном объеме;

- доля населения Ипатовского городского округа, удовлетворенного качеством образования:

дошкольного- 78,1%, начального, основного и среднего общего- 81,2%, дополнительного- 83,1%. Показатель выполнен в полном объеме;

- доля обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего и среднего общего образования в общей численности обучающихся составил 96,2% при плане 89,5%;

- показатель «количество образовательных организаций, в которых обеспечена пожарная безопасность» выполнен в стопроцентном объеме и составил 52,0 единицы.

Уточненной бюджетной росписью на 2020 год определены бюджетные ассигнования в сумме 765 002,57 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 403 054,14 тыс. руб., местного бюджета – 361 948,43 тыс. руб., в том числе целевых средств граждан 6 508,68 тыс. руб. Фактически освоено 742 736,66 тыс. руб. (97,1% к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 392 920,52 тыс. руб., местного бюджета – 349 816,14 тыс. руб., в том числе целевых средств граждан 5 518,9 тыс. руб.

Вместе с тем, общий объем средств на реализацию Программы, с учетом внебюджетных средств (участников Программы) составил 793 189,87тыс. рублей. Фактическое освоение Программы сложилось в размере 748 888,01 тыс. руб. (94,4 % к плану).

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

В ходе реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» проведены следующие мероприятия:

В рамках реализации мероприятий по обеспечению предоставления бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования своевременно выплачивалась заработная  плата, оплата коммунальных услуг, работ, прочих услуг, налогов, а также работы и услуги по содержанию имущества.

В целях улучшения кадрового обеспечения отрасли «Образование» курсовую подготовку прошли 146 педагогических работников общеобразовательных организаций, дополнительного образования, 38 педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 13 педагогических работника дополнительного образования. Всего обучено 197 педагогических и руководящих работников.

В 2020 году мерами социальной поддержки воспользовались 114 педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности, 7 педагогических работников дополнительного образования и 338 педагогических работников общеобразовательных учреждений.

Компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования  в 2020 году получили 1090 чел.

В рамках мероприятия по обеспечению социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, в части организации 2-разового горячего питания было охвачено 864 человека.

Ученики 1-4 классов в количестве 2 408 человек получили бесплатные новогодние подарки. Целевой индикатор «доля учащихся, обеспеченных бесплатными новогодними подарками, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» составил 45,0% и выполнен в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Выполнение реконструкций, капитального, текущего ремонта зданий (в т.ч. спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление проектно - сметной документации» изготовлена проектно-сметная документация капитального ремонта МБОУ СОШ № 1 г. Ипатово, проектно - сметная документация капитального ремонта кровли МКОУ СОШ № 12 с. Бурукшун, произведен ремонт пищеблоков МБОУ СОШ № 14 г. Ипатово, МКОУ ООШ № 3 с. Большая Джалга, текущий ремонт помещений центров «Точка роста» МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово, МКОУ СОШ № 4 с.  Золотаревка.

В рамках реализации мероприятий  Государственной программы Российской Федерации «Комплесное развитие сельских территорий» проведен капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №1 г. Ипатово.

При реализации регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» в МКОУ СОШ №4 с. Золотаревка, МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово производился ремонт кабинетов, приобреталось оборудование, канцелярские товары выплачивалась заработная плата.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» выполнен ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ № 13 пос. Винодельненский, создан спортивный клуб в МКОУ СОШ № 16 аул. Малый Барханчак.

В отчетном периоде организовано и проведено 5 районных соревнований с охватом 270 учащихся. Команды Ипатовского городского округа участвовали в 2 краевых соревнованиях с охватом 23 учащихся. В краевых соревнованиях заняли 7 призовых мест.

В рамках выполнения муниципального задания в 2020 году достигнуты следующие целевые индикаторы:

«Доля родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья (детей- инвалидов) от общего количества родителей, удовлетворенных качеством оказываемых услуг в дошкольных образовательных учреждениях» составил 100,0%;

«Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» составил 100,0%.

В рамках Подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий шести дошкольных и четырех образовательных учреждений. В 2 образовательных организациях и семи дошкольных образовательных учреждениях произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях. В 26 дошкольных и 22 общеобразовательных организациях, 1 организации дополнительного образования проведены мероприятия по приобретению, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре.

Одним из важнейших показателей процедур контроля и оценки качества образования является государственная итоговая аттестация выпускников, по итогам которой аттестаты о среднем общем образовании получили 236 выпускников  11-х классов и 9-х классов. При этом целевой индикатор «Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций, участвующих в ЕГЭ» выполнен в полном объеме и составил 100,0%.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 50 целевых показателей программы:

# - перевыполнено -14,

# - выполнено - 22,

- недостигнуто с положительной динамикой- 5,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 9, в том числе по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019:

- «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» составил 52,7% при плановом показателе 54,4%. В период с 23 марта по 01 октября 2020 года в дошкольных образовательных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края действовал режим свободного посещения;

- «Доля учащихся из малообеспеченных семей, обеспеченных бесплатным горячим питанием» составил 66,0% при плановом показателе 94,0%. Невыполнение данного показателя обусловлено снижением уровня питающихся детей льготных категорий;

- невыполнение показателей «Количество образовательных организаций, осуществивших своевременную обработку территорий лагерей с дневным пребыванием детей» (9 ед. при плановом показателе 23 ед.), «Удельный вес детей, охваченных летним отдыхом от общего числа учащихся» (0% при плановом показателе 86,5%), «Доля учащихся, охваченных всеми видами питания  в каникулярное время» (0% при плановом показателе 83,0%) и «Количество льготных путевок, приобретенных родителями для детей, в загородный центр» (0% при плановом показателе 132,0%) обусловлено тем, что летняя оздоровительная кампания 2020 года не проводилась;

- «Доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в спортивных мероприятиях различного уровня, в общей численности детей данной возрастной категории» составил 8,1% при плановом показателе 36,0%. Невыполнение данного показателя обусловлено снижением фактической численности детей принявших участие в спортивных мероприятиях.

Показатель «Уровень средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организациях» составил 22 920,45 руб. при плановом показателе 22 956,0 руб. Невыполнение данного показателя обусловлено выплатой заработной платы по факту начисления. Вместе с тем, плановый показатель в части повышения заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений и образовательных организаций округа в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. № 597 достигнут;

показатель «Количество образовательных организаций, в которых произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий» составил 10 ед. при плановом показателе 15 ед. Невыполнение показателя обусловлено отсутствием необходимости.

Из 52 контрольных событий, предусмотренных программой выполнены 43 в запланированный срок.

# Средняя степень достижения целей программы составила 128,57%, показатель качества управления – 72,9. Оценка эффективности реализации программы плановая, среднее значение которой составило 99,58%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в части:

2.1. Присваиваемых   весовых  коэффициентов целей и задач муниципальной программы;

2.2. Целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, доля которых должна составлять более 50,0% от общего числа индикаторов (показателей) муниципальной программы (в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края №246, министерства экономического развития Ставропольского края №315/од от 21 сентября 2018г.).

- В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

3.1 Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

3.2. Сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объёма, предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм муниципальных услуг (работ);

3.3. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

4. Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию Указов Президента Российской Федерации.

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

- Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальной программы.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия (мероприятия) по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия (мероприятия), а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий (мероприятий).

# Муниципальная программа «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

# Муниципальная программа «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 24. В 2020 году внесено 3 изменения в программу (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 09 апреля 2020 г. № 503, от 10 сентября 2020 г. № 1184, от 30 декабря 2020 г. № 1857).

# Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

# Цель Программы: Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края.

По итогам 2020 года индикатор достижения цели муниципальной программы «Доля граждан, вовлеченных в культурно - досуговую деятельность в Ипатовском городском округе Ставропольского края» выполнен в полном объеме и составил 74,4%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2020 году предусмотрено финансирование в сумме 140 863,5 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета –14 300,31 тыс. рублей, местного бюджета – 123 863,19 тыс. рублей, за счет средств участников Программы- 2 700,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы в 2020 году составило 138 676,59  тыс. руб. (или 98,45 %), в том числе за счет средств краевого бюджета – 14 073,95 тыс. руб., местного бюджета – 123 026,89 тыс. руб., за счет средств участников Программы- 1 575,75 тыс. руб.

В рамках Программы осуществлялась реализация двух подпрограмм: «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

В целях организации культурного досуга населения, а так же развития системы художественного образования, поддержки молодых дарований, лучших традиций и достижений многонациональной и народной культуры Ипатовского городского округа проведено 33 районных мероприятия и приняли участие в  XXVII краевом фестивале- конкурсе солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт 2020». В муниципальных учреждениях культурно- досугового типа Ипатовского городского округа проведено 3 441 мероприятия в 305 клубных формированиях.

В целях  организации библиотечного обслуживания населения на комплектование библиотечных фондов освоены средства из краевого и местного бюджетов в сумме 11 139,08 тыс. руб. Индикатор «Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского городского округа на 1000 человек» в 2020 году составил 9,4 тыс. экземпляров. Показатель «Объем книговыдач» составил 423,05 тыс. экземпляров (68,6 процентов к плану) .

В отчетном периоде текущего года два учреждения культуры (МБУК «Ипатовская ЦКС», МКУ «Золоторевское СКО») приняли участие в реализации проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. Отремонтирован просмотровый зал (клуб) г.Ипатово и благоустроена площадь перед домом культуры в с.Золотаревка.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Ставропольского края (в области культуры)» утверждена документация на выполнение инженерных изысканий, подготовлена проектная документация, проведена государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности» в 6 учреждениях культуры.

В рамках муниципального  задания достигнуты следующие целевые показатели:

целевой показатель «Количество проведенных киносеансов и киномероприятий» муниципальной услуги показу кинофильмов муниципального задания составил 910 ед. при плане 2110 ед. Невыполнение показателя связано с введеными ограничительными мерами в период всеобщей пандемии;

целевой показатель «Количество копий кино и видеофильмов, предоставленных в прокат сторонним организациям, осуществляющим показ на территории Ипатовского городского округа» муниципальной услуги по прокату кино и видеофильмов составил 25 ед. при плане 100 ед. Невыполнение показателя связано с введеными ограничительными мерами;

целевой показатель «Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно- досугового типа, функционирующих  на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества муниципального задания составил 305 ед. при плане 302 ед.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 17 целевых показателей программы:

# - перевыполнено - 7,

# - выполнено – 3,

# - недостигнуто с положительной динамикой- 1,

- недостигнуто с отрицательной динамикой- 6, в том числе по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019:

-показатель «Участие в краевых культурно- досуговых мероприятиях» составил 20 ед. при плановом показателе 33 ед.;

-показатель «Число культурно- досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно- досуговых учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края, в т.ч. платных» составил 3441 ед. при плановом показателе 7121 ед.;

-показатель «Количество проведенных киносеансов и киномероприятий» составил 910 ед. при плановом показателе 2110 ед.;

-показатель «Объем книговыдач» составил 423,05 тыс.экз. при плановом показателе 616,7 тыс.экз.;

-показатель «Количество копий кино и видеофильмов,предоставленных в прокат сторонним организациям, осуществляющим показ на территории ипатовского городского округа» составил 25 ед. при плановом показателе 100 ед.

Показатель «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» составил 38,46% при плановом показателе 33,2%. Данный показатель был представлен по предварительным данным (уточненный- 31,8%).

# Из 6 контрольных событий, предусмотренных программой, все выполнены в полном объеме и в запланированный срок.

# Средняя степень достижения целей программы составила 100,0%, показатель качества управления – 100,0. Оценка эффективности реализации программы ниже плановой, среднее значение которой составило 85,38%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в части:

2.1. Присваиваемых   весовых  коэффициентов целей и задач муниципальной программы;

2.2. Целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, доля которых должна составлять более 50,0% от общего числа индикаторов (показателей) муниципальной программы (в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края №246, министерства экономического развития Ставропольского края №315/од от 21 сентября 2018г.).

3.В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

3.1 Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

3.2. Сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объёма, предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм муниципальных услуг (работ);

3.3. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

4. Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию Указов Президента Российской Федерации.

5. Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

6. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

7. Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальной программы.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия (мероприятия) по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия (мероприятия), а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий (мероприятий).

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 29. В 2020 году внесено 2 изменения в программу (постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 19 июня 2020 г. № 778, от 30 декабря 2020 г. № 1853).

Ответственный исполнитель – управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цели программы: «Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно- энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования  и приборов», «Создание безопасных и благоприятных условий для проживания на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского района от чрезвычайных ситуаций, предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Ипатовского городского округа», «Обеспечение расходов финансирования на реализацию Программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края».

По итогам 2020 года в полном объеме к плановым показателям выполнены показатели индикаторов достижения целей муниципальной программы, в частности:

- «объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» составил 19,0 рублей на рубль;

- «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на реализацию проектов развития территории муниципального образования Ставропольского края, основанных на местных инициативах» составил 1,72 рубля на рубль;

- «количество фактов реагирования на чрезвычайные ситуации» составил 29 000,0 шт.;

- «доля разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к общему количеству схем, разработка (актуализация) которых необходима для качественного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» составил 100,0%.

На реализацию программы в 2020 году предусмотрено 103 883,21 тыс. рублей, в том числе краевых средств – 25 086,48 тыс. руб., средств местного бюджета – 78 796,73 тыс. руб. Кассовое исполнение мероприятий муниципальной программы составило 93 800,85 тыс. рублей (90,3 % к бюджетной росписи), в том числе за счет краевых средств – 16 720,76 тыс. руб., средств местного бюджета – 77 080,09 тыс. руб.

Программа включает 5 подпрограмм: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», «Благоустройство территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры», «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

В рамках проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности проведены работы по замене оконных блоков из ПВХ в 3 муниципальных образовательных организациях Ипатовского округа, при этом  установлено 893,1 кв.м.

Кроме того, проведены работы по геологическим изысканиям и произведена оплата за техническое присоединение административных зданий на сумму 54,29 тыс.руб.

В целях выполнения мероприятий по организации благоустройства, содержания мест захоронения территории Ипатовского городского округа проведена уборка 51 места захоронения общей площадью 197,5 га, проведена работа по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов (3566,0 куб.м).

Произведены работы по обслуживанию фонарей уличного освещения,  так же плата за потребленную энергию на уличное освещение (8 312,59 тыс. руб.). Количество работающих фонарей в отчетном году - 4380 ед.

В рамках мероприятий по организации благоустройства и озеленению на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края проведена работа по обрезке деревьев. Количество кронированных деревьев составило 104 шт. Произведен покос травы на 58,84 га.

В рамках программы «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» проведен ремонт тротуарных дорожек в п.Советское Руно.

В рамках мероприятий по благоустройству парковых зон благоустроено 5 парковых зон (с.Тахта, с.Б.Джалга, с.Бурукшун, с.Лиман, с.Красная Поляна). Кроме того, в рамках программы поддержки местных инициатив произведены работы по ремонту тротуара в с.Добровольное, п.Советское Руно, с.Октябрьском, п.Винодельненский, благоустроено кладбище в п.Красочный.

В рамках реализации мероприятия по благоустройству территорий общего пользования в отчетном году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сквера и обустройству фонтана в г. Ипатово (ул. Ленинградская 55 - а). Контракт заключен на 2 года.

В рамках реализации подпрограммы  «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» создан финансовый резервный фонд в размере 3000,0 тыс. руб., который  позволит в случае необходимости оказать помощь жителям и подведомственным организациям при возникновении чрезвычайных ситуаций различного вида.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 16 целевых показателей программы:

# - перевыполнено - 5,

# - выполнено – 10,

# - недостигнуто с положительной динамикой- 1.

# Из 17 контрольных событий, предусмотренных программой, 12 выполнены в полном объеме и в запланированный срок.

# Средняя степень достижения целей программы составила 143,47%, показатель качества управления – 64,6. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой составило 119,34%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, доля которых должна составлять более 50,0% от общего числа индикаторов (показателей) муниципальной программы (в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края №246, министерства экономического развития Ставропольского края №315/од от 21 сентября 2018г.).

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

- В случае внесения изменения в муниципальную программу учитывать:

5.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости);

  - Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- Включить значение целевого показателя результативности использования субсидии, установленного соглашением на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и (или) краевого бюджетов.

- Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальной программы.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия (мероприятия) по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия (мероприятия), а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий (мероприятий).

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управление финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 16.  В 2020 году постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 г. № 1718 внесены изменения в муниципальную программу.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цели программы: «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов».

По итогам 2020 года показатель индикатора достижения целей Программы «Исполнение расходных обязательств Ипатовского городского округа Ставропольского края» выполнен на 99,93% при плане 99,5%;

показатель «Рейтинг Ипатовского городского округа Ставропольского края по качеству управления муниципальными финансами» достиг 1 степени, что соответствует плану.

На 2020 год запланировано за счет средств местного бюджета 46 920,30 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программы составило 46 886,73 тыс. рублей, или 99,9% к бюджетной росписи.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы: «Повышение  качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Повышение эффективности расходов  бюджета  Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия».

В рамках реализации Программы осуществлялись следующие мероприятия:

Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, контроля за поступлением налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края. Для проведения заседаний формировались списки задолжников по платежам  в бюджеты всех уровней.

Одним из основных показателей экономической стабильности являются  итоги исполнения местного бюджета. В 2020  году сохранена сбалансированность  бюджетной системы, что позволило в установленные сроки  выплачивать заработную плату в бюджетной сфере  и выполнить в полном объеме социальные обязательства  перед населением.

В течение 2020 года финансовым управлением проводилось формирование и размещение информации с использованием единого портала бюджетной системы Российской Федерации: в подсистеме «Электронный бюджет» опубликовано – 56 наборов информации, в подсистеме «Бюджетное планирование» сформированы и утверждены 163 набора информации в структурированном виде.

Распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 11 декабря 2019г. № 173 - р утвержден график мероприятий по контролю за использованием имущества. В соответствии с графиком в течение 2020 года проведено 67 выездных проверок по результатам, которых перепрофилирования и отчуждения непрофильных активов не выявлено. По состоянию на 01.12.2020 года в  МУП ЖКХ на балансе числилось не использованное недвижимое имущество.

В течение 2020 года финансовым управлением ежеквартально проводился анализ кредиторской и дебиторской задолженности, которые отражали в бюджетной отчетности главные распорядители средств местного бюджета. В течение всего финансового года просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.

Специалистами финансового управления администрации Ипа-товского ГО СК проведена проверка отчетов 80 муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год.

В течение 2020 г. все муниципальные учреждения ИГО СК, органы местного самоуправления ИГО СК, отделы аппарата, отделы (управления, комитет) со статусом юридического лица администрации ИГО СК (за исключением управления труда и социальной защиты населения) обслуживались в МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия».                                                  Распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 января 2020 г. № 20-р утвержден План мероприятий по переходу на электронный (безбумажный) документооборот муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края и органами местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, органами администрации  Ипатовского городского округа Ставропольского края при обслуживании в муниципальном казенном учреждении «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края». Проведен выбор оператора ЭДО, получены сертификаты квалифицированной электронной подписи, проведен мониторинг соответствия и  анализ готовности  ИТ-инфраструктуры, подключенным к системе ЭДО.  На 01.01.2021 г. настроен защищенный канал безопасного подключения учреждений к базе данных электронного документооборота МКУ МЦБ, все учреждения, обслуживаемые  МКУ МЦБ подключены к электронному документообороту. С 01.01.2021 года муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края начата работа в системе электронного (безбумажного) документооборота.

Осуществлялся ежемесячный мониторинг поступлений доходов от оказания  платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений ИГО СК. Всем ГРБС были направлены запросы в части увеличения доходов от оказания платных услуг. За 2020 год исполнение плановых назначений по доходам от оказания платных услуг составило 5 446,57 тыс.руб.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 24 целевых показателей программы:

# - перевыполнено - 7,

# - выполнено –14,

# - недостигнуто с положительной динамикой- 1,

# - недостигнуто с отрицательной динамикой- 2:

невыполнение показателя «Расходы местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования» (2044,87 руб. при плановом показателе 1370,0 руб.) обусловлено увеличением окладов муниципальных служащих с 01 октября 2019 года на 20,0%;

показатель «Динамика объема доходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений  от приносящей доход деятельности в отчетном финансовом году» составил 41,0% при плане 106,0%. Снижение поступлений от приносящей доход деятельности связано с тем, что в  период с 23 марта по 01 октября 2020г. в дошкольных образовательных учреждениях  ИГО СК действовал режим свободного посещения.

Из 31 контрольного события, предусмотренных программой, выполнены 29 в запланированный срок. Не выполнены 4 по причине отсутствия необходимости.

Средняя степень достижения целей программы составила 170,0%, показатель качества управления – 95,35. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 138,8%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, доля которых должна составлять более 50,0% от общего числа индикаторов (показателей) муниципальной программы (в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края №246, министерства экономического развития Ставропольского края №315/од от 21 сентября 2018г.).

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия (мероприятия) по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия (мероприятия), а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий (мероприятий).

Муниципальная программа «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 22.  В 2020 году в муниципальную программу дважды вносились изменения (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 сентября 2020 г. № 1217, от 30 декабря 2020 г. № 1854).

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Достижение наивысших показателей по обеспечению полномочий в сфере управления имуществом и землей.

На выполнение программы в 2020 году предусмотрено за счет средств местного бюджета- 14 808,61 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программы составило 13 897,97 тыс. рублей,  или 93,9% к бюджетной росписи.

Программа включает две подпрограммы: «Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений», «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы».

В соответствии с полномочиями по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности Ипатовского городского округа  была проведена работа по заключению договоров на определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Ипатовского городского округа, которая составила 33,4 тыс. рублей.

Заключены договора на услуги по публикации объявлений и извещений в газете (18,23 тыс. рублей), на приобретение конвертов маркированных и марок (69,88 тыс. рублей).

Оформлен технический  план и паспорт  муниципального имущества (622,16 тыс.руб.).

Проведены кадастровые работы на земельных участках (950,63 тыс. рублей).

Произведена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирном доме (504,82 тыс. рублей), налога на имущества (439,02 тыс.руб.), оплата за содержание имущества казны (602,25 тыс. рублей).

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 8 целевых показателей программы:

# - перевыполнено - 2,

# - выполнено – 6.

# Из 10 контрольных событий, предусмотренных программой, выполнены 8 запланированный срок.

Средняя степень достижения целей программы составила 236,42%, показатель качества управления – 44,44. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 190,43%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, доля которых должна составлять более 50,0% от общего числа индикаторов (показателей) муниципальной программы (в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края №246, министерства экономического развития Ставропольского края №315/од от 21 сентября 2018г.).

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия (мероприятия) по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия (мероприятия), а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий (мероприятий).

Муниципальная Программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 18. В 2020 году в программу 2 раза вносились изменения (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 19 августа 2020 г. № 1086, от 30 декабря 2020 г. № 1851).

Ответственный исполнитель программы – управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее –Управление труда).

Цели программы: «Повышение уровня и качества жизни населения Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным объектам социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края».

По итогам 2020 года наблюдается выполнение показателей индикаторов достижения целей Программы в  сто процентном объеме к плановым, в частности:

- доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и  имеющих право на их получение в  соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

- доля граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, возникшей по независящим от них причинам, преодолеть которую они не могут самостоятельно, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи из средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в общей численности граждан, обратившихся за их получением;

- доля организаций, участвующих в краевом конкурсе «Эффективный коллективный договор- основа согласования согласования сторон социального партнерства» в общей численности организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, размер которой составил 2,0 %;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения Ипатовского городского округа Ставропольского края  приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в Ипатовском городском округе Ставропольского края, размер которой составил 57,9%.

На выполнение программы в 2020 году запланировано 516 522,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 121 553,95 тыс. рублей, краевого бюджета- 392 956,16 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета- 2 011,99 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий муниципальной программы составило 509 703,97 тыс. рублей (98,7% к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 115 249,76 тыс.рублей, за счет краевых средств – 392 442,86 тыс. руб., средств местного бюджета – 2 011,35 тыс. руб.

Программа включает 3 подпрограммы: «Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально - трудовых отношений», «Доступная среда», «Обеспечение реализации программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

В 2020 году за мерами социальной поддержки в управление обратились 10 753 граждан, из них 9 211 имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки. По 1 542 заявителям вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки.

В рамках реализации Регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» на учете в Управлении труда  состоит 789 граждан из числа многодетных семей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество многодетных семей увеличилось на 0,9%.

В целях предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Управлением труда заключено 7 социальных контрактов с семьями с детьми (6 многодетных семей, 1 семья с ребенком - инвалидом). Для выхода семей из тяжелой жизненной ситуации семьям выделялись средства на развитие личного подсобного хозяйства. В результате за счет получения прибыли от сдачи молока и использования продуктов питания семьи вышли из кризисной ситуации.

В средствах массовой информации опубликовано 30 статей о мерах социальной поддержки.

За предоставлением дополнительных мер социальной поддержки в  2020 году обратились 22 человека, все они имели право на их получение. Комиссией по рассмотрению заявлений о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан вынесены решения о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи: в результате пожара 8 гражданам на сумму 80,0 тыс.руб., в результате заболевания, требующего дорогостоящего лечения  6 гражданам на сумму 40,0 тыс.руб., в результате ситуации, объективно нарушающей условия нормальной жизнедеятельности заявителя и (или) членов его семьи и не позволяющей обеспечить минимальные жизненные потребности  8 заявителям  на сумму 80,00 тыс.руб. Выплаты произведены своевременно и в полном объеме.

В целях реализации Постановления Правительства Ставропольского края от 28.02.2019 г. № 80-п «О краевом конкурсе «Эффективный коллективный договор – основа согласования интересов сторон социального партнёрства»  в первом полугодии 2020 г. проведена информационно- разъяснительная работа среди работодателей округа по участию в конкурсе. Направлены письма – приглашения к участию в конкурсе 146 организациям Ипатовского городского округа Ставропольского края. На официальном сайте АИГО СК размещено обращение к руководителям организаций округа по участию в конкурсе и Положение о конкурсе.

В результате проведенной работы участие в конкурсе приняли 3 учреждения  в категории «Некомерческие организации» (детский сад № 1 «Светлячок» г. Ипатово,  ГБСУ СОН «Софиевский ПНИ» и МБОУ СОШ №9 с.Кевсала).

В рамках реализации мероприятий по адаптации приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения               проведены работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  в казенном учреждении культуры «Леснодачненское социально- культурное объединение»  Ипатовского района  Ставропольского края, а также в  МКОУ СОШ №8 с.Тахта.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 10 целевых показателей программы:

# - выполнено –9;

# - недостигнуто с отрицательной динамикой- 1:

показатель «Доля граждан из числа многодетных семей, в общей численности граждан, имеющих детей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края» составил 29,0% при плановом показателе 34,0%. Невыполнение данного показателя обусловлено значительным увеличением количества численности граждан, имеющих детей, являющихся получателями мер социальной поддержки (автоматическое продление выплат с 01.04.2020г. всем получателям мер социальной поддержки без необходимости подачи заявления, в котором декларируются доходы) при незначительном увеличении количества многодетных родителей.

Из 8 контрольных событий, предусмотренных программой, выполнены все в запланированный срок.

# Средняя степень достижения целей программы составила 100,0%, показатель качества управления – 100,0. Оценка эффективности реализации программы ниже плановой, среднее значение которой 89,33%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в части:

2.1. Присваиваемых   весовых  коэффициентов целей и задач муниципальной программы;

2.2. Целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, доля которых должна составлять более 50,0% от общего числа индикаторов (показателей) муниципальной программы (в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края №246, министерства экономического развития Ставропольского края №315/од от 21 сентября 2018г.);

  - Включить (при необходимости)  значение целевого показателя результативности использования субсидии, установленного соглашением на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и (или) краевого бюджетов.

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

5. В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

5.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

  - Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

6.Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальной программы.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия (мероприятия) по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия (мероприятия), а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий (мероприятий).

# Муниципальная программа «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 27. В 2020 году постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020г. №1858 внесены изменения в программу.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

# Цели Программы: Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере реализации молодежной политики, создание условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

По итогам 2020 года показатель индикатора достижения цели Программы «Доля молодых граждан, проживающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края (далее – городской округ), в общем количестве молодых граждан» составила 75,9% при плане 73,8%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2020 году предусмотрено финансирование в сумме 11 788,39 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета –7 959,45 тыс. рублей, местного бюджета – 6 3 828,94 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программы сложилось в размере 10 151,21 тыс. руб. (или 86,1%), в том числе за счет средств краевого бюджета – 6 408,38 тыс. руб., местного бюджета – 3 742,83 тыс. руб.

В рамках Программы осуществлялась реализация двух подпрограмм: «Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

В рамках реализации молодежной политики проведено 116 районных  мероприятий, участниками которых стали 7818 человек, при этом наша молодежь приняла участие в двух Всероссийских конкурсах и в 51 краевом мероприятии.

В целях создания условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий в 2020г. было выдано 14 извещений о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья, из них 11 семей реализовали свое право на использование предоставленной социальной выплаты на приобретение жилья. У троих семей срок действия извещений перешел на 2021 г.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 9 целевых показателей программы:

# - перевыполнено - 6,

# - выполнено – 1,

- недостигнуто с положительной динамикой- 1.

# Все 3 контрольные события, предусмотренных программой выполнены  в полном объеме и в запланированный срок.

# Средняя степень достижения целей программы составила 128,31%, показатель качества управления – 100. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой составило 146,36%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, доля которых должна составлять более 50,0% от общего числа индикаторов (показателей) муниципальной программы (в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края №246, министерства экономического развития Ставропольского края №315/од от 21 сентября 2018г.).

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

- В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

5.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

  - Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- Включить (при необходимости) значение целевого показателя результативности использования субсидии, установленного соглашением на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и (или) краевого бюджетов.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия (мероприятия) по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия (мероприятия), а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий (мероприятий).

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и

массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 17. В 2020 пановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 декабря 2020 г. № 1840 внесены изменения в муниципальную программу.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

# Цель Программы: Создание условий для реализации конституционного права граждан для занятий физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

По итогам 2020 года наблюдается положительная динамика выполнения показателей индикаторов достижения целей муниципальной программы. Так индикатор «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края» составил 48,2% выполнен в стопроцентном объеме.

Кроме того, в рамках мероприятий по проведению занятий физкультурно- спортивной направленности по месту проживания граждан  муниципального  задания целевой показатель «количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий городского округа» составил 44 ед., или 100,0% к плану.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2020 году предусмотрено финансирование в сумме 44 177,30 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета –3 242,57 тыс. рублей, местного бюджета – 41 037,05 тыс. рублей, в том числе целевые средства граждан и юридических лиц- 859,75 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий муниципальной программы сложилось в размере  39 481,29 тыс. руб. (или 89,2%), в том числе за счет средств краевого бюджета – 3 242,57 тыс. рублей, местного бюджета – 36 238,72 тыс. рублей, в том числе целевые средства граждан и юридических лиц- 859,75 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы осуществлялась реализация двух подпрограмм: «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

В рамках мероприятий, направленных на популяризацию и развитие физической культуры и спорта проведено 44 физкультурных и спортивных мероприятий городского округа, в которых приняли участие более 3 000 человек. Около 60 спортсменов, в составе спортивных делегаций округа, приняли участие в 6 краевых физкультурно-спортивных мероприятиях.

В целях развития физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепления материально-технической базы физкультуры и спорта в рамках проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, проведены работы по обустройству спортивной площадки в ауле Ю.Кулакский и обустройство спортивно- игрового комплекса в г.Ипатво. Кроме того, продолжились работы по реконструкции и ремонту объектов центрального стадиона г.Ипатово. Это позволило увеличить единовременную пропускную способность спортсооружений на 112 человек.

Показатель «Уровень обеспеченности населения Ипатовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в Ипатовском городском округе» составил 52,3% при плане 49,5%.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 6 целевых показателей программы:

# - перевыполнено - 1,

# - выполнено –5.

# Из 94 контрольных событий, предусмотренных программой, выполнены все в запланированный срок.

# Средняя степень достижения целей программы составила 177,09%, показатель качества управления – 100,0. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 167,81%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, доля которых должна составлять более 50,0% от общего числа индикаторов (показателей) муниципальной программы (в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края №246, министерства экономического развития Ставропольского края №315/од от 21 сентября 2018г.).

- Обеспечить безусловное выполнение целевых показателей (индикаторов), направленных на реализацию указов Президента Российской Федерации.

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

- В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

6.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

6.2. Сводные параметры муниципальных заданий в части качества и объёма, предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм муниципальных услуг (работ);

6.3. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программы.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия (мероприятия) по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия (мероприятия), а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий (мероприятий).

Муниципальная программа «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 26. В 2020 году дважды вносились изменения в программу (постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от  07 сентября 2020г. №1176, от 25 декабря 2020 г. № 1814).

Ответственный исполнитель – отдел капитального строительства, архитектуры и градостроительства администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Обеспечение и осуществление градостроительной деятельности на территории Ипатовского городского округа.

Программа включает в себя подпрограмму «Градостроительство и архитектура Ипатовского городского округа Ставропольского края».

Средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию муниципальной программы в 2020 году в размере 168,75 тыс. руб. освоены в стопроцентном объеме.

Бюджетные ассигнования направлены на разработку документации в области архитектуры и градостроительства. Так, решением Думы ИГО СК от 23 апреля 2019г. № 45 утверждены местные нормативы градостроительного проектирования Ипатовского городского округа. Решением Думы  ИГО СК от 20 августа 2019г. №75 утвержден Генеральный план Ипатовского городского округа. Решением Думы ИГО СК от 26 ноября 2019г. №112 утверждены Правила земленользования и застройки.

Границы территориальных зон установлены и внесены сведения в ЕГРНУ.

В 2020г. администрацией АИГО СК был заключен муниципальный контракт №752- МК от 26.10.2020г. С ООО «Генпроект ЮГ» на оказание услуг по разработке схемы размещения рекламных конструкций на территории ИГО СК, со сроком действия до 31 декабря 2020г. В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 11.09.2013г. №335-п «Об утверждении порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ставропольского края или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений» в настоящее время разработанная Схема размещения рекламных конструкций на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края находится на согласовании в министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края.

В рамках выполнения отдельных полномочий в области строительства и архитектуры физическим и юридическим лицам предоставлено 216 услуг в области градостроительной деятельности, что составляет 100,0% к поданным заявлениям.

В связи с выполнением всех мероприятий возникла необходимость завершения реализации вышеуказанной программы.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 4 целевых показателей программы:

# - выполнено –2;

# - недостигнуто с положительной динамикой- 1;

# - недостигнуто с отрицательной динамикой- 1:

показатель «Количество разработанных документов в области градостроительства и архитектуры» составил 0% при плановом показателе 100%. Невыполнение данного показателя обусловлено тем, что они были разработаны в 2019 г.

Из 4 контрольных событий, предусмотренных программой, выполнены 2 в запланированный срок.

# Средняя степень достижения целей программы составила -100,0%, показатель качества управления – 50. Оценка эффективности реализации программы является «неэффективной», среднее значение которой -21,0%.

В связи с реализацией всех мероприятий, предусмотренных программой с 2021г. муниципальная программа «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» утратила силу постановлением администрации Ипатовсокого городского округа Ставропольского края от 26 февраля 2021г. №197.

# Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 21. В 2020 году постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от  30 декабря 2020 г. № 1852 внесены изменения в программу.

Ответственный исполнитель программы – отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сферах поддержки казачества и обеспечение эффективности в системе профилактики правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края, а также обеспечение безопасности населения Ипатовского городского округа от террористических угроз, усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.

По итогам 2020 года в полном объеме выполнены показатели индикаторов достижения целей муниципальной программы, в частности:

- доля граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на развитие казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края, размер которой составил 23,3%;

- количество мероприятий профилактической направленности в Ипатовском городском округе Ставропольского края составило 125 единиц;

- количество организационно- технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности составило 25 единиц.

На выполнение программы в 2020 году запланировано 3 469,38 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета- 100,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета-3 369,38 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программы составило 3 324,90 тыс. рублей, или 95,8% к уточненной бюджетной росписи, в том числе за счет средств краевого бюджета- 89,43 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета- 3 235,47 тыс. рублей.

Программа включает 3 подпрограммы: «Поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края».

В рамках мероприятий по созданию условий  для развития военно-патриотического воспитания казачьей молодежи и духовно-культурных основ казачества проведено 9 районных мероприятий.

На основании приказа отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 14.09.2020 г. № 1079 «Об организации проведения социально-психологического тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Ипатовского района Ставропольского края», в целях раннего выявления возможного вовлечения обучающихся в зависимое поведение организовано социально-психологическое тестирование обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Ипатовского района Ставропольского края. Данным мероприятием был охвачен 1678 обучающийся. По заключению социально-психологического тестирования у 62 человек - повышенная вероятность вовлечения в зависимое поведение. С данными подростками педагогами проведена профилактическая работа.

В целях профилактики пропаганды  здорового образа жизни, профилактике  распространения  наркомании и связанных с ней правонарушений на территории  Ипатовского городского округа, выработки негативного отношения к наркотикам среди несовершеннолетних, противоправного поведения подростков: организованы лекции, беседы, опубликовано 182 материала профилактической направленности в газете «Степные зори».

Межведомственной комиссией по профилактике правонарушений на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, антинаркотической комиссией Ипатовского городского округа Ставропольского края на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (www.ipatovo.org) в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 9 информаций. Также регулярно обновляется информация о лицах, пропавших без вести.

В рамках реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» проведены соревнования школьников Ипатовского городского округа по программе «Школа безопасности», где приняли участие 8 команд образовательных учреждений Ипатовского городского округа. В  дистанционном формате были проведены краевые соревнования «Школа безопасности», в котором приняли участие 4 чел. Командой на конкурс была представлена «Визитная карточка» и газета «Наша «Школа безопасности», которая заняла 1 место в крае. Проведён полевой лагерь школьников Ипатовского городского округа «Юный спасатель». В мероприятии приняли участие 4 команды. В  дистанционном формате был проведен краевой полевой лагерь «Юный спасатель», в котором приняла участие команда МБУ ДО ЦДО Ипатовского района в составе 7 человек. Проведены соревнования детских объединений младших школьников (1 – 4 классы) МБУ ДО ЦДО Ипатовского района, работающих по программе «Школа безопасности». В соревнованиях приняли участие 4 команды. Объявлен  заочный смотр-конкурс на лучшую организацию учебно-воспитательного процесса  в детско-юношеских объединениях, работающих по программе «Школа безопасности» под девизом «Школа безопасности – наша школа!». По итогам смотра-конкурса первое место заняли объединения, работающие при МКОУ СОШ № 15 с. Лиман, второе место у детских объединений МБОУ СОШ № 2 с. Большая Джалга, третье место заняло объединение туристов-спасателей МБОУ СОШ № 22 г. Ипатово

Выполнены работы по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения на 8 объектах с массовым пребыванием людей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                Произведена установка, ремонт и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей на 2 объектах. Выполнены охранные мероприятия на 52 объектах (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Проведены работы по установке и поддержке наружного освещения на  объектах с массовым пребыванием людей на 4 объектах.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 12 целевых показателей программы:

# - перевыполнен – 2;

# - выполнено –8;

# - выполнено с отрицательной динамикой- 2:

показатель «Число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края  и оказывающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края помощь правоохранительным органам в  раскрытии и предупреждении правонарушений», который составил 154 человека при плановом показателе 170 человек. Невыполнение данного показателя обусловлено обновлением списочного состава членов народных дружин;

показатель «Количество приобретенной отличительной символики и страхования жизни» составил 154 единицы при плановом показателе 170 единиц. Невыполнение данного показателя обусловлено отсутствием необходимости приобретения отличительной символики, в связи с обновлением списочного состава членов народных дружин.

Все 11 контрольных событий, предусмотренных программой, выполнены в запланированный срок. Средняя степень достижения целей программы составила 100,0%, показатель качества управления – 100. Оценка эффективности реализации программы плановая, среднее значение которой 92,74%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в части:

2.1. Присваиваемых   весовых  коэффициентов целей и задач муниципальной программы;

2.2. Целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, доля которых должна составлять более 50,0% от общего числа индикаторов (показателей) муниципальной программы (в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края №246, министерства экономического развития Ставропольского края №315/од от 21 сентября 2018г.).

3.Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

4. По итогам проводимого анализа (при необходимости) своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

5. В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

5.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

  - Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (при необходимости).

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия (мероприятия) по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия (мероприятия), а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий (мероприятий).

# Муниципальная программа

# «Формирование современной городской среды»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018 г. № 302. В 2020 году в программу дважды вносились изменения (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 апреля 2020 г. № 432, от 30 декабря 2020 г. № 1856).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по работе с территориями  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, уровня благоустройства территории соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), а так же территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Средства местного бюджета в сумме 463,29 тыс. рублей направленные на выполнение муниципальной программы в 2020 году освоены в полном объеме.

В рамках мероприятий по организации проведения работ по благоустройству общественных территорий Ипатовского городского округа в отчетном периоде проведена работа по благоустройству 12 общественных территорий. Работы выполнены на 100,0%, средства выплачены в полном объеме.

Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий- 5400 ед.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 3 целевых показателей программы:

# - выполнено –2;

# - недостигнуто с положительной динамикой- 1.

# Средняя степень достижения целей программы составила 100,0%, показатель качества управления – 50. Оценка эффективности реализации программы является «неэффективной», среднее значение которой 63,0%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в части:

2.1. Присваиваемых   весовых  коэффициентов целей и задач муниципальной программы;

2.2. Целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, доля которых должна составлять более 50,0% от общего числа индикаторов (показателей) муниципальной программы (в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края №246, министерства экономического развития Ставропольского края №315/од от 21 сентября 2018г.).

3. Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

4.По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

5.В случае внесения изменения в муниципальную программу учитывать:

5.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости);

  - Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программы.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

Муниципальная программа «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2018 г. № 1675. В 2020 году постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от  30 декабря 2020 г. № 1884 внесены изменения в программу.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по работе с территориями  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Повышение уровня благоустройства сельских территорий (малых сел, поселков,аулов и хуторов) Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На выполнение программы в 2020 году за счет средств местного бюджета запланировано 1 735,43 тыс. рублей, в том числе за счет средств граждан и юридических лиц- 355,67 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программы составило 100,0% к уточненной бюджетной росписи.

В результате проведенного конкурса по отбору проектов развития территорий малых сел, аулов, хуторов численностью от 100 до 750 основанных на сельских инициативах выполнены работы по устройству детской площадки в ауле Верхний Барханчак,  по организации благоустройства территории зоны отдыха (2-я очередь) в с. Лесная Дача, по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Ленина в с.Новоандреевское.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 3 целевых показателей все выполнены в полном объеме.

# Из 2 контрольных событий, предусмотренных программой, 1 выполнено в запланированный срок. Контрольное событие «Количество исполненных мероприятий по предложениям сельских жителей» не выполнено по причине отсутствия поданных заявок.

# Средняя степень достижения целей программы составила 100,0%, показатель качества управления – 50. Оценка эффективности реализации программы плановая, среднее значение которой 95,0%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в части:

2.1. Присваиваемых   весовых  коэффициентов целей и задач муниципальной программы;

2.2. Целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, доля которых должна составлять более 50,0% от общего числа индикаторов (показателей) муниципальной программы (в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края №246, министерства экономического развития Ставропольского края №315/од от 21 сентября 2018г.).

3. Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

4. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

5. При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

6. При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия (мероприятия) по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия (мероприятия), а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий (мероприятий).

# По направлению «Устойчивое развитие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ипатоском городском округе Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

# Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25. В 2020 году дважды внесены изменения в программу (постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 04 августа 2020 г. № 1002, от 30 декабря 2020 г. № 1823).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цели Программы: «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе Ставропольского края», «Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения района», «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Снижение административных барьеров в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

По итогам 2020 года наблюдается выполнение плановых показателей индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- «Индекс оборота розничной торговли» составил 109,4%, при плане 103,0%;

- «общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района» составил 45,2 тыс. ед., при плане 42,9 тыс.ед.

На реализацию программы в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 3 155 977,52 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 30,26 тыс. рублей, краевого бюджета – 3 338,90 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 144 408,36 тыс. рублей за счет средств участников Программы- 3 008 200,00 тыс. рублей.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 3 208 291,04 тыс. рублей или 101,7% к плану, в том числе за счет средств федерального бюджета- 9,97 тыс. рублей, краевых средств – 3 192,16 тыс. рублей, средств местного бюджета – 142 588,91 тыс. рублей, средств участников Программы- 3 062 500,00 тыс. рублей.

Программа включает пять подпрограмм: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в  Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края  и иных мероприятий».

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

В рамках совершенствования деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства, в связи с введением режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году мероприятия, посвященные «Дню российского предпринимательства» не проводились. Однако, 5 субъектов предпринимательства награждены Почётной грамотой администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за вклад в социально-экономическое развитие Ипатовского городского округа приуроченное ко Дню российского предпринимательства.

В рамках основного мероприятия по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам три раза в районной газете «Степные зори» был объявлен конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки в виде грантов за счет средств местного бюджета. Заявок на участие в конкурсе от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступало.

В целях создания комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края за счет средств участников Программы  в 2020 году введено в эксплуатацию 6 торговых объектов с созданием 15 рабочих мест.

Опубликовано шесть статей в районной газете «Степные зори» по вопросам торговли и бытового обслуживания населения.

В ходе реализации 7 инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень Ставрополья, освоено 3 054,30 млн. рублей, с созданием 132 рабочих мест, при этом информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Ипатовского городского округа, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставрополья,  ежеквартально актуализировалась на официальном сайте министерства  экономического развития Ставропольского края, в информационной системе «Битрикс 24» и размещалась на официальном сайте администрации округа.

Разработан и утвержден Инвестиционный паспорт округа на 2020 год, представляющий собой комплексный информационный бюллетень, содержащий основные социально-экономические показатели развития округа, его конкурентные преимущества, подтверждающие экономическую целесообразность инвестирования в создание новых предприятий, а также перечень и описание свободных земельных участков и объектов недвижимости для осуществления инвестиционной деятельности.

Актуализирован реестр инвестиционных площадок (из трех земельных участков), который размещен на официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края в системе «ИС Мониторинг».

В рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в  Ипатовском городском округе Ставропольского края» осуществлялось обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского городского округа Ставропольского края, которым в 2020 году  предоставлено  45 177 услуг, из них оказано 35 585 - федеральные услуги, 2 027 - региональные,  3 321 - муниципальные, прочие – 4 238, а также  услуги АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,  для бизнеса -6. Доля населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ составила 90,0%.

В целях оптимизации государственных и муниципальных услуг в отчетном периоде переведено в электронный вид предоставления 4 муниципальные услуги. По состоянию на 31 декабря 2020 года в электронную форму переведено 27 муниципальные услуги.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 33 целевых показателей программы:

- перевыполнено – 11;

- выполнено – 11;

- недостигнуто с положительной динамикой- 1;

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 10.

Отрицательная динамика целевого показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» (269,4 ед. к плану 298,8 ед.), а также показателей «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском городском округе» (1407 ед. при плане 1737 ед.), «в т.ч. количество индивидуальных предпринимателей в Ипатовском городском округе» (1274 ед. при плане 1605 ед.) обусловлена не только причиной уменьшения числа индивидуальных предпринимателей в сфере торговли, оказания бытовых и транспортных услуг, но и переходом общества с ограниченной ответственностью «Добровольное» в категорию крупных предприятий, что является положительным фактором развития округа;

Показатель «Темп прироста обеспеченности бытовыми услугами 1 жителя округа к предыдущему году (в действующих ценах)» составил 2,8% при плановом показателе 3,8%. Невыполнение показателя обусловлено введением ограничительных мер связанных с введением режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Показатели представлены Росстатом;

-«Количество районных, межрегиональных, международных мероприятий, в которых приняли участие хозяйствующие субъекты Ипатовского городского округа в целях формирования имиджа городского округа и улучшения конкурентоспособности производимой продукции, работ и услуг» составил 0 ед. при плановом показателе 22 ед. и обусловлен тем, что хозяйствующие субъекты Ипатовского городского округа Ставропольского края не принимали участие в районных, межрегиональных, международных мероприятиях по причине введения режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

Показатели «Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам торгового и бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей» (6 ед. при плановом показателе 16 ед.), «Количество информационных материалов, опубликованных участником Программы в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского округа Ставропольского края» (1 ед. при плановом показателе 2 ед.), «Количество информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности» (0 ед. при плановом показателе 1 ед.) не достигнуты по причине отсутствия необходимости в публикации и изготовлении информационных материалов;

По данным представленным Росстатом показатель «Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Ипатовском округе» составил 87,5% при плане 101,0%.

Из 27 контрольных событий 23 выполнены в полном объеме и в запланированный срок. Невыполнение четырех контрольных событий обусловлено отсутствием финансирования.

# Учитывая невыполнение 10 показателей с отрицательной динамикой по причине введения ограничительных мер в 2020 году, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, средняя степень достижения целей программы составила 30,0%, при этом показатель качества управления – 91,25. Оценка эффективности реализации программы является «неэффективной», среднее значение которой 52,63%.

Предложения

- Активировать работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

2. В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в части:

2.1. Присваиваемых   весовых  коэффициентов целей и задач муниципальной программы;

2.2. Целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, доля которых должна составлять более 50,0% от общего числа индикаторов (показателей) муниципальной программы (в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края №246, министерства экономического развития Ставропольского края №315/од от 21 сентября 2018г.).

3.Ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

4.По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

- В случае внесения изменения в муниципальную программу(при необходимости) учитывать:

5.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

  - Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программы.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

8.При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия (мероприятия) по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия (мероприятия), а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий (мероприятий).

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 20. В 2020 году дважды внесены изменения в муниципальную программу (постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 апреля 2020 г. № 575, от 22 декабря 2020 г. № 1764).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по работе с территориями  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цели Программы: «Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», «Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа Ставропольского края».

По итогам 2020 года показатели индикаторов достижения целей муниципальной программы выполнены следующим образом:

- количество дорожно - транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края из- за сопутствующих условий составило 12 единиц при плане 14 ед. (показатель положительный);

- доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 75,9% и выполнен в полном объеме;

- доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа составила 3,4%, (показатель выполнен в сто процентном объеме к плану).

Согласно бюджетной росписи на реализацию программы в 2020 году было предусмотрено финансирование в объеме 249 364,75 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 198 458,48 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 50 906,27 тыс. рублей, в том числе целевые средства граждан и юридических лиц – 726,15 тыс. рублей.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 188 163,93 тыс. рублей или 75,5% к плановому финансированию (средства краевого бюджета – 141 087,81 тыс. рублей, средства местного бюджета – 47 076,12 тыс. рублей, в том числе целевые средства граждан и юридических лиц – 726,15 тыс. рублей). Причиной низкого освоения денежных средств Программы явилось выполнение работ по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием» в 2021г.

Программа включает 2 подпрограммы: - «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие транспортной системы  Ипатовского муниципального района Ставропольского края».

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

- совместно с ОГИБДД ОМВД России по Ипатовскому району проведены профилактические работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения, в частности на железнодорожных переездах автомобильных дорог водителям раздавались листовки с правилами дорожного движения на переездах. Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения- 47 ед.;

- проведен ежегодный районный конкурс юных инспекторов дорожного движения «Законы дорог уважай» среди учащихся общеобразовательных учреждений, в котором приняло участие 120 человек, выступления отряда ЮИД в котором приняли участие 125 человек. Команда юных инспекторов движения Ипатовского округа приняла участие в краевых соревнованиях юных инспекторов движения «Законы дорог уважай», где  заняла третье командное место. В рамках мероприятия по проведению информационно- пропагандистских мероприятий по профилактике дорожно- транспортных происшествий, ЮИДовцами были изготовлены и вручены буклеты по безопасности пешеходам, водителям. Проведено 127 викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися образовательных организаций;

- выполнено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание светофорных объектов, проведена установка и замена 173 дорожных знаков, обустроено 3 пешеходных перехода, на 176,2 км. автодорог изготовлены проекты организаций дорожного движения;

- отремонтировано 0,42 км. тротуаров, выполнен ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении площадью 20,07 кв.м. За счет средств дорожного фонда Ставропольского края и софинансирования из дорожного фонда Ипатовского городского округа выполнен ремонт автомобильных дорог или участков на 20,44 км. В рамках реализации мероприятий «Поддержка проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах»» выполнен ремонт на 1,36 км. Общая протяженность дорог, на которых произведен ремонт составила 21,8 км.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 11 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 2,

- выполнено – 9.

Из 6 контрольных событий все выполнены в полном объеме и в запланированный срок.

# Средняя степень достижения целей программы составила 167,57%, показатель качества управления – 100. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 142,5%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, доля которых должна составлять более 50,0% от общего числа индикаторов (показателей) муниципальной программы (в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края №246, министерства экономического развития Ставропольского края №315/од от 21 сентября 2018г.).

3.Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

4. По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

5.В случае внесения изменения в муниципальную программу учитывать:

5.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации (при необходимости);

5.2.Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- Включить (при необходимости) показатель «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края» при условии привлечения средств федерального и краевого бюджетов (в соответствии с протокольным поручением заседания коллегии министерства экономического развития Ставропольского края от 19 декабря 2018 года № 3.

- Обеспечить эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программы.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия (мероприятия) по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия (мероприятия), а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий (мероприятий).

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 23 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1813).

Ответственный исполнитель программы - отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Цель программы: Устойчивое развитие отрасли «сельское хозяйство», способствующее повышению конкурентноспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ипатовском городском округе Ставропольского края.

По итогам 2020 года наблюдается положительная динамика выполнения показателя индикатора достижения цели муниципальной программы «Производство сельскохозяйственной продукции на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», который составил 9,38 млрд. рублей при плане 9,35 млрд. рублей.

На выполнение программы в 2020 году предусмотрено финансирование в объеме 3 365,16 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 3 781,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 492,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 4 266,1 тыс. рублей или 99,8% к плановому финансированию (средства краевого бюджета – 3 780,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 485,7 тыс. рублей).

Программа включает 2 подпрограммы: «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края  и иных мероприятий».

Организованы соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края. В соревнованиях приняли участие более 300 работников 21 предприятия.

Обеспечено участие организации агропромышленного комплекса Ипатовского округа Ставропольского края в мероприятиях, способствующих продвижению продукции местных товаропроизводителей за пределы Ставропольского края. Так, в  2020 году сельхозтоваропроизводители приняли участие в районном мероприятии посвященных чествованию победителей Жатвы - 2020 г. и Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» принял участие в Российской агропромышленной «Золотая осень» в г. Москва.

В течение 2020 года в рамках  выполнения переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства, выплачено субсидий:

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в  сельскохозяйственных кредитных организациях,  и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным  потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам в сумме 47,44 тыс. рублей;

на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами – 577,32 тыс. рублей.

Осуществлялись мероприятия по обеспечению расходов по отлову и содержанию безнадзорных животных - 63 головы.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод, что из 22 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 10,

- выполнено - 8,

- недостигнуто с положительной динамикой- 1,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 1:

показатель «Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий» (498,6 тыс.тонн при плане 615,8 тыс. тонн). Недостижение показателя обусловлен неблагоприятными погодными условиями.

Из 8 контрольных событий, 6 выполнены в полном объеме и в запланированный срок. Два контрольных события не выполнены по причине отсутствия финансирования.

# Средняя степень достижения целей программы составила 100,0%, показатель качества управления – 88,89. Оценка эффективности реализации программы выше плановой, среднее значение которой 109,69%.

Предложения

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач программы, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в муниципальную программу в целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, доля которых должна составлять более 50,0% от общего числа индикаторов (показателей) муниципальной программы (в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края №246, министерства экономического развития Ставропольского края №315/од от 21 сентября 2018г.).

3.Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

- В случае внесения изменения в муниципальную программу (при необходимости) учитывать:

5.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

  - Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

- При внесении изменений в муниципальную программу, обеспечить размещение  актуальной редакции муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. №5).

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий. Контрольные события устанавливать в соответствии с ходом реализации соответствующего основного мероприятия (мероприятия) по всему комплексу действий, определенных в характеристике основного мероприятия (мероприятия), а также планируемыми результатами в рамках основных мероприятий (мероприятий).

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальных программ, по большинству муниципальных программ основные мероприятия выполнены в полном объеме и все запланированные результаты от их реализации достигнуты (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные мероприятия в рамках муниципальных программ и достигнуты ожидаемые результаты).

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ по двум муниципальным программам сложились низкие оценки эффективности реализации, в связи с чем, реализация муниципальных программ «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» имеют эффективность «ниже плановой».

Кроме того, три муниципальные программы считаются «неэффективными».

Так, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2020 году среднее значение оценки эффективности реализации составило «– 21,0%».

В связи с выполнением всех мероприятий возникла необходимость досрочного завершения реализации вышеуказанной программы.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края»  и муниципальной программы  «Формирование современной городской среды» среднее значение оценки эффективности их реализации составило  52,63% и 63,0% соответственно.

Одной из причин низкой эффективности реализации данных муниципальных программ в 2020 году явилось введение ограничительных мер в период режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, что повлияло на низкое достижение показателей. Следовательно, завершение реализации вышеуказанных программ будет нецелесообразным. При этом внесение изменений в программы с учетом предложений позволит повысит эффективность их реализации.

Ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с п. 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края своевременно разработаны и утверждены муниципальные программы со сроком реализации 2021- 2026гг., в которых сохранена преемственность поставленных  целей и задач. В связи с чем, вновь утвержденные муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств округа, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально- экономического развития Ипатовского городского округа. Ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

- Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры.

- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов)  муниципальных программ, весовых коэффициентов, в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением в муниципальные программы.

- Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

- Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края.

# В целом результаты оценки эффективности реализации программ в 2020 году свидетельствуют о качестве подготовки муниципальных программ (Приложение 3 к Сводному докладу).

# __________________

Приложение №1

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации

муниципальных программ

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий программ и их финансовом обеспечении в 2020 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения цели программы (процентов) | Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2020 году (процентов к плану) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первоначальный | уточненный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 128,57 | 97,8 | 97,1 |
| 2. | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100 | 513,1 | 99,2 |
| 3. | Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 143,47 | 99,3 | 90,3 |
| 4. | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 170 | 116,0 | 99,9 |
| 5. | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 236,42 | 99,5 | 93,9 |
| 6. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 30 | 104,5 | 98,7 |
| 7. | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100 | 135,2 | 98,7 |
| 8. | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 128,31 | 137,8 | 86,1 |
| 9. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 177,09 | 103,1 | 89,2 |
| 10. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 167,57 | 456,4 | 75,5 |
| 11. | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100 | 96,0 | 99,8 |
| 12. | Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края | -100 | 11250,0 | 100,0 |
| 13. | Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100 | 100,6 | 95,8 |
| 14. | Формирование современной городской среды | 100 | 42,1 | 100,0 |
| 15. | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края | 100 | 86,8 | 100,0 |

_______________________

Приложение №2

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации

муниципальных программ

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2020 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель качества управления программой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 128,57 | 71 | 89 83 | 100 | -100 | 253 | 133 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,9 |
| 2 | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100 | 69 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 143,47 | 200 | 114 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,6 |
| 4 | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 170 | 120 | 80 | 100 | 133 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,35 |
| 5 | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 236,42 | 171 | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,44 |
| 6 | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 30 | -33 | 200 | 150 | 100 | 50 | -25 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 100 | 100 |  | 91,25 |
| 7 | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100 | 33 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 8 | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 128,31 | 200 | 200 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 9 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 177,09 | 100 | 246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 10 | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 167,57 | 100 | 100 | 67 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 11 | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100 | 125 | 150 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,89 |
| 12 | Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края | -100 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 13 | Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 100 | 100 | 0 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 14 | Формирование современной городской среды | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |

_____________________________

Приложение №3

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации

муниципальных программ

Ипатовского городского

округа Ставропольского края

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ в 2020 году

| № п/п | Наименование программы | Среднее значение оценки эффективности реализации программы (процентов) | Оценка эффективности муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края | 190,43 | Выше плановой |
| 2. | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | 167,81 | Выше плановой |
| 3. | Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края | 146,36 | Выше плановой |
| 4. | Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 142,50 | Выше плановой |
| 5. | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края | 138,80 | Выше плановой |
| 6. | Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 119,34 | Выше плановой |
| 7. | Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 109,69 | Выше плановой |
| 8. | Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 99,58 | Плановая |
| 9. | Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края | 95,0 | Плановая |
| 10. | Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 92,74 | Плановая |
| 11. | Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 89,33 | Ниже плановой |
| 12. | Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 85,38 | Ниже плановой |
| 13. | Формирование современной городской среды | 63,0 | Неэффективна |
| 14. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 52,63 | Неэффективна |
| 15. | Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края | -21,0 | Неэффективна |

_____________________________________