## использование средств 2020 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2020 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020г. | сводная бюджетная роспись на 1 января 2021 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры и молодежной политики АИГО СК) Чубова И.В., Начальник отдела социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел социального развития АИГО СК) Д.Н.Жихарев | 08 |  |  | 3692.02 | 3828.94 | 3742.83
1. | Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | отдел культуры и молодежной политики АИГО СК | 08 | 1 |  | 3060.02 | 3410.02 | 3405.55
1.1. | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи" | отдел культуры и молодежной политики АИГО СК | 08 | 1 | 01.20220 | 750 | 1100 | 1099.98
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского городского округа Ставропольского края" | отдел культуры и молодежной политики АИГО СК | 08 | 1 | 02.11110 | 2310.02 | 2310.02 | 2305.57
2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | отдел социального развития АИГО СК | 08 | 2 |  | 632 | 418.92 | 337.28
2.1. | Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" | отдел социального развития АИГО СК | 08 | 2 | 01.S4970 01.S7980 | 632 | 418.92 | 337.28

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | налоговые расходы | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 11788.39 | 10151.21
|  | местный бюджет | 3828.94 | 3742.83
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 7959.45 | 6408.38
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 3410.02 | 3405.55
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 8378.37 | 6745.66
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 3410.02 | 3405.55
|  | местный бюджет | 3410.02 | 3405.55
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 3410.02 | 3405.55
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи" | Всего, в том числе | 1100 | 1099.98
|  | местный бюджет | 1100 | 1099.98
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1100 | 1099.98
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 2310.02 | 2305.57
|  | местный бюджет | 2310.02 | 2305.57
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 2310.02 | 2305.57
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 8378.37 | 6745.66
|  | местный бюджет | 418.92 | 337.28
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 7959.45 | 6408.38
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 8378.37 | 6745.66
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья" | Всего, в том числе | 8378.37 | 6745.66
|  | местный бюджет | 418.92 | 337.28
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 7959.45 | 6408.38
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 8378.37 | 6745.66
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | текущий год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель 1 Программы- Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере реализации молодежной политики
1.1. | Доля молодых граждан, проживающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края (далее – городской округ), в общем количестве молодых граждан | % | 76.7 | 73.8 | 75.9 | (+4,0)
Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Задача 1. «Создание условий для организации и осуществления мероприятий по работе с молодежью в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
1.2. | Доля молодых граждан городского округа, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи, в общем количестве молодых граждан городского округа | % | 65.2 | 65.4 | 70 | (+4,6)
1.3. | Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, в общем количестве молодых граждан городского округа | % | 52.1 | 52.2 | 53 | (+0,8)
1.4. | Доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью, в общем количестве молодых граждан | % | 10.4 | 10.5 | 11 | (+0,5)
Задача 2. «Создание условий для эффективной работы муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского городского округа Ставропольского края»
1.5. | Доля молодых граждан удовлетворительно оценивающих качество предоставления услуг муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края, в общем количестве граждан принимающих участие в ежегодном мониторинге качества предоставления услуг в сфере молодежной политики | % | 97 | 97 | 97.5 | (+0,5)
Цель 2 Программы- Создание условий дляобеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем объеме молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в Ипатовском городском округе Ставропольского края | % | 17.65 | 41 | 35 | (- 6) На начало предоставления субсидий молодым семьям на учете в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края состояло 40 семей, претендентов на получение субсидии. Министерством строительства и архитектуры СК были выделены денежные срества на 14 семей.
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей , проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Задача 1. «Предоставление молодым семьям социальных выплатна приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»
2.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | 7 | 12 | 14 | (+2) В 2020 г. было заключено 2 соглашения между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края и АИГО СК о предоставлении из бюджета СК бюджету ИГО СК субсидии на предоставление 14 молодым семьям социальных вылат на приобретение (строительство) жилья.
2.2. | Количество семей, исключенных из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, утвержненной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017г. №1710,в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет, получивших извещение о праве на получение социальной выплаты | ед. | 2 | 0 | 0
2.3. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | коэффициент | 5.26 | 5.72 | 5.26 | (-0,45) В отчётном году 3 молодыми семьями не были реализованы извещения о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в связи с тем, что срок действия извещений перешел на 2021 г.

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной Программы "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 5 | 6
Контрольное событие: «Обеспечение деятельности УТСЗН»
Муниципальная программа "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель 1 Программы «Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере реализации молодежной политики»
Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Создание условий для организации и осуществления мероприятий по работе молодежью в Ипатовском городском округе Ставропольского края
1.1. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи | 31.12.2020/ 31.12.2020 | В рамках выполнения контрольного события проведено 116 районных мероприятий (в 2019 году – 102), участниками которых стали 7818 человек, при этом наша молодежь приняла участие в двух Всероссийских конкурсах и в 51 краевом мероприятии | Доля молодых граждан, проживающих на территории городского округа, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городском округе, в общем количестве молодых граждан городского округа- 75,9%; доля молодых граждан городского округа, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи в общем количестве молодых граждан городского округа- 70,0%; доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, в общем количестве молодых граждан городского округа- 53,0%; доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по работе с инициативной и талантливой молодежью, в общем количестве молодых граждан городского округа- 11,0%.
Контрольное событие: «Количество районных мероприятий, организованных и проведенных муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края, а также количество краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятий, в которых приняли участие молодые граждане Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Задача 2. Создание условий для эффективной работы муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского городского округа Ставропольского края
1.2. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края | 31.12.2020/ 31.12.2020 | В рамках беспечения деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края за счет средств месного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 2 310,02 тыс. руб. Фактическое освоение -2 305,57 тыс. руб. или 99,81% | Доля молодых граждан удовлетворительно оценивающих качество предоставления услуг муниципальным казенным учреждением «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края, в общем количестве граждан принимающих участие в ежегодном мониторинге качества предоставления услуг в сфере молодежной политики- 97,5%
Контрольное событие: "Осуществление расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края»
Цель 2 Программы «Создание условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
2.1. | Обеспечение жильем молодых семей | 31.12.2020/ 31.12.2020 | В рамках выполнения контрольного события в отчетном году было выдано 14 извещений о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья, из них 11 семей реализовали свое право на использование предоставленной социальной выплаты на приобретение жилья. У троих семейсрок действия извещений перешел на 2021 г. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем объеме молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе- 35,0%; Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья-14ед.; Количество семей, исключенных из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, утвержненной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017г. №1710,в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет, получивших извещение о праве на получение социальной выплаты- 0 ед.; Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края- 5,26.
Контрольное событие: «Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья»