## использование средств 2020 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2020 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020г. | сводная бюджетная роспись на 1 января 2021 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- управление АИГО СК) Е.А.Ткаченко, Начальник отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- отдел образования АИГО СК) Г.Н. Братчик | 10 |  |  | 40507.5 | 50906.28 | 47076.12
1. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" | управление АИГО СК | 10 | 1 |  | 23012 | 25515.83 | 24816.77
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | управление АИГО СК отдел образования АИГО СК | 10 | 1 | 01.20740 | 12 | 12 | 12
1.2. | Основное мероприятие "Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования" | управление АИГО СК | 10 | 1 | 02.20840 02.20841 02.20842 02.20843 02.20844 | 23000 | 25503.83 | 24804.77
2. | Подпрограмма "Развитие транспортной системы" | управление АИГО СК | 10 | 2 |  | 17495.5 | 25390.45 | 22259.35
2.1. | Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и тротуаров" | управление АИГО СК | 10 | 2 | 03.20845 03.20846 03.20847 03.G6420 03.S6420 03.S6460 03.S7830 | 17495.5 | 25390.45 | 22259.35

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | налоговые расходы | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 249364.75 | 188163.93
|  | местный бюджет | 50906.27 | 47076.12
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 198458.48 | 141087.81
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 249352.75 | 188151.93
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 12 | 12
|  | в т.ч. участнику Программы | 12 | 12
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" | Всего, в том числе | 25515.82 | 24816.77
|  | местный бюджет | 25515.82 | 24816.77
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 25503.82 | 24804.77
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 12 | 12
|  | в т.ч. участнику Программы | 12 | 12
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе | 12 | 12
|  | местный бюджет | 12 | 12
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 12 | 12
|  | в т.ч. участнику Программы | 12 | 12
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования" | Всего, в том числе | 25503.82 | 24804.77
|  | местный бюджет | 25503.82 | 24804.77
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 25503.82 | 24804.77
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Развитие транспортной системы" | Всего, в том числе | 223848.93 | 163347.16
|  | местный бюджет | 25390.45 | 22259.35
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 198458.48 | 141087.81
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 223848.93 | 163347.16
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог и тротуаров" | Всего, в том числе | 223848.93 | 163347.16
|  | местный бюджет | 25390.45 | 22259.35
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 198458.48 | 141087.81
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 223848.93 | 163347.16
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | текущий год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель 1 Программы- Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Количество дорожно- транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края из- за сопутствующих условий | ед. | 12 | 14 | 12 | (-2,00) Показатель положительный. Уменьшение количества ДТП
Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений правил дорожного движения
1.1. | Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения | ед. | 46 | 47 | 47
Задача 2. Проведение для детей обучающих мероприятий по безопасности дорожного движения
1.2. | Количество проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ | мероприятий | 122 | 127 | 127
Задача 3.Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования на территории Ипатовского городского округа
1.3. | Количество замененных и установленных дорожных знаков | шт. | 174 | 173 | 173
1.4. | Количество обустроенных пешеходных переходов | шт. | 6 | 3 | 3
1.5. | Протяженность автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения | км. | 137.6 | 172.66 | 172.66
Задача 4. Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Ипатовского городского округа
1.6. | Доля проведенных плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки в общем количестве запланированных проверок | % | 0 | 0 | 0
Цель 2 Программы- Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа
| Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 78.58 | 75.9 | 75.9
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа | % | 3.42 | 3.42 | 3.42
Подпрограмма "Развитие транспортной системы Ипатовского муниципального района Ставропольского края"
Задача 1. Формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечивающей доступность транспортных услуг, обеспечивающей работоспособность транспортной системы
2.1. | Протяженность автомобильных дорог на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате проведения ремонта, капитального ремонтаместных автомобильных дорог | км. | 12.85 | 20.44 | 21.8 | (+1,36) Показатель положительный. Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям обусловлено проведенным ремонтом в результате получения субсидии из бюджета Ставропольского края
2.2. | Протяженность отремонтированных тротуаров на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | км. | 2.4 | 0.42 | 0.42
2.3. | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | маршрутов | 12 | 12 | 12

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной Программы "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 5 | 6
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель 1 Программы «Обеспечение безопасности участников дорожного движения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского»
Задача 1. Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений правил дорожного движения
1.1. | Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | 31.12.2020/ 31.12.2020 | Совместно с ОГИБДД ОМВД России по Ипатовскому району проведены профилактические работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения, в частности на железнодорожных переездах автомобильных дорог водителям раздавались листовки с правилами дорожного движения на переездах. Изготовлено 47 информационных материалов, которые размещены на сайте АИГО СК | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа из-за сопутствующих условий- 12,0 ед.; Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения- 47 ед.
Контрольное событие: «Количество изготовленных информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения»
Задача 2. Проведение для детей обучающих мероприятий по безопасности дорожного движения
1.2. | Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения | 31.12.2020/ 31.12.2020 | В рамках выполнения контрольного события проведены муниципальные муниципальные соревнования школьников "Законы дорог уважай" среди учащихся общеобразовательных учреждений, в котором приняло участие 120 человек, выступления отряда ЮИД в котором приняли участие 122 человека,выступления агитбригады отряда ЮИД в которых приняло участие 125 человек. Команда ЮИД Ипатовского района приняла уастие в краевых соревнованиях юных инспекторов движения "Законы дорог уважай", где заняла третье командное место. В рамках мероприятия по проведению информационно- пропагандистских мероприятий по профилактике дорожно- транспортных происшествий, ЮИДовцами были изготовлены и вручены буклеты по безопасности пешеходам, водителям. Проведено 127 викторин, конкурса на знание правил дорожного движения учащимися образовательных организаций. | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа из-за сопутствующих условий- 12,0 ед.; Количество проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ- 127 мероприятий
Контрольное событие: «Количество проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ»
Задача 3. Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования на территории Ипатовского городского округа
1.3. | Улучшение условий движения и устранение аварийно опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования | 31.12.2020/ 31.12.2020 | В рамках выполнения основного мероприятия выполнено содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание светофорных объектов, провендена установка и замена 173 дорожных знака , обустроено 3 пешеходных перехода, на 176,2 км. автодорог изготовлены проекты организаций дорожного движения. | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа из-за сопутствующих условий- 12,0 ед.; Количество замененных и установленных дорожных знаков- 173 шт.; Количество обустроенных пешеходных переходов- 3 шт.; Протяженность автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения- 172,66 км.
Контрольное событие 1: «Количество замененных и установленных дорожных знаков»
Контрольное событие 2: «Количество обустроенных пешеходных переходов»
Контрольное событие 3: «Протяженность автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения»
Задача 4. Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Ипатовского городского округа
1.4. | Проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки | 31.12.2020/ 31.12.2020 | Прокуротурой Ставропольского края на 2020 год не утвержден план провекок, в связи с чем в отчетном периоде плановые проверки за сохранностью автомобильных дорог местного значения не проводились. | Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Ипатовского городского округа из-за сопутствующих условий- 12,0 ед.; Доля проведенных плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки в общем количестве запланированных проверок- 0,0%
Контрольное событие: «Количество проведенных плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения»
Цель 2 Программы «Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округе Ставропольского края»
Задача 1. Формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечивающей доступность транспортных услуг, обеспечивающей работоспособность транспортной системы
2.1. | Ремонт автомобильных дорог и тротуаров | 31.12.2020/ 31.12.2020 | Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2020 году составила75,9%. В рамках выполнения основного мероприятия отремонтировано 0,42 км. тротуаров, выполнен ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении площадью 20,07 кв.м2. В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения", за счет средств дорожного фонда Ставропольского края и софинансирования из дорожного фонда Ипатовского городского округа Ставропольского края выполнен ремонт автомобильных дорог или участков на 20,44 км. В рамках реализации мероприятий "Поддержка проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах" выполнен ремонт на 1,36 км. Общаяя протяженность дорог на которых произведен ремонт составила 21,8 км. | Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения- 75,9%; Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа- 3,42%; Протяженность автомобильных дорог на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате проведения ремонта, капитального ремонта местных автомобильных дорог- 21,8 км.; Протяженность отремонтированных тротуаров на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края- 0,42 км. Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края-12.
Контрольное событие: «Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»