## использование средств 2020 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2020 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020г. | сводная бюджетная роспись на 1 января 2021 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- отдел имущества АИГО СК) С.В.Гринева | 05 |  |  | 13963.84 | 14808.61 | 13897.97
1. | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" | отдел имущества АИГО СК | 05 | 1 |  | 3939.3 | 4143.83 | 3265.67
1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов" | отдел имущества АИГО СК | 05 | 1 | 01.20420 01.20430 01.20440 01.20450 01.20700 01.20990 | 3939.3 | 4143.83 | 3265.67
2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия муниципальной программы" | отдел имущества АИГО СК | 05 | 2 |  | 10024.54 | 10664.78 | 10632.3
2.1. | Основное мероприятие "Расходы на содержание отдела имущественных и земельных отношений" | отдел имущества АИМР СК | 05 | 2 | 02.10010 02.10020 | 10024.54 | 10664.78 | 10632.3

## расходы всех форм бюджета
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | налоговые расходы | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 14808.61 | 13897.97
|  | местный бюджет | 14808.61 | 13897.97
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 14808.61 | 13897.97
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" | Всего, в том числе | 4143.83 | 3265.67
|  | местный бюджет | 4143.83 | 3265.67
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 4143.83 | 3265.67
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов" | Всего, в том числе | 4143.83 | 3265.67
|  | местный бюджет | 4143.83 | 3265.67
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 4143.83 | 3265.67
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия муниципальной программы" | Всего, в том числе | 10664.78 | 10632.3
|  | местный бюджет | 10664.78 | 10632.3
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 10664.78 | 10632.3
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Расходы на содержание отдела имущественных и земельных отношений" | Всего, в том числе | 10664.78 | 10632.3
|  | местный бюджет | 10664.78 | 10632.3
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 10664.78 | 10632.3
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной Программы "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | текущий год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель Программы- Повышение эффективностии качества управления имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края для результативного социально- экономического развития
| Выполнение плана доходов бюджета Ипатовского городского округа от реализации и сдачи в аренду имущества находящегося в собственности Ипатовского городского округа, а также земельных участков, государственная собственность на которых разграничена | % | 93.59 | 100 | 101.62 | (+1,62)
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений"
Задача 1. "Обеспечение эффективного и рационального использования имущества и земельных ресурсов, способствующих исполнению доходной части бюджета Ипатовского городского округа на содержание имущества"
1.1. | Доходы от реализации и сдачи в аренду имущества находящегося в собственности Ипатовского городского округа | тыс.руб. | 2249.3 | 1619.54 | 1741.25 | (+949,3) Увеличение показателя обусловлено реализацией имущества находящегося в собственности городского округа
1.2. | Доходы, получаемые в виде арендной платы, от договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | тыс.руб. | 25417.9 | 45494.91 | 46764.05 | (+121,71) рост показателя обусловлен увеличением заключенных договоров аренды земельных участков по результатам аукционов
1.3. | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных Ипатовским городским округом | тыс.руб. | 0 | 0 | 0
1.4. | Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | ед. | 72 | 35 | 35
1.5. | Количество объектов недвижимости (без учета земельных участков), зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа в течении года | ед. | 147 | 6 | 6
1.6. | Количество земельных участков поставленных на кадастровый учет | ед. | 402 | 341 | 341
1.7. | Количество проведенных проверок по муниципальному земельному контролю в отношении физических и юридических лиц в установленные сроки | ед. | 29 | 37 | 37
Задача 2. "Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"
1.8. | Количество объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа, предоставленных субъектам МСП, по договорам аренды | ед. | 0 | 0 | 0
1.9. | Ежегодное увеличение количества объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 4 | 4 | 4

## выполнение основных мероприятий
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной Программы "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/фактический срок наступления контрольного события | Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 5 | 6
Муниципальная программа "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель Программы : Повышение эффективностии качества управления имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края для результативного социально- экономического развития
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений"
Задача 1. Обеспечение эффективного и рационального использования имущества и земельных ресурсов, способствующих пополнению доходной части бюджета Ипатовского городского округа и оптимизации расходов бюджета Ипатовского городского округа на содержание имущества
1.1. | Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов | 31.12.2020/ 31.12.2020 | В целях выполнения контрольных событий отделом имущественных и земельных отношений в отчетном году проведена следующая работа: 1. Приобретение конвертов маркированных и марок (69,88 тыс.руб.); 2. Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края (33,40 тыс.руб); 3. Публикация в средствах массовой информации (18,23 тыс.руб.); 4. Оформление технических планов и паспортов муниципального имущества (622,16 тыс.руб.); 5. Проведение кадастровых работ на земельных участках (950,63 тыс.руб.); 6. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (504,82 тыс.руб.); 9. Оплата налога на имущества (439,02 тыс.руб.); 8. Оплата по исполнительным листам в отчетном году не производилась; 7. Расходы связанные с содержанием имущества казны (602,25 тыс.руб.). | Выполнение плана доходов бюджета Ипатовского городского округа от реализации и сдачи в аренду имущества находящегося в собственности Ипатовского городского округа, а также земельных участков, государственная собственность на которых разграничена-101,62%; Доходы от реализации и сдачи в аренду имущества находящегося в собственности Ипатовского городского округа- 1741,25 тыс. руб.; Доходы, получаемые в виде арендной платы, от договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена- 46764,05 тыс. руб.; Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных Ипатовским городским округом- 0,0 тыс. руб.; Количество проведенных аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена- 35 ед.; Количество объектов недвижимости (без учета земельных участков), зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа в течении года- 6 ед.; Количество земельных участков поставленных на кадастровый учет- 341 ед.; Количество проведенных проверок по муниципальному земельному контролю в отношении физических и юридических лиц в установленные сроки- 37 ед.
Контрольное событие 1: "Заключение договора на приобретение конвертов маркированных"
Контрольное событие 2: "Заключение договоров на оценку земельных участков и имущества"
Контрольное событие 3: "Заключение договоров на публикацию объявлений через газету"
Контрольное событие 4: "Заключение договоров на изготовление технической документации"
Контрольное событие 5: "Заключение договоров по кадастровым работам"
Контрольное событие 6: "Заключение договора по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме"
Контрольное событие 7: "Расходы связанные с содержанием имущества находящегося в муниципальной казне Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Контрольное событие 8: "Оплата по исполнительным листам"
Контрольное событие 9: "Оплата налога на имущество"
Задача 2. "Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"
1.2. | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в части предоставления объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2020/ 31.12.2020 | В течении 2020 года предоставления земельных участков субъектам МСП не проводилось в связи с отсутствием обращений. | Количество объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа, предоставленных субъектам МСП, по договорам аренды в 2020 году составило 6 ед.; Количество объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа, предоставленных субъектам МСП, по договорам аренды- 0 ед.; Ежегодное увеличение количества объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, находящегося в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края- 4 ед.
Контрольное событие: "Количество объектов недвижимости и земельных участков, зарегистрированных в собственность Ипатовского городского округа, предоставленных субъектам МСП, по договорам аренды"
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы"
2.1. | Расходы на содержание отдела имущественных и земельных отношений | 31.12.2020/ 31.12.2020 | Расходы на содержание и оплату труда работников отдела имущественных и земельных отношений в 2020 г. составили 10 632,3тыс. руб. (99,7% к плану)