ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 марта 2022 г.                              г. Ипатово                                               № 345

О ходе реализации за 2021 г. муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2020 г. № 1685

Рассмотрев информацию о ходе реализации за 2021 г. муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2020 г. № 1685 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 05 августа 2021 г. № 1094, от 25 ноября 2021 г. № 1812, от 30 декабря 2021 г. № 2025) (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

В рамках реализации Программы предусмотрено выполнение семи основных мероприятий с четырнадцатью контрольными событиями. В 2021 году реализованы все основные мероприятия Программы. Выполнены контрольные события в рамках мероприятий, предусмотренных Программой.

В 2021 году предусмотрено проведение мероприятий подпрограмм с общим объемом финансирования 8370,80 тысяч рублей, в том числе из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 3413,64 тысяч рублей, из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 4957,16 тысяч рублей.

Кассовое исполнение Программы составило – 7295,56 тысяч рублей (87,2 процентов, в том числе из краевого бюджета – 2413,09 тысяч рублей (70,7 процентов), из местного бюджета – 4882,47 тысяч рублей (98,5 процентов).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Межнациональные отношения и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края» Программы предусмотрено за счет средств местного бюджета 97,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 100 процентов к предусмотренному годовому финансированию.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие общероссийской гражданской идентичности, социальную и культурную адаптацию мигрантов на территории Ипатовского

городского округа Ставропольского края» проведено более 100 мероприятий.

В общественно-политической газете Ипатовского городского округа «Степные зори» опубликовано 75 материалов о развитии межнациональных и этноконфессиональных отношений в Ипатовском городском округе, носящих позитивный характер.

На реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском городском округе Ставропольского края» Программы предусмотрено за счет средств местного бюджета 140,40 тысяч рублей. Освоено- 140,36 тысяч рублей (99,9 процентов к плану).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», целях профилактики мошенничества изготовлено и размещено в населенных пунктах Ипатовского городского округа 5 баннеров, в сфере противодействия рецидивной преступности изготовлены типографским способом 80 памяток. В целях профилактики правонарушений, алкоголизма и табакокурения изготовлено 37 магнитов, 100 нагрудных значков, 1 баннер профилактической направленности.

В 2021 году субъектами профилактики проведена работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений на территории Ипатовского городского округа, выработки негативного отношения к наркотикам среди несовершеннолетних, противоправного поведения подростков: организованы лекции, беседы, круглые столы.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ» проведено более 130 профилактических мероприятий. Изготовлено и размещено в поселениях округа 8 баннеров антинаркотической направленности, приобретено 150 календарей, 50 магнитов и 95 нагрудных значков антинаркотической направленности.

Число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и оказывающих помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений, в отчётном периоде составило 179 человек.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 8133,40 тысяч рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы составило 7058,20 тысяч рублей (86,8 процентов к плановой бюджетной росписи).

В рамках организационно - технических мероприятий подпрограммы профилактики экстремизма и терроризма по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей обеспечено обслуживание систем видеонаблюдения, охрана общеобразовательных учреждений, поддержание в исправном состоянии кнопок экстренного вызова.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации за 2021 г. муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2020 г. № 1685 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 05 августа 2021 г. № 1094, от 25 ноября 2021 г. № 1812, от 30 декабря 2021 г. № 2025).

2. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина