ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 марта 2022 г.                              г. Ипатово                                               № 349

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1705 за 2021 год

Рассмотрев информацию отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за 2021 год, утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1705 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 апреля 2021 г. № 581, от 30 декабря 2021 г. № 2027) (далее - Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2021 году предусмотрено финансирование в объеме 823 145,19 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) - 424 560,63 тысяч рублей, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) - 392 532,55 тысяч рублей, за счет средств организаций (учреждений), участвующих в реализации Программы (далее- средства участников Программы) - 6 052,01 тысяч рублей.

В рамках реализации трех подпрограмм, входящих в состав Программы, фактические расходы за счет всех источников финансирования сложились в объеме в объеме 812 452,49 тысяч рублей (98,7 процентов), в том числе за счет средств краевого бюджета - 418 382,41 тысяч рублей (98,5 процентов), средств местного бюджета - 388 106,88 тысяч рублей (98,9 процентов), средств участников Программы - 5 963,20 тысяч рублей (98,5 процентов).

На реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 785 870,33 тысяч рублей, в том числе мероприятия, финансируемые за счет средств краевого бюджета - 406 491,77 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета - 373 326,55 тысяч рублей, за счет средств участников Программы - 6 052,01 тысяч рублей.

Фактическое исполнение сложилось в размере 775 858,40 тысяч рублей (98,7 процентов), в том числе за счет средств краевого бюджета- 400 930,40 тысяч рублей (98,6 процентов), за счет средств местного бюджета- 368 964,80 тысяч рублей (98,8 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы- 5 963,20 тысяч рублей (98,5 процентов к плану).

За отчетный период 30 сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, 118 сотрудников общего образования повысили свою квалификацию.

Расходы за 2021 год на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края (выплата заработной платы, оплата коммунальных платежей и налогов, расходы на работы и услуги по содержанию имущества, оплата питания детей) осуществлены в установленные планом-графиком сроки, и составили 128 582,20 тысяч рублей (99,2 процентов к годовому плану – 129 679,60 тысяч рублей).

За отчетный период мерами социальной поддержки педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расположенных в сельской местности воспользовались 111 человек, фактическое исполнение в сумме 3 340,52 тысяч рублей или 99,7 процентов к годовому плану 3 351,17 тысяч рублей.

По компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, кассовое исполнение за 2021 год – 8311,11 тысяч рублей, или 96,7 процентов к годовому плану, количество получателей на отчетную дату 1651 человек.

На реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2021 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 2 491,55 тысяч рублей. Фактически освоено 2 462,77 тысяч рублей или 98,8 процентов. В отчетном году проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий 8 дошкольных и 3 общеобразовательных организаций на сумму 324,72 тысяч рублей (98,6 процентов к годовому плану).

Средства в сумме 127,9 тысяч рублей (100,0 процентов к плану) направлены на устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях образовательных организациях (МБДОУ д/с № 2 г. Ипатово, МБОУ СОШ № 6 г. Ипатово).

Проведены мероприятия по приобретению, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре (МБДОУ д/с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28 г. Ипатово, МБОУ СОШ № 2 с. Большая Джалга, № 9 с. Кевсала, № 6, 14, 22 г. Ипатово, МБУ «ДО ЦДО» Ипатовского района). Кассовые расходы составили - 2055,34 тысяч рублей (98,8 процентов к годовому плану).

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрены средства в сумме 34 783,31 тысяч рублей, в том числе мероприятия, финансируемые за счет средств краевого бюджета- 18 068,86 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 16 714,45 тысяч рублей.

Фактически освоено 34 131,32 тысяч рублей (98,1 процент к предусмотренному плановому финансированию), в том числе за счет краевого бюджета- 17 452,01 тысяч рублей (96,6 процентов), за счет средств местного бюджета- 16 679,31 тысяч рублей (99,8 процентов к бюджетной росписи).

Для достижения целей Программы было предусмотрено выполнение 10 основных мероприятий, по 5 основным мероприятиям процент выполнения составил выше 99 процентов. Невыполнение в 100 процентном размере по 5 основным мероприятиям сложилось в результате оплаты по фактически выставленным счетам и в связи с коронавирусной инфекцией.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1705 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 апреля 2021г. № 581, от 30 декабря 2021 г. № 2027) за 2021 год.

2. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Фоменко Т.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина