ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 мая 2022 г.                                 г. Ипатово                                               № 696

О ходе выполнения за январь - март 2022 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1702

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за январь - март 2022 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1702 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 239, от 26 августа 2021 г. № 1246, от 06 октября 2021 г. № 1511, от 29 декабря 2021 г. № 2013) (далее – Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2022 году предусмотрено финансирование в объеме 3 794 961,16 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 118,52 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 3 119,63 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- местный бюджет) – 155 217,01 тысяч рублей, за счет средств участников Программы – 3 636 506,00 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий по Программе за январь- март 2022 года составили 36 736,25 тысяч рублей (0,97 процентов к плану), в том числе за счет средств федерального бюджета - 81,60 тысяч рублей (68,85 процентов к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств краевого бюджета – 506,61 тысяч рублей (16,24 процентов к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного бюджета – 27 898,04 тысяч рублей (17,97 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы – 8 250,00 тысяч рублей (0,23 процентов к плану).

В рамках программы предусмотрена реализация 24 основных мероприятий с выполнением 33 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 15 мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных программой, планируется до конца отчетного года.

Средства местного бюджета, направленные на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в сумме 405,00 тысяч рублей в отчетном периоде текущего года не осваивались по причине их планового освоения в первом полугодии.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» в районной газете «Степные Зори» был объявлен конкурс на получение финансовой поддержки в виде гранта за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, однако заявок от хозяйственных субъектов не поступило, конкурс признан не состоявшимся.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 3 035,0 тысяч рублей. Фактическое исполнение Подпрограммы развития потребительского рынка за счет средств участников Программы сложилось в сумме – 2 000,00 тысяч рублей (65,9 процентов к плану) и были направлены на проведение работ по реконструкции объекта общественного питания и обустройство детского игрового комплекса, а так же строительство гостиничного комплекса.

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 3 633 530,00 тысяч рублей. Освоено – 6 250,00 тысяч рублей за счет средств участников Программы (0,2 процента к плану).

Освоенные средства направлены на реализацию 4 перспективных инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставропольского края. Создано 5 рабочих мест.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» освоено 2 256,98 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, что составляет 16,82 процентов к плановой бюджетной росписи (13 422,07 тысяч рублей).

Освоенные средства направлены на обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Ипатово.

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы и иные мероприятия» предусмотрено финансирование в размере 144 463,10 тысяч рублей, кассовое исполнение составило 26 229,27 тысяч рублей (18,16 процентов к бюджетной росписи).

Расходы, предусмотренные подпрограммой направлены на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Средства местного бюджета в сумме 100,00 тысяч рублей направленные на реализацию подпрограмму «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в первом квартале текущего года не осваивались.

В рамках основного мероприятия «Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» в первом квартале текущего года заключен договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом с автономной некоммерческой организацией «Спортивный клуб «Долматов». На текущий момент в безвозмездное пользование недвижимое имущество предоставлено трем социально ориентированным некоммерческим организациям.

Кроме того, в отчетном периоде оказана информационно - консультационная поддержка пяти социально ориентированным некоммерческим организациям.

Вместе с тем, с целью выполнения плановых показателей 2022 года отдельные мероприятия подпрограмм требуют активизации работы.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за январь - март 2022 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1702 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 239, от 26 августа 2021 г. № 1246, от 06 октября 2021 г. № 1511, от 29 декабря 2021 г. № 2013) (далее – Программа).

2. Поручить отделу экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы  в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом - графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2022 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок исполнения - до 31 декабря 2022 года).

2.3. Ежеквартально (кроме IV квартала 2022 г.) проводить мониторинг исполнения программных мероприятий и представлять его результаты главе Ипатовского городского округа Ставропольского края для рассмотрения в установленном порядке.

(срок исполнения - до 20 числа месяца,

следующего за отчетным кварталом).

3. Отделу по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А.Фоменко

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина