ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 августа 2022 г.                           г. Ипатово                                             № 1277

О ходе реализации за январь-июнь 2022 года муниципальной программы «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 г. № 1714

Рассмотрев информацию управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации за январь-июнь 2022 года муниципальной программы «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 г. № 1714, (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 06 апреля 2021 г. № 433, от 23 ноября 2021 г. № 1793, от 30 декабря 2021 г. № 2020) (далее - Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя подпрограмму «Комфортная сельская среда».

Программа предусматривает выполнение в 2022 году мероприятий с общим объемом финансирования за счет бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) в сумме – 1976,65 тысяч рублей.

В рамках Программы предусмотрена реализация 2 основных мероприятий с выполнением 4 контрольных событий. В отчетном периоде проведены закупочные процедуры по определению подрядчиков на выполнение работ по проектам сельских инициатив и заключены муниципальные контракты. В рамках реализации Программы за январь-июнь 2022 г. реализованы 2 проекта развития территории малых сел, численностью от 150 до 500 человек, основанных на сельских инициативах: обустройство многофункциональной площадки в п. Малоипатовский Ипатовского городского округа Ставропольского края, обустройство многофункциональной площадки в п. Горлинка Ипатовского городского округа Ставропольского края. Работы по обустройству ограды гражданского кладбища с. Лесная Дача и благоустройство его территории ведутся. За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета составило 1408,91 тысяч рублей (71,2 процента к бюджетной росписи). На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации за январь-июнь 2022 года муниципальной программы «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 г. № 1714, (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 06 апреля 2021 г. № 433, от 23 ноября 2021 г. № 1793, от 30 декабря 2021 г. № 2020) (далее - Программа).

2. Поручить управлению по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом - графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2022 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края, предусмотренных на реализацию Программы.

(срок исполнения - до 25 декабря 2022 года).

2.3. Ежеквартально (кроме IV квартала) проводить мониторинг исполнения программных мероприятий и предоставлять его результаты главе Ипатовского городского округа Ставропольского края для рассмотрения в установленном порядке.

(срок исполнения - до 20 числа месяца,

следующего за отчетным кварталом).

3. Отделу по связям с общественностью, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Н.С. Головинова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина